Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 13381811

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

**Státní fond životního prostředí České republiky**

se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 00020729

zastoupený: Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

**obec Košátky**

kontaktní adresa: Obecní úřad Košátky, Košátky 4, 294 79 Kropáčova Vrutice

IČO: 00509256

zastoupená: Jaroslavem K a m í n k e m, starostou

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 13381811 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 20. 8. 2020 (dále jen „Smlouva“):

1. V článku III bod 3 nově zní takto:

„3) Při splnění příslušných podmínek této Smlouvy poskytne Fond podporu takto:

v roce 2022 ve výši 3 383 700 Kč.“.

1. Konstatuje se, že Fond vyplatil v roce 2020 příjemci podpory částku ve výši 823 195 Kč a v roce 2021 částku ve výši 11 358 506 Kč.
2. V článku III bod 9 nově zní takto:

„9) Vlastními zdroji se na části financování akce, odpovídající základu pro výpočet podpory, bude příjemce podpory podílet tak, že:

v roce 2022 uhradí 1 924 064 Kč.“.

1. Konstatuje se, že se příjemce podpory v roce 2020 podílel na části financování akce vlastními zdroji ve výši 468 092 Kč a v roce 2021 vlastními zdroji ve výši 6 458 759 Kč.
2. Příjemce podpory prohlašuje, že termín ukončení stavebních a montážních prací, podle článku IV bodu 1 písm. q) odrážky první Smlouvy, splnil do konce 6/2022.
3. Fond změnu termínu ukončení stavebních a montážních prací, jak je uvedena v bodu 5, akceptuje.
4. V článku IV bodu 1 písm. q) odrážce druhé se termín ukončení realizace akce prodlužuje do konce 8/2023.
5. V článku IV bodu 1 písm. r) se termín předložení Fondu podkladů k ZVA prodlužuje do konce 11/2023.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
7. Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.
8. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V: V Praze dne:

dne:

……………………………………………. ...............……………………………………

zástupce příjemce podpory zástupce Fondu