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1 ÚVOD
Zhotovitel je povinen na své náklady, řádně a včas vypracovat veškerou technickou dokumentaci, která zahrnuje všechny stavební, technické a projektové dokumenty, návrhy, data, výkresy, výpočty a analýzy popisující provádění Díla a/nebo jeho provoz. 
Součástí technické dokumentace jsou zejména montážní manuály, návody k Uvedení do provozu, příručky potřebné k testování, záznamy a dokumentace průběhu a vyhodnocení zkoušek, inspekční zprávy, záznamy o měření, Basic Design, Detail Design, As-Built a jakékoli jiné technické dokumenty, které má Zhotovitel poskytnout Objednateli z důvodu závazků vyplývajících ze Smlouvy.
Veškerá technická dokumentace musí být vypracována a dodána Zhotovitelem po jednotlivých etapách Díla v takovém rozsahu, množství, termínech a kvalitě, aby umožnila:

· řádné a včasné provedení a koordinaci Díla;
· posouzení navrhovaných řešení Díla;
· výrobu zařízení, montáž Díla a jeho Uvedení do provozu;
· zdokumentování konečného stavu Díla;
· provoz a údržbu Díla.
Zhotovitel je povinen zpracovat a dodat technickou dokumentaci v souladu s platnou a účinnou legislativou.
Technická dokumentace, která podléhá schválení ze strany Objednatele, je uvedena v odst. 3.1 této Přílohy 3 Smlouvy.
2  technická dokumentace
2.1 Dokumentace pro zajištění a řízení jakosti Díla
Dokumentace pro zajištění a řízení jakosti Díla bude provedena v souladu s Plánem kvality a Plánem kontrol a zkoušek připravených Zhotovitelem.
2.2 Montážní dokumentace

Montážní dokumentace musí obsahovat hlavně speciální postupy, podmínky a opatření pro montáž a musí se vztahovat na celý rozsah montovaného zařízení. Požadavky na montáž dílčích strojů a zařízení budou respektovat pokyny Subdodavatelů.
2.3 Předpisy pro provoz a údržbu zařízení
Předpisy pro provoz a údržbu pro celé zařízení a systémy budou tak obsažné a podrobné, aby umožňovaly jak školení provozního personálu Objednatele, tak i pracovníků údržby. Provozní a údržbářský personál Objednatele je podle těchto předpisů schopen řídit provoz a provádět podrobnou údržbu, včetně objednávek náhradních dílů.

Předpisy pro provoz a údržbu budou obsahovat všechny potřebné informace, popisy zařízení, schémata, nákresy atd., tak aby Objednatel s jejich pomocí mohl celé zařízení provozovat a udržovat. V těchto předpisech musí být popsány všechny možné řádné a mimořádné provozní stavy zařízení, stejně jako jeho najíždění, normální provoz, plánované odstavení, nouzové odstavení, postup při odstraňování poruch, při havarijních stavech apod. Dále musí obsahovat logický popis provozu veškerých strojů a zařízení. Mimo to musí obsahovat veškeré předpisy a plány oprav, revizí a údržby zařízení. 
Předpisy pro údržbu zařízení musí obsahovat organizaci, rozsah a časový plán údržbářských prací, odstávky provozu během roku, cykly oprav včetně generálních, návrh řešení bezdemontážní diagnostiky volené podle důležitosti částí zařízení atd. Dále mají být předány s dodávkou zařízení detailní předpisy týkající se každého jednotlivého zařízení, stroje, přístroje atd.
2.4 Dokumentace zkoušek a Uvádění do provozu
Program zkoušek bude popisovat postup prověření kompletnosti instalované dodávky, způsob provedení kontroly jakosti provedených Prací na Staveništi včetně ověření nepoškození dodaných strojů a zařízení v průběhu jejich montáže, čištění a ostatní úpravy zařízení, zkoušky jednotlivého zařízení na funkci za účelem ověření jeho schopnosti k zahájení přípravy ke Zkušebnímu provozu. 
2.5 Průvodní technická dokumentace

Průvodní dokumentace bude předána Zhotovitelem s dodávkou Zboží a musí obsahovat zejména následující:
· předpisy pro skladování;
· revizní knihy vyhrazených zařízení;
· materiálové atesty;
· údaje o procesu;
· popis;
· sestavný výkres s kusovníkem;
· soupis náhradních dílů, katalogy náhradních dílů pro stroje a zařízení;
· montážní předpisy;
· předpis pro provoz a údržbu;
· zkušební certifikáty;
· prohlášení o shodě;
· protokoly o testech platné v ČR.
3 schvalování dokumentace
3.1 Seznam dokumentace ke schválení
	pol.
	Dokumentace

	1.
	Basic Design 

	2.
	Detail Design

	3.
	Provozní a údržbové předpisy

	4.
	As-Built


3.1.1 Dokumenty pro schválení

Zhotovitel je povinen řádně a včas vypracovat technickou dokumentaci a předat ji Objednateli ke schválení v rozsahu určeném ve Smlouvě a jejích přílohách. U dokumentace určené ke schválení Zhotovitel nesmí pokračovat v Pracích do doby vydání statusu „Schváleno“ pro danou část dokumentace. Dokumenty předložené ke schválení budou hodnoceny jedním ze tří následujících statusů:

· Status „Schváleno“

Dokument je schválen, Zhotovitel je oprávněn provádět Práce na základě příslušného dokumentu.

· Status „Schváleno s výhradami“

Dokument je principiálně schválen, avšak s výhradami, které Objednatel uvede. Po úpravě musí být dokument zaslán znovu ke schválení. Tento status opravňuje Zhotovitele provádět Práce, avšak při respektování výhrad Objednatele.

· Status „Neschváleno“

Dokument není schválen z důvodů, které Objednatel uvede. Po zapracování oprávněných připomínek Objednatele musí být dokument zaslán znovu ke schválení. Zhotovitel nemůže do té doby pokračovat v Pracích na té části technologie, které se dokument týká.

Proces schvalování

Do čtrnácti (14) Dnů poté, co Objednatel obdrží výše dotčenou dokumentaci ke schválení, musí buď vrátit Zhotoviteli jednu schválenou kopii, nebo musí sdělit Zhotoviteli písemně, že dokument není schválen a uvést důvody neschválení. 
Pokud Objednatel neučiní

v této záležitosti do čtrnácti (14) Dnů žádné sdělení, potom je takový dokument považován za schválený popř. zkontrolovaný Objednatelem.

V případě, že dokumentace předaná Zhotovitelem ke schválení je nekompletní

a Objednatel není schopen řádně dokumentaci zkontrolovat, Objednatel to neprodleně sdělí Zhotoviteli a výše uvedená 14 denní lhůta započne po obdržení požadované vysvětlující dokumentace / informace. Stejný postup bude použit, pokud nějaká dokumentace nemůže být schválena nebo zkontrolována proto, že jsou v ní shledány chyby, rozpory nebo odchylky od Smlouvy nebo jiné nepřesnosti a Zhotovitel je požádán, aby dokumentaci předložil po nápravě.

Objednatel může neschválit

pouze takovou dokumentaci, která je v rozporu s ustanovením Smlouvy nebo v rozporu s dobrou inženýrskou prací.

Neschválení
V případě sdělení důvodů neschválení dokumentace nebo zjištění, že dokumentace je nekompletní, je Zhotovitel povinen se po obdržení stanoviska Objednatele ke stanovisku neprodleně vyjádřit. V případě, že Objednatel předal k dokumentaci připomínky, musí Zhotovitel neprodleně svolat jednání k projednání předaných připomínek, zpracovat zápis, který bude vzájemně odsouhlasen Zhotovitelem a Objednatelem, ve kterém se zapíše způsob řešení připomínek. Následně Zhotovitel ve lhůtě nejpozději do 14 Dnů od projednání (pokud nebude dohodnuto jinak) stanoviska Objednatele tuto dokumentaci opraví, případně doplní.
3.1.2 Dokumenty pro informaci

Pro ostatní části technické dokumentace, jiné než vyjmenované v odst. 3.1 této Přílohy 3 Smlouvy není vyžadováno schválení ani kontrola ze strany Objednatele, tyto dokumenty slouží jen pro informaci nebo pro předání projekčních detailů. Ačkoliv dokument není předmětem schvalování ani kontroly, Objednatel může k němu mít připomínky, které vezme Zhotovitel na vědomí.
3.2 Počet kopií dokumentace
Dokumentace ke schválení:
Dokumentace bude předávána Zhotovitelem ke schválení:

· 3 x tištěná kopie + 2 x na USB flash disku
Dokumentace vrácené Zhotoviteli po schvalovací proceduře:
· 1 x označená tištěna kopie

Dokumentace pro informaci:
Dokumentace bude předávána Zhotovitelem pro informaci:

· 2 x tištěná kopie + 2 x na USB flash disku
3.3 Množství a forma předávané dokumentace

Dokumentace bude zpracována v jednotné a srozumitelné formě a v souladu s běžnými zvyklostmi. U dokumentace zajišťované Subdodavateli zajistí Zhotovitel sjednocení formy i obsahu dokumentace v rámci celého Díla.

Jazyk, ve kterém je vedena dokumentace, je jazyk český. Všechny dokumenty, které se týkají záležitostí provozu nebo údržby, problémů zdravotních a bezpečnostních, otázek Uvádění do provozu a otázek vztahujících se ke všem pracovním místům, budou předloženy v českém jazyce.

Každá nově vydaná revize dokumentace, předaná Objednateli ke schválení, bude mít vyznačeny změny proti předchozí revizi. U textových dokumentů budou změny provedeny v revizním módu (s využitím nástrojů MS Office), ve výkresech budou změny označeny zvýrazněním či komentářem.

3.4 Pokyny pro zpracování dokumentace

Software pro vypracování výkresů

Výkresová dokumentace bude prováděna s použitím software AutoCAD verze 2007 (formáty .dxf / .dwg) nebo vyšší nebo obdobným softwarem umožňujícím export do kompatibilního formátu. Pro uvedený software mohou být použity nadstavby AutoCAD pro různé profese.

Software pro zpracování tabulek a textových dokumentů
Budou použity programy z balíku MS Office verze 2002 nebo jiné, kompatibilní verze.

Formáty:

· *.doc pro MS WORD verze 2007 nebo kompatibilní,

· *.docx pro MS WORD verze 2007 nebo kompatibilní,

· *.xls pro MS EXCEL verze 2007 nebo kompatibilní,

· *.xlsx pro MS EXCEL verze 2007 nebo kompatibilní,

· *.txt pro Notepad,

· *.rft pro Write středoevropský skript

· *.pdf

· *.jpg 
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