Smlouva o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:   	SPA-2022-800-000152		Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/45

Číslo investice objednatele: 	I22100.A731			Zakázkové číslo zhotovitele: 638

Název zakázky:	„PD - Františkovy Lázně, dešťová kanalizace, etapy 1-3“

- Smluvní strany

  - Objednatel:					CHEVAK Cheb, a.s.

se sídlem:	Tršnická 4/11, 350 00 Cheb

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: 		xxx

technicko-investičního

xxx

IČ:						497 87 977

DIČ: 						CZ49787977

Bankovní spojení:				KB, Cheb

Č. účtu:						141 02 331/0100

Mobil:						xxx

E-mail:						xxx

(dále jen jako objednatel)

  - Zhotovitel:					PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku:			u KS v Ústí nad Labem, vložka 12676, oddíl C

se sídlem:					V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: 		xxx

xxx

dle VOR jedná každý statutár samostatně

Ve věcech technických oprávněn jednat:		xxx

IČ:						250 23 829

DIČ:			 			CZ25023829

Bankovní spojení:				ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem

Č. účtu:						182 817 168/0300

Telefon:						xxx

E-mail:						xxx

(dále jen jako zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

s m l o u v u   o   d í l o ,

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla na akci „PD - Františkovy Lázně, dešťová kanalizace, etapy 1-3 “. Předmětem smlouvy jsou níže specifikované projekční práce a související inženýrská činnost. Jedná se o výstavbu nové dešťové kanalizace ve třech etapách o délkách:

- 1. etapa cca 367 m + odlehčení do Slatinky cca 150 m;

- 2. etapa cca 240 m

- 3. etapa cca 135 m

- Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou následující projekční a inženýrské činnosti:

- Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a dle Přílohy č. 9 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

Součástí dokumentace bude také:

- zpracování DIO včetně jeho projednání s dopravním inspektorátem Policie ČR;

- zajištění zákresů inženýrských sítí.

Projektová dokumentace bude členěna do 3 etap.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 6 paré v tištěné podobě (složka číslování   1-6) a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf).

Před zpracováním projektové dokumentace bude Objednateli předložen koncept návrhu projektové dokumentace k odsouhlasení. Návrh PD musí vycházet z generelu kanalizace, který má zpracovaný a poskytne Objednatel.

- Zajištění geodetického zaměření stávajícího polohopisu a výškopisu předmětného území, povrchových znaků inženýrských sítí, zeleně apod. včetně vyhotovení mapového podkladu s aktuální katastrální mapou.

- Zajištění geologické rešerše v rozsahu nezbytném pro určení průběhu geologických poměrů v trase kanalizace.

- Inženýrská činnost při zajištění povolení stavby v rámci společného územního a stavebního řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů – bez správních a ostatních poplatků, které se při plnění této činnosti vyskytnou.

Součástí inženýrské činnosti bude i:

- projednání s vlastníky dotčených pozemků,

- podání žádosti o stavební povolení,

- zajištění vyjádření správců inženýrských sítí.

- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a dle Přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v souladu s Vyhláškou 169/2016 Sb., v platném znění, která stanovuje rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce.

Projektová dokumentace bude členěna do 3 oddělitelných etap, tak aby bylo možné na každou etapu vypsat samostatné výběrové řízení.

Projektová dokumentace (DPS) bude objednateli předána v počtu 4 vyhotovení v tištěné podobě (složka číslování 1- 4) a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf).

- Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v členění 3 samostatných etap ve smyslu a za podmínek definovaných v §3 - §12 Vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, v členění na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a ostatní a vedlejší náklady.

- Zpracování kontrolního rozpočtu v členění 3 samostatných etap v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se stanovením předpokládané hodnoty investičních nákladů veřejné zakázky s rekapitulací všech zpracovaných soupisů.

- Cena díla

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho provedení a řádném předání jednotlivých částí díla sjednanou cenu ve výši:

Cena bez DPH 								   998 000,00 Kč

DPH ve výši 21%							   209 580,00 Kč

Celkem s DPH								1 207 580,00 Kč

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná.

- Specifikace jednotlivých dílčích částí předmětu plnění:

| Specifikace předmětu plnění | Cena bez DPH [Kč] | DPH 21% [Kč] | Cena celkem vč. DPH [Kč] |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby | 528 000,00 | 110 880,00 | 638 880,00 |
| Zajištění geodetického zaměření | 28 000,00 | 5 880,00 | 33 880,00 |
| Zajištění geologické rešerše | 20 000,00 | 4 200,00 | 24 200,00 |
| Inženýrská činnost při zajištění povolení stavby v rámci společného územního a stavebního řízení | 80 000,00 | 16 800,00 | 96 800,00 |
| Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele | 320 000,00 | 67 200,00 | 387 200,00 |
| Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu | 22 000,00 | 4 620,00 | 26 620,00 |

- V ceně za provedení díla jsou zahrnuty náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této nabídky vynaloží mimo správních a ostatních poplatků, jež se při plnění díla mohou vyskytnout.

- Dohodnutá cena obsahuje dokumentaci v počtu vyhotovení uvedených výše. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další tištěná vyhotovení dokumentace v požadovaném množství za úhradu kopírovacích a kompletačních služeb.

- Čas a místo plnění

- Místem plnění je sídlo objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Termíny plnění:

Práce budou zahájeny:			       ihned po podpisu smlouvy o dílo

| Zajištění geodetického zaměření |  | do 1 měsíce od závazného objednání – 1. uzlový bod |
| --- | --- | --- |
| Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení včetně geologické rešerše (DSP) |  | do 4 měsíců od obdržení geodetického zaměření – 2. uzlový bod |
| Inženýrská činnost k zajištění vydání společného povolení |  | dle správních lhůt, předpoklad do 5 měsíců od odevzdání DSP – 3. uzlový bod |
| Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele (DPS) |  | zahájení prací na DPS ihned po kladném vyjádření dotčených orgánů, dokončení nejpozději do 2 měsíců od zahájení prací – 4. uzlový bod, |
| Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu |  | do 1 měsíce od předání a odsouhlasení DPS – 5. uzlový bod |

- Termíny prací mohou být upřesněny dle dohody a potřeby objednatele písemným dodatkem k této smlouvě.

- Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinností dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

- Dojde-li v průběhu zpracování díla k rozšíření nebo změnám projektu, které by znamenalo podstatnou změnu původního rozsahu díla, lhůty plnění se prodlouží o dobu nezbytně nutnou k provedení změny projektu.

- Zhotovitel není v prodlení s předáním částí díla, je-li nedodržení lhůty k předání způsobeno okolnostmi, které nebylo možné v době uzavření této smlouvy o dílo předvídat nebo nebyly zhotoviteli známé, kdy termíny předání této části díla se prodlužují o dobu nezbytně nutnou k odstranění rozkolu způsobeného těmito okolnostmi.

- Platební podmínky

- Provedené práce budou objednatelem hrazeny po jednotlivých částech díla v souladu s předmětem plnění, po jejich splnění a předání, na základě faktury vystavené zhotovitelem.

- Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2611 občanského zákoníku s tím, že Objednatel nebude během provádění díla Zhotoviteli poskytovat zálohy ani žádné přiměřené části odměny.

- Platby budou hrazeny na základě faktury - dílčího plnění vystavené na základě dokončení jednotlivých částí a odsouhlasení k tomu oprávněným zástupcem Objednatele, a to do úhrnné výše 90 % ze sjednané ceny, 10% ze sjednané ceny bude fakturováno po předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při přejímce.

- Jednotlivé faktury budou vystaveny Zhotovitelem, budou obsahovat údaje předepsané pro daňový doklad, číslo smlouvy, resp. příslušné objednávky Objednatele.

- Ve fakturách bude zúčtována DPH dle platných předpisů.

- Závěrečná faktura bude místo zjišťovacího protokolu obsahovat předávací protokol, podepsaný odpovědným zástupcem investora.

- Splatnost ceny díla je do 15-ti dnů od obdržení faktury Objednatelem.

- Objednatel tímto (dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu chevak@chevak.cz.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

- Součinnost smluvních stran

- Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli plnou součinnost, aby zhotovitel mohl splnit svůj závazek sjednaný v předmětu této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat a zajistit potřebné doklady a informace, podklady a rozhodnutí nezbytná pro výkon jeho činnosti a dále zabezpečovat plnění povinností, které na sebe sám převzal.

- Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- Pokud se v průběhu realizace předmětu smlouvy objeví nutnost další součinnosti objednatele, zavazuje se objednatel tuto součinnost poskytnout v rozsahu a termínu, na kterém se smluvní strany dohodnou, a to tak, aby zhotovitel mohl splnit svůj závazek sjednaný v předmětu této smlouvy.

- Dodržení sjednaných termínů plnění je závislé na součinnosti objednatele se zhotovitelem. Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost podle ustanovení tohoto článku, vyhrazuje si zhotovitel právo na změnu termínů realizace sjednaných činností dle předmětu této smlouvy včetně nároku na úhradu již provedených prací na základě předloženého soupisu. Tuto skutečnost zhotovitel sdělí statutárnímu zástupci objednavatele.

- Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

- Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

- Odstoupit od této smlouvy lze pouze ze zákonných důvodů a v případě, že jedna ze smluvních stran poruší smlouvu závažným způsobem. V případě, že po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které jsou nepředvídatelné (vyšší moc) a nezávislé na vůli stran je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokázané náklady související s prováděním díla a cenu již skutečně provedených prací a úkonů.

- Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem učiněné písemnou formou.

- Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení trval.

- Smluvní pokuty

- V případě nedodržení termínu jednotlivého uzlového bodu Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, má Objednatel právo požadovat smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši  0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení Objednatele.

- Ujednání všeobecné

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva vzniká projevem souhlasu obou smluvních stran s celým jejím obsahem.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Neupravené vztahy této smlouvy se řídí Občanský zákoníkem v platném znění.

Ve Chebu, dne………………………..				V Ústí nad Labem, dne……………………………..

____________________________			_______________________________

za objednatele						za zhotovitele

____________________________

za objednatele