Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,   
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **Bratři Horákové s.r.o.** |
| IČO: | 452 70 805 |
| DIČ: | CZ45270805 |
| Se sídlem: | Mělnická 150, 277 06 Lužec nad Vltavou |
| Zastoupená: | Ing. Hana Licková, jednatel |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9003 | |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.6.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s výměnou stávajícího chladícího boxu CHB 18a a mrazícího boxu MB 18b ve druhém nadzemním podlaží Pavilonu C (3) Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s nabídkou zhotovitele.

## Smluvní strany se dohodly, že dílo bude prováděno postupně, kdy jednotlivé mrazicí boxy (MB) a chladicí boxy (CHB) budou dodávány a instalovány po etapách.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly zohlednit tento způsob provádění díla ve způsobu úhrady a v platebních podmínkách.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude rozdělena do níže uvedených etap:

## CHB 18a (2NP) – Chladicí box 2. nadzemní podlaží Pavilonu C

## MB 18b (2NP) – Mrazicí box 2. nadzemní podlaží Pavilonu C

## Cena jednotlivých etap díla je uvedena v nabídce zhotovitele, která je přílohou č. 1 Smlouvy.

## Úhrady ceny jednotlivých etap bude prováděna následovně. Po dodávce materiálu na stavbu je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu na 50 % ceny dané etapy. Po dokončení (montáž a předání dané etapy) je objednatel oprávněn vystavit konečnou fakturu na zbylých 50 % ceny dané etapy.

## Vystavení dílčí faktury je dále podmíněno zápisem o dodání materiálu, podepsaného zástupci smluvních stran. Vystavení konečné faktury je dále podmíněno zápisem o předání dané etapy díla ve smyslu čl. 7 Smlouvy.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Lužci nad Vltavou dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa  předseda představenstva | ……………………………………………….  **Bratři Horákové s.r.o.**  Ing. Hana Licková  jednatel |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  Mgr. Daniel Marek  místopředseda představenstva |  |