**DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. objednatele: 4/2018-537100 (KoPÚ Velký Újezd u Chorušic)

SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:** **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**,

**Sídlo:** nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3-Žižkov

**Zastoupen:** Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

**Ve smluvních záležitostech oprávněn** Ing. Jiří Veselý

**jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn** Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

**jednat:** Gabriela Poláková, Pobočka Mělník

**Adresa:** Bezručova 109, 276 01 Mělník

**Telefon:** XXXXX

 XXXXX

**E-mail:** melnik.pk@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen **„objednatel“**

**ZHOTOVITEL: AGROPLAN, spol. s r. o.**

**Sídlo:** Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

**Zastoupen:** Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

**Ve smluvních záležitostech oprávněn** Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé

**jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn** XXXXX, XXXXX

**jednat:**

**Telefon:** XXXXX / XXXXX

**E-mail:** XXXXX

**ID DS:** pb5jxk5

**Bankovní spojení:** ČSOB Praha 4

**Číslo účtu:** 31405/0300

**IČO:** 48110141

**DIČ:** CZ48110141

**Společnost je zapsaná v obchodním**

**rejstříku** **vedenému:** Úřad městské části Praha 4

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)**

**za zpracování návrhu KoPÚ:** XXXXX

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)**

**za geodetické práce:** XXXXX

dále jen **„zhotovitel“**

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. objednatele: 4/2018-537100, uzavřené dne 4. 1. 2018 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r. o. Praha ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4.

**I.**

V návaznosti na zpracování dílčí části 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM výše uvedené smlouvy a s ohledem na skutečnost, že došlo ke snížení měrných jednotek z důvodu malého množství žádostí vlastníků o vytyčení, a tím i k méně pracím, mění se krycí list nabídkové ceny takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dílčí část | MJ | počet MJ dle SoD  | cena za MJ [Kč] | cena bez DPHdle SoD [Kč] | Skutečný počet MJ | skutečnácena bez DPH [Kč] |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 470 | 500,- | 235 000,- | 40 | 20 000,- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Celkem**  | **235 000,-** |  | **20 000,-** |

Zároveň se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:

|  |
| --- |
| **REKAPITULACE** |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 262 000,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH |  636 300,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 248 000,- Kč |
| 4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM   | 20 000,- Kč |
| **Celková cena díla bez DPH** | **2 166 300,- Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| DPH 21% |  454 923,- Kč |
| **CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH** | **2 621 223,- Kč** |

Cena díla celkem nebyla překročena. Celková úspora (méně práce) činí 215 000,- Kč bez DPH, což činí 8,90 % z původní celkové ceny bez DPH.

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 4/2018-537100 uzavřené dne 4. 1. 2018 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 se nemění.

**III.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne: 26. 8. 2022

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

………………………………………… …………………………………….

**Ing. Jiří Veselý** **Ing. Petr Kubů**

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj jednatel

a hlavní město Praha

|  |
| --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velký Újezd u Chorušic včetně částí k.ú. Mšeno, Chorušice a Stránka u Mšena** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole  |  bod | 6  | **750**  | 4 500  | 30. 4. 2019 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6  | **3 000**  | 18 000  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 496 | **500**  | 248 000  | 30. 4. 2019 |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů  | 100 bm | 58 | **2 000**  | 116 000  | 30. 4. 2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 170 | **2 000**  | 340 000  | 30. 4. 2019 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  | 100 bm | 33 | **1 000**  | 33 000  |   |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 496 | **300**  | 148 800  | 30. 7. 2019 |
| Studie odtokových poměrů  | ha | 55 | **3 500**  | 192 500  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 496 | **325**  | 161 200  | 30. 9. 2019 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 1 262 000 | **30.9.2019** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 496 | **525**  | 260 400  | 30. 7. 2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  | ha | 12 | **1 000**  | 12 000  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 27 | **500**  | 13 500  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 0 | **1 500**  | 0  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 496 | **525**  | 260 400  | **31. 3. 2021** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | **30 000**  | 90 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** |  |  |  | 636 300 |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 496 | 500 | 248 000  | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** |  |  |  | 248 000 |  |
| **3.7.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**  | 100 bm | 40 | 500 | 20 000 | **do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí**  |
|  **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč**  |   |  | 20 000 |   |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |   |   |   | 1 262 000,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |   |   |   | 636 300,- Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |   |   |   | 248 000,- Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |   |   |   | 20 000,- Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **2 166 300,- Kč** |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 454 923,- Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **2 621 223,- Kč** |
|   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| V Praze dne 26. 8. 2022  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Za objednatele:** | **Za zhotovitele:** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Petr Kubů, jednatel AGROPLAN spol. s r.o. |