Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11/2016 ze dne 20.9.2016
na zhotovení díla
„Dašice – vodovod mezi ul. Štenclova a Hrdličkova“

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena:	Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva
IČO:	60108631
DIČ:	CZ60108631
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
č. účtu:
telefon:
fax:
e-mail:
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

2/ Zhotovitel:	INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.
sídlo/místo podnikání:	Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice
společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26799
zastoupena:	Michalem Zemanem, jednatelem
IČO:	287 78 022
DIČ:	CZ28778022
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Michal Zeman, jednatel
Miroslav Zeman, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:	Michal Zeman, jednatel, tel

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2016 ze dne 20.9.2016 (dále jen „dodatek“), kterým se v uzavřené smlouvě o dílo mění :

1./Článek II. Předmět smlouvy se rozšiřuje o :
Vícepráce, které vznikly v rámci přeložky vodovodu + nátěr lávky protiskluzovým nátěrem :
- odstranění stávající ul. vpusti a zřízení nové vpusti – ul. Hrdličkova 229
- změna šoupě místo DN 150 osazeno DN 220 - dle dohody s projektantem
- bourání betonového podkladu komunikace tl. 350 mm v místě napojení ul. Štenclova
- PE kolena na propoji ul. Hrdličkova – vynuceno zlomem na původním potrubí
- nátěr lávky protiskluzovým nátěrem

2./
Článek IV. Cena se mění takto :
Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. Smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran.
Cena za provedené vícepráce odsouhlasené investorem (objednatelem) dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo smluvní cenu zvyšuje o :

Celkové navýšení smluvní ceny celkem
bez DPH	86.684,67 Kč
DPH, režim přenesení daň. povinnosti	0,00 Kč

Na toto navýšení (vícepráce) bude vystaven samostatný daňový doklad po předání a převzetí celého dokončeného díla se splatností 30 dní od doručení objednateli.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 11/2016 ze dne 20.9.2016 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v dvou stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.
Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.

V Chroustovicích dne: ……………………..

Objednatel: / ---------------------------------------------------	Zhotovitel: / --------------------------------------------------
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Michal Zeman / jednatel INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.