Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

**k provedení díla**

**„Zpracování** **architektonické studie adaptace chebské zbrojnice a obecního dvora pro účely vybudování Středoevropského centra historických krovů Cheb“**

mezi těmito smluvními stranami:

**1.** objednatelem: **město Cheb**

se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

IČO: **00253979**

DIČ: **CZ 00253979**

Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**

Zastoupená: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

**2**. zhotovitelem: **RCNKSK s.r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Praze, spisová značka: C 83350

se sídlem: **Na Perníkářce 775/26, Dejvice, 160 00 Praha 6**

IČO: **26454351**

DIČ: **CZ26454351**

Bankovní spojení: **Fio banka, a.s., č. účtu: 2301356317/2010**

zastoupený: **MgA. Janem Říčným, jednatelem, ČKA 04606**

**MgA. Filipem Koskem, jednatelem**

#### Preambule

V rámci přípravy realizace akce - vnitroblok Hradební je nezbytné část architektonické studie dodat objednateli před původně stanoveným termínem. Pro dřívější odevzdání části studie je nutné dodavatelem finančně zajistit dotčené profese, a proto bylo s dodavatelem dohodnuto, že se platba rozdělí na tři části. Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:

**I.**

**Předmět dodatku**

**Původní znění odstavce 6.1. článku VI. Platební podmínky ve znění:**

1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu po protokolárním předání kompletního díla na základě zhotovitelem vystavené faktury.*

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za zhotovení díla dle této smlouvy dohodnutou cenu. Cena bude hrazena ve třech částech. První část ceny ve výši 329 000 Kč bez DPH bude objednatelem uhrazena na základě zhotovitelem vystavené faktury po nabytí účinnosti této smlouvy. Druhá platba ve výši 329 000 Kč bez DPH bude objednatelem uhrazena na základě zhotovitelem vystavené faktury po odevzdání hrubopisu studie. Třetí platba ve výši 329 000 Kč bez DPH bude objednatelem uhrazena na základě zhotovitelem vystavené faktury po odevzdání a odsouhlasení kompletní studie objednatelem.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne 16.08.2022 V Chebu dne 25.08.2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za zhotovitele za objednatele

**MgA. Jan Říčný Mgr. Antonín Jalovec, starosta**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za zhotovitele

**MgA. Filip Kosek**