**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 209/2022 ze dne 08. 06. 2022**

KOUPELNY, WC A ELEKTROINSTALACE DM II KARLOVARSKÁ - 1. ETAPA

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **Petr Milota** |
| se sídlem: | U trati 768, 336 01 Blovice |
| IČO: | 48331023 |
| DIČ: | CZ7308272026 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | ŽR u ŽÚ Blovice |
| zastoupený: | Petr Milota |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“ se mění a nově zní:

**Dokončení stavebních prací: nejpozději do 120 *(sto dvaceti)* kalendářních dní od předání staveniště, nejpozději však do 31. 10. 2022**

* 1. Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se doplňuje o cenovou kalkulaci víceprací a zároveň mění i celkovou rekapitulaci čtyř pater a nově zní:
  2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

**CENA ZA VÍCE A MÉNĚ PRÁCE NEZBYTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA PRO DVĚ TYPICKÁ PATRA (poloviny 11. a 12. patra a řešení havarijních stavů):**

11. patro DM II – stavební část 1 012 451,86 Kč

12. patro DM II – stavební část 1 012 451,86 Kč

11. a 12. p. DM II - 4x dveřní sestavy 642 393,- Kč

DM II - výměna hlavní armatury vodovodu 42 850, - Kč

**Celkem cena za vícepráce bez DPH činí 2 710 146,72** **Kč**

(slovy: dva miliony sedm set deset tisíc sto čtyřicet šest korun českých a sedmdesát dva haléřů)

**Celkem za DPH 21% 569.130, 82 Kč**

(slovy: pět set šedesát devět tisíc sto třicet korun českých a osmdesát dva haléřů)

**Celkem cena vícepráce včetně 21% DPH činí 3.279.277,54** **Kč**

(slovy: tři miliony dvě sta sedmdesát devět tisíc dvě sta sedmdesát sedm korun českých a padesát čtyři haléřů)

**CENA CELKEM ZA (2) DVĚ TYPICKÁ PATRA (10. a 11. patra):**

**Celkem cena za dílo bez DPH činí 5.201.790,42** **Kč**

(slovy: pět milionů dvě sta jedna tisíc sedm set devadesát korun českých a čtyřicet dva haléřů)

**Celkem za DPH 21% 1.092.375,99** **Kč**

(slovy: jeden milion devadesát dva tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých a devadesát devět haléřů)

**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 6.294.166,41** **Kč**

(slovy: šest milionů dvě sta devadesát čtyři tisíc sto šedesát šest korun českých a čtyřicet jedna haléřů)

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni 26. 8. 2022  **Ing. Irena Nováková**  ředitelka školy  Střední průmyslová škola dopravní,  Plzeň, Karlovarská 99  za objednatele | v Blovicích 25. 8. 2022  **Petr Milota**  OSVČ  U trati 768,  336 01 Blovice  za zhotovitele |

**Přílohy ke Smlouvě (doplněné):**

Příloha č. 3\_více méně práce DM II\_11 p.

Příloha č. 4\_více méně práce DM II\_12 p.

Příloha č. 5\_vícepráce\_dveřní sestavy

Příloha č. 6\_výměna armatury DM II