| Změnový list č.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi – Přistaviště Litoměřice, číslo projektu 542 553 0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pořadové číslo ZBV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 09. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.6.2021(dále jen Smlouva): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Přílohy Změnového listu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paré č. |  |  |  | Příjemce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Rozpočet - Protokol geodetických prací – zaměření a výpočet kubatury po odtěžení sedimentu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Supervize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iniciátor změny: Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis Změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | „Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi – Přístaviště Litoměřice“ Navýšení objemu prohrábky sedimentu Na základě provedeného geodetického výškopisného zaměření dna (ze dne 7.4.2022) po odtěžení sedimentu a následného výpočtu kubatury odtěženého sedimentu bylo zjištěno navýšení objemu prohrábky z důvodu nestability sedimentu mezi těženým a netěženým profilem /docházelo ke stékání sedimentu do těženého profilu, z čehož vyplývá navýšení objemu těženého sedimentu. Na tuto skutečnost byl objednatel upozorněn. Ceny víceprací jsou použity ze změnového listu č. 3. Objem je uveden v Protokolu geodetických prací. Došlo k navýšení skutečně vytěženého sedimentu o 174m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + 979 157,19 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + 979 157,19 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Charakter změny (nehodící škrtněte) |  |  |  |  |  |  | A; B; C; D; E. |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů Změna vyvstala během provádění prací, tedy změna dodavatele nebyla možná vzhledem k nasazení specifické techniky, jejíž opětná mobilizace by byla finančně náročná a tudíž značně neekonomická. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů Změna by způsobila obtíže v kontextu s termínem dokončení prací, jelikož prohrábka se nachází na kritické cestě harmonogramu výstavby. Zvýšení nákladů by vzniklo opětovnou mobilizací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Hodnota změny nepřekročí 50% a činní v celkové reálné hodnotě 4,45 % a v celkové absolutní hodnotě 4,45 % z ceny zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor) |  |  |  |  |  |  | Jméno: xxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  | datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  | Při realizaci stavby došlo z důvodu nestability sedimentu mezi těženým a netěženým profilem k odtěžení většího množství sedimentu, než bylo plánováno. Souhlasíme s navýšení objemu prohrábky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant smlouvy objednatele |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxx |  |  | Datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supervize |  |  |  |  |  |  | Jméno: |  |  | Datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Správce stavby |  |  |  |  |  |  | Jméno: xxxxxxxxxxx |  |  | Datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: Správce stavby souhlasí s předloženým Změnovým listem č. 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| Rekapitulace změny ceny akce: (uvedené částky jsou bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smlouva: |  | S/ŘVC/157/R/SoD/2020 |  |  | Ze dne: |  | 28.6.2021 |  |
| Cena dle Smlouvy: (bez DPH) |  | 30 282 277,73 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Aktuální cena vč. této ZBV č. 09 (Smlouva + ∑ ZBV) |  | 32 505 901,20 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E) |  | Kč: | 2 223 623,47 |  |  |  |  |  |
| Změna celkem dle odstavců: | Odstavec: | A | B | C |  | D |  | E |
|  | Kč: |  |  | 1 348 487,60 |  | 875 135,87 |  |  |
|  | Reálná v %: |  |  | 4,45 |  | 2,89 |  |  |
|  | Absolutní v %: |  |  | 4,45 |  | 29,60 |  |  |
| Mezní limit změny ceny: |  |  | 15% | 30 (50) % |  | 30 % |  | není stanoveno |
| Limity změny ceny: A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50% Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 01 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  | -2 684 900,00 |  |  |
| ZBV 03 |  |  |  |  |  | 4 819 725,40 |  |  |
| ZBV 04 |  |  |  |  |  | - 1 358 980,76 |  |  |
| ZBV 05 |  |  |  |  |  | 99 291,23 |  |  |
| ZBV 06 |  |  |  | 243 981,36 |  |  |  |  |
| ZBV 07 |  |  |  | 91 150,50 |  |  |  |  |
| ZBV 08 |  |  |  | 34 198,55 |  |  |  |  |
| ZBV 09 |  |  |  | 979 157,19 |  |  |  |  |

|  | Objednatel | Jméno |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vedoucí oddělení garanta smlouvy: | Jméno | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
|  | příkazce operace: | Jméno |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
|  | vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: | Jméno | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
|  | Statutární orgán – ředitel | Jméno | Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
|  | Zhotovitel | Jméno | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |