**Dodatek č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30. 11. 2016**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy objednatele: 33/2016

č. smlouvy zhotovitele:

*Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany*

1. **Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace**

|  |  |
| --- | --- |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1223 | |
| se sídlem: | náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov |
| IČ: | 00092401 |
| DIČ: | není plátce DPH |
| bankovní spojení |  |
| zastoupená: | Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou |
| kontakt: | 517 348 147; pelinkova@muzeum-vyskovska.cz |

(dále jen „Objednatel“)

1. **SKYSCRAPER spol. s r.o.**

se sídlem: Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno

IČ: 26304953

DIČ: CZ26304953

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený: Ing. Rastislav Bittner, na základě plné moci

kontakt: 602 710 216, psbrno@skyscraper.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

*uzavírají na základě vzájemné dohody tento*

**dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)**

Důvodem pro uzavření dodatku jsou vícepráce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla dle této smlouvy a které rozšiřují rozsah díla včetně finančního objemu díla, a méněpráce, jejichž realizace se v průběhu provádění díla projevila jako nepotřebná a které zužují rozsah díla včetně finančního objemu díla. Dále z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu provádění prací nelze dílo realizovat v termínu původně stanoveném smlouvou. Je tedy nutné uzavřít dodatek, který bude zohledňovat tyto objektivní skutečnosti.

**Článek I.**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že *odst. 1. čl. III.* smlouvy označeného jako „Doba plnění“ se *mění a nově zní takto:*

*„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, nejpozději do 20. 6. 2017. Splnění této doby je zajištěno smluvní pokutou sjednanou smlouvou.“*

* 1. Smluvní strany se dohodly, že *odst. 1. čl. IV.* smlouvy označeného jako „Cena díla“ se *mění a nově zní takto:*

*„Cena díla je sjednána na částku 1 672 916 Kč včetně DPH, přičemž*

*cena bez DPH činí 1 382 575 Kč,*

*výše DPH činí 290 341 Kč.*

*sazba DPH 21 %“*

* 1. Příloha č. 1 smlouvy *„Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“* se doplňuje o přílohy 1a) *„Vícepráce – Navýšení jednoho pole z pohledových cihel“*, 1b) „Vícepráce – Hoblování bednění“ a 1c) *„Méněpráce“*, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1.

**Článek II.**

**Ostatní a závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
  2. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
  3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu, dvě vyhotovení pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
  4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ve Vyškově dne 5. 5. 2017 |  | Ve Vyškově dne 9. 5. 2017 |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
| Mgr. Monika Pelinková  ředitelka Muzea Vyškovska, p.o. |  | Ing. Rastislav Bittner  na základě plné moci |