DODATEK č. 1

**K OBJEDNÁVCE ZE dne 9.3.2022**

/dále jen „dodatek“/

**I.**

### Smluvní strany

1. **Mateřská škola logopedická, Ostrava – Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace**

Se sídlem: Na Robinsonce 1646/2, Ostrava – Poruba,

708 00 Ostrava

Zastoupen: Mgr. Marií Olšovskou, ředitelkou školy

IČ: 64628124

DIČ: -----------

Bankovní spojení: Komerční banka, Ostrava – Poruba

Číslo účtu: 43237761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických i organizačních:

Mgr. Marie Olšovská, ředitelka školy, tel. 739343437

*(dále jen ,,objednatel“)*

1. **Firma GLOBAL ELEKTRONIC s.r.o.**

Se sídlem: Plzeňská 968/384, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

Zastoupena: xxxxxxxxxx

IČ: 28622693

DIČ: CZ28622693

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Mateřská škola logopedická dne 9.3.2022 objednala u výše uvedené firmy rekonstrukci CCTV a videotelefonů. V průběhu provádění díla vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době objednání rekonstrukce předvídat a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Datová kabeláž neodpovídala stanovenému projektu. Bylo nutno dokoupit další komponenty – datové rozdvojky a vznikly také více práce technika spojené s montáží rozdvojek. Z těchto důvodů se navýšila cena díla.

**III.**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. **Cena sjednaných víceprací** činí (dle nabídky ze dne 29.8.2022) 7 657,00 Kč bez DPH, DPH 21 % je 1 607,97 Kč a cena víceprací **včetně DPH je 9 264,97 Kč**.
3. **Cena za dílo** sjednaná v objednávce ze dne 9.3.2022, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací.

Cena za provedené dílo je stanovena tímto dodatkem k objednávce a činí:

**cena celkem včetně DPH 159 041,19 Kč**

**IV.**

1. Ustanovení objednávky ze dne 9.3.2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne 29.8.2022 |  | V Ostravě dne 29.8.2022 |
|  |  |  |
| za objednatele  Mgr. Marie Olšovská  ředitelka |  | za zhotovitele  xxxxxx |