**ZMĚNOVÝ LIST**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNA č.: 01** | **Název akce: „Zpevněné plochy pod sklad plynů a vzduchotechniku“**k smlouvě o dílo č.: ze dne 14.07.2022 |
| *zhotovitel:* IVARA BAU s.r.o. tř. T. G. Masaryka 1129 738 01 Frýdek – Místek IČO: 03010953, DIČ: CZ03010953 | *objednatel:* Střední odborná škola, Frýdek – Místek,  příspěvková organizace Lískovecká 2089 738 01 Frýdek - Místek IČO: 00844691, DIČ: CZ00844691 *Zastoupen:* Ing. Jan Durčák, ředitel |
| *Jméno a příjmení:* Radomír Čížek jednatel společnosti | *datum: 08*. 08. 2022 |
| *počet příloh:* 1 |
| **I. Objednávka změny** |
| **I.1 změna předmětu díla** |
| *důvod změny:* nevhodně navržená skladba zpevněné plochy pro VZT, zvětšení betonové plochy oproti PD:* Nedostatečně navržená skladba v místě zpevněné plochy pro VZT, kde projekt uvádí skladbu v tl. 260 mm, což je nevyhovující. Zhotovitel provedl rázové zatěžovací zkoušky.
* Dle požadavku Investora, došlo k navýšení rozměrů betonové plochy, oproti PD na nový rozměr 9,0 x 2,5 m

*čeho se změna týká (případně název a číslo výkresu):**příloha č.1 -* výkaz výměr – navýšení původní CN z důvodu rozšíření díla |
| *specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:*1. Zemní práce
2. Komunikace pozemní
3. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
4. Ostatní konstrukce a práce, bourání
5. Přesun hmot
6. Průzkumné, geodetické a projektové práce
 |
| **I.2 potvrzení objednávky změny** |
| Za objednatele: (technický dozor stavebníka): Tomáš KaminskiDatum: 08.08.2022Podpis:  |
| **II. Stanovisko zhotovitele**  |
| **II.1 změna ceny díla** |
| *(+) přípočty:** Zemní práce … 17 404,93 Kč bez DPH
* Komunikace pozemní … 23 112,00 Kč bez DPH
* Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní … 12 413,29 Kč bez DPH
* Ostatní konstrukce a práce, bourání … 2 576,00 Kč bez DPH
* Přesun hmot … 80,08 Kč bez DPH
* Průzkumné, geodetické a projektové práce … 15 000,00 Kč bez DPH

***přípočty ceny celkem za změnový list č. 1*: 70 586,30 Kčbez DPH** **14 823,12 Kč DPH 21%** **85 409,42 Kč s DPH**  |
| **II.2 změna harmonogramu realizace díla** |
| *ovlivnění harmonogramu* *prodloužení lhůty výstavby (+):**zkrácení lhůty výstavby (-):**bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:* BEZ VLIVU NA SMLUVNÍ TERMÍNY PLNĚNÍ, dle SOD ze dne 14.07.2022 |
| **III.3 další informace** |
|  |
| **III.4 potvrzení stanoviska zhotovitele** |
| Za zhotovitele: v zastoupení, Lucie KukučkováDatum: 08.08.2022Podpis:  |