**ZMĚNOVÝ LIST**

|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNA č.: 01** | **Název akce: „Zpevněné plochy pod sklad plynů a vzduchotechniku“**  k smlouvě o dílo č.: ze dne 14.07.2022 |
| *zhotovitel:* IVARA BAU s.r.o.  tř. T. G. Masaryka 1129  738 01 Frýdek – Místek  IČO: 03010953, DIČ: CZ03010953 | *objednatel:* Střední odborná škola,  Frýdek – Místek,  příspěvková organizace  Lískovecká 2089  738 01 Frýdek - Místek  IČO: 00844691, DIČ: CZ00844691  *Zastoupen:* Ing. Jan Durčák, ředitel |
| *Jméno a příjmení:* Radomír Čížek  jednatel společnosti | *datum: 08*. 08. 2022 |
| *počet příloh:* 1 |
| **I. Objednávka změny** | |
| **I.1 změna předmětu díla** | |
| *důvod změny:*  nevhodně navržená skladba zpevněné plochy pro VZT, zvětšení betonové plochy oproti PD:   * Nedostatečně navržená skladba v místě zpevněné plochy pro VZT, kde projekt uvádí skladbu v tl. 260 mm, což je nevyhovující. Zhotovitel provedl rázové zatěžovací zkoušky. * Dle požadavku Investora, došlo k navýšení rozměrů betonové plochy, oproti PD na nový rozměr 9,0 x 2,5 m   *čeho se změna týká (případně název a číslo výkresu):*  *příloha č.1 -* výkaz výměr – navýšení původní CN z důvodu rozšíření díla | |
| *specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:*   1. Zemní práce 2. Komunikace pozemní 3. Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4. Ostatní konstrukce a práce, bourání 5. Přesun hmot 6. Průzkumné, geodetické a projektové práce | |
| **I.2 potvrzení objednávky změny** | |
| Za objednatele: (technický dozor stavebníka): Tomáš Kaminski  Datum: 08.08.2022  Podpis: | |
| **II. Stanovisko zhotovitele** | |
| **II.1 změna ceny díla** | |
| *(+) přípočty:*   * Zemní práce … 17 404,93 Kč bez DPH * Komunikace pozemní … 23 112,00 Kč bez DPH * Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní … 12 413,29 Kč bez DPH * Ostatní konstrukce a práce, bourání … 2 576,00 Kč bez DPH * Přesun hmot … 80,08 Kč bez DPH * Průzkumné, geodetické a projektové práce … 15 000,00 Kč bez DPH   ***přípočty ceny celkem za změnový list č. 1*: 70 586,30 Kčbez DPH**  **14 823,12 Kč DPH 21%**  **85 409,42 Kč s DPH** | |
| **II.2 změna harmonogramu realizace díla** | |
| *ovlivnění harmonogramu*  *prodloužení lhůty výstavby (+):*  *zkrácení lhůty výstavby (-):*  *bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:*  BEZ VLIVU NA SMLUVNÍ TERMÍNY PLNĚNÍ, dle SOD ze dne 14.07.2022 | |
| **III.3 další informace** | |
|  | |
| **III.4 potvrzení stanoviska zhotovitele** | |
| Za zhotovitele: v zastoupení, Lucie Kukučková  Datum: 08.08.2022  Podpis: | |