- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

### 1. Objednatel				  :	          Technická univerzita v Liberci

| Sídlo | : | Studentská 1402/2, 461 17 Liberec |
| --- | --- | --- |
| Zastoupená | : | XXX |
| IČ | : | 46747885 |
| DIČ | : | CZ46747885 |
| Tech. zást. objednatele | : | XXX, vedoucí technického úseku |
| Technický dozor Číslo účtu Číslo smlouvy | : : : | Technický úsek TUL XXX 21/9615/120 |

### 2. Zhotovitel		 :	           První podještědská stavební spol. s r.o.

| Sídlo | : | Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3 |
| --- | --- | --- |
| Zástupce | : | XXX |
| IČ | : | 47781874 |
| ##### DIČ | : | CZ47781874 |
| Stavbyvedoucí | : | XXX |
| Zapsaný v | : | obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3922 |
| Číslo účtu | : | XXX |
| , |  |  |

Úvodní ujednání

- Smluvní strany uzavřely dne 18. 11. 2021 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Dostavba budovy F2 Technické univerzity v Liberci. „

- V průběhu provádění díla se vyskytla nutnost provedení změn díla v podobě dodatečných stavebních prací a neprovedení některých prací, které jsou zaznamenány v jednotlivých technických listech změny (TLZ).

- Vzhledem k uvedenému smluvní strany uzavírají tento dodatek a upravují předmět smlouvy o dílo a cenu díla.

Předmět dodatku

  - Zhotovitel se zavazuje provést změny díla uvedené v jednotlivých TLZ, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

  - Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla je sjednána ve výši 42 768 348,- Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, výše sazby DPH je 21 %, částka DPH je 8 981 353,08 Kč a celková cena s DPH je 51 749 701,08 Kč. Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

Z uvedené ceny díla činí:

- Investice: cena bez DPH 38 716 902,42 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 8 130 549,51 Kč a cena s DPH 46 847 451,93 Kč,

- Neinvestice: cena bez DPH 4 051 445,58 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 850 803,57 Kč a cena s DPH 4 902 249,15 Kč.

  - Položkový rozpočet vč. rekapitulace objektů stavby, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se mění přílohou č. 1 tohoto dodatku Technické listy změny (TLZ) - položkovými rozpočty, které jsou součástí TLZ, vč. rekapitulací předmětného objektu stavby stejného objektu.

Závěrečná ujednání

  - Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek je uzavřen elektronicky. Je-li uzavřen v listinné podobě, pak je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Razítko a podpis zhotovitele …………………………………………. XXX V Liberci dne: | Razítko a podpis objednatele …………………………………………… XXX V Liberci dne |
| --- | --- |

Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 10.1.2022 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 21/9615/120 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 18.11.2021 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Dostavba budovy F2 TUL |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | ZL 1 – bourání podlah |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna nastala z důvodu nevyhovujícího podkladu/stávající vrstvy pod nové podlahy a bylo nutné vrstvu odstranit a vytvořit novou, která bude součástí souvrství nové podlahy. TLZ je projednán v souladu s odst. 6 § 222 ZVZ |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Došlo k odstranění a vyskládkování vrstvy podkladního betonu podlah. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Souhlasí se změnou |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Neinvestiční náklady - 1.PP až 3.NP pro TUL |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | 0 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 296 798,97 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 296 798,97 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX |  |  |  |  |  |  |

|  | - Objekt |  | - 01: Architektonicko stavební část |  |  |  | - 296 798,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Oddíl |  | - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | - 108 247,20 |
| - 21 | - SUB | - 965042141 | - Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | - m3 | - 34,040 | - 3 180,00 | - 108 247,20 |
|  | - Oddíl |  | - 997: Přesun sutě |  |  |  | - 188 551,77 |
| - 29 | - SUB | - 997013113 | - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | - t | - 74,888 | - 793,00 | - 59 386,18 |
| - 30 | - SUB | - 997013219.1 | - Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za ztížený přesun suti od objektu, např. od objektu na ulici Husova | - t | - 74,888 | - 94,40 | - 7 069,43 |
| - 31 | - SUB | - 997013501 | - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | - t | - 74,888 | - 251,00 | - 18 796,89 |
| - 32 | - SUB | - 997013509.1 | - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku dle možností zhotovitele přes 1 km | - t | - 74,888 | - 11,00 | - 823,77 |
| - 33 | - SUB | - 997013601.1 | - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) čistého stavebního odpadu (beton, cihly, keramika apod.) | - t | - 64,298 | - 1 350,00 | - 86 802,30 |
| - 34 | - SUB | - 997013631.1 | - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného (znečištěná suť, izolace, asfalt apod.) | - t | - 10,590 | - 1 480,00 | - 15 673,20 |

Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 10.1.2022 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 21/9615/120 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 18.11.2021 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Dostavba budovy F2 TUL |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | ZL 2 – Bourání nadezdívek a úprava skladeb omítek |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Při demontáži střechy byly objeveny nadezdívky nad stropem 4.NP které musely být odstraněny, aby bylo možné provést věnce dle PD. TLZ je projednán v souladu s odst. 6 § 222 ZVZ |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Došlo k ubourání a vyskládkování nadezdívek. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Souhlasí se změnou |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Investiční náklady – Dostavba 4.NP |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | 0 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 29 674,35 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 29 674,35 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX |  |  |  |  |  |  |

|  | Stavba |  | 01: Investiční náklady |  |  |  | 29 674,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Dodatek |  | - 2: ZL - Bourání nadezdívek |  |  |  | - 29 674,35 |
|  | - Objekt |  | - 001: Architektonicko stavební část |  |  |  | - 29 674,35 |
|  | - Oddíl |  | - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | - 4 289,22 |
| - 20 | - SUB | - 962031133 | - Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | - m2 | - 32,994 | - 130,00 | - 4 289,22 |
|  | - Oddíl |  | - 997: Přesun sutě |  |  |  | - 25 385,13 |
| - 31 | - SUB | - 997013115 | - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m | - t | - 9,404 | - 966,00 | - 9 084,26 |
| - 32 | - SUB | - 997013219.1 | - Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za ztížený přesun suti od objektu, např. od objektu na ulici Husova | - t | - 9,404 | - 94,40 | - 887,74 |
| - 33 | - SUB | - 997013501 | - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | - t | - 9,404 | - 251,00 | - 2 360,41 |
| - 34 | - SUB | - 9970135.9 | - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další km přes 1km | - t | - 9,404 | - 38,00 | - 357,35 |
| - 35 | - SUB | - 9970136.9 | - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) čisté stavební suťi (beton, cihla, keramické materiály, omítky, kámen,...) stavebního odpadu | - t | - 9,404 | - 1 350,00 | - 12 695,37 |

Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 31.3.2022 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 21/9615/120 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 18.11.2021 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Dostavba budovy F2 TUL |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | ZL 3 – podlahy 2.NP a 3.NP |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna nastala z důvodu nevyhovujícího podkladu/stávající vrstvy pod nové podlahy a bylo nutné upravit celou skladbu nové podlahy. TLZ je projednán v souladu s odst. 6 § 222 ZVZ |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Na stropní desce bude kvůli nerovnému povrchu vytvořena vyrovnávací betonová vrstva. Pro zlepšení akustických vlastností a snížení zatížení bude položena kročejová izolace a vylita finální vrstva vyztuženého cementového potěru. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Souhlasí se změnou |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Neinvestiční náklady - 1.PP až 3.NP pro TUL |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL č. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | 240 807,90 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 397 914,81 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 157 106,91 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX |  |  |  |  |  |  |

|  | Stavba |  | 01: Investiční náklady |  |  |  | 157 106,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Dodatek |  | - 3: ZL - realizace podlah 2. a 3. NP |  |  |  | - 157 106,91 |
|  | - Objekt |  | - 001: Architektonicko stavební část |  |  |  | - 157 106,91 |
|  | - Oddíl |  | - 006: Úpravy povrchu |  |  |  | - 188 231,77 |
| - 1 | - SP | - 632451445 | - Potěr pískocementový tl přes 30 do 40 mm tř. C 20 běžný | - m2 | - 309,450 | - 276,71 | - 85 629,06 |
| - 9 | - SUB | - 631362021 | - Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | - t | - 1,096 | - 48 200,00 | - 52 830,67 |
| - 10 | - SUB | - 632451233 | - Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 40 do 45 mm | - m2 | - - 202,300 | - 370,00 | - - 74 851,00 |
| - 11 | - SUB | - 632451234 | - Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm | - m2 | - - 107,150 | - 406,00 | - - 43 502,90 |
| - 14 | - SUB | - 632481213 | - Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | - m2 | - 309,450 | - 28,00 | - 8 664,60 |
| - 15 | - SUB | - 634911150.1 | - Řezání a oddilatování stávající betonové mazaniny, opatrné provedení s ohledem na stávající vedení v podlaze (např.elektro, necháno pod dveřmi) | - m | - - 298,400 | - 120,00 | - - 35 808,00 |
| - 45 | - SP | - 632451254 | - Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm | - m2 | - 309,450 | - 414,04 | - 128 123,17 |
| - 46 | - SP | - 632451293 | - Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm | - m2 | - 1 856,700 | - 36,16 | - 67 146,18 |
|  | - Oddíl |  | - 713: Izolace tepelné |  |  |  | - 23 953,64 |
| - 2 | - H | - 28376551 | - deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm | - m2 | - 340,395 | - 44,90 | - 15 283,74 |
| - 38 | - SUB | - 713121111 | - Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | - m2 | - 309,450 | - 28,00 | - 8 664,60 |
| - 40 | - SUB | - 998713102 | - Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | - t | - 0,003 | - 1 110,00 | - 3,33 |
| - 41 | - SUB | - 998713181.1 | - Příplatek k přesunu hmot pro izolace proti vodě za ztížený přesun hmot k objektu, např. z ulice Husova k objektu | - t | - 0,003 | - 657,00 | - 1,97 |
|  | - Oddíl |  | - 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | - - 86 646,00 |
| - 22 | - SUB | - 965046110.1 | - Broušení stávajících betonových podlah | - m2 | - - 309,450 | - 280,00 | - - 86 646,00 |
|  | - Oddíl |  | - 998: Přesun hmot |  |  |  | - 31 567,50 |
| - 35 | - SUB | - 998011002 | - Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | - t | - 54,900 | - 345,00 | - 18 940,50 |
| - 36 | - SUB | - 998011014.1 | - Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za ztížený přesun hmot k objektu, např. z ulice Husova k objektu | - t | - 54,900 | - 230,00 | - 12 627,00 |

Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 5.3.2022 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 21/9615/120 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 18.11.2021 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Dostavba budovy F2 TUL |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | ZL 4 – nerealizované položky |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny nastali z důvodu zmenšení rozsahu prací na základě rozhodnutí investora. TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Došlo k vynechání položek na základě požadavku investora na vynechání některých prací. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Investiční náklady – 1.PP až 3.NP pro TUL -792.677,90 Kč Investiční náklady – 1.PP až 3.NP pro FA -602.229,15 Kč Neinvestiční náklady 1.PP až 3.NP pro TUL -270.561,79 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL č. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | 1 665 468,84 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 0 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | -1 665 468,84 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX |  |  |  |  |  |  |

| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 792 677,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 476 520,80 |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 13 920,48 |
| 10 | K | 139752101 | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 2,400 | 4 465,00 | 10 716,00 |
|  | VV |  | hloubení pro základové pasy rampy ve vstupní hale |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,50*0,60*0,80*2 |  | 2,400 |  |  |
| 17 | K | 16221131.1 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny na obvyklém dopravním prostředku s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti dle IGP nebo zjištěných vlastních informací (předpoklad 3 až 5) | m3 | 2,400 | 92,00 | 220,80 |
|  | VV |  | přemístění výkopu pro výkop pasů rampy z budovy ven |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,40 |  | 2,400 |  |  |
|  | VV | odvoz | Mezisoučet |  | 2,400 |  |  |
| 18 | K | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m | m3 | 9,600 | 100,00 | 960,00 |
|  | VV |  | předpoklad přemístění do 50 m, tedy koeficient 4x |  |  |  |  |
|  | VV |  | odvoz*4 |  | 9,600 |  |  |
| 21 | K | 162751137.1 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku na skládku dle možností zhotovitele vč. naložení na dopravní prostředek | m3 | 2,400 | 314,00 | 753,60 |
|  | VV |  | odvoz |  | 2,400 |  |  |
| 22 | K | 171201231.1 | Poplatek za uložení přebytečného výkopku na skládce dle možností zhotovitele | t | 4,320 | 294,00 | 1 270,08 |
|  | VV |  | odvoz*1.80 |  | 4,320 |  |  |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 8 296,56 |
| 33 | K | 274313811 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 | m3 | 2,484 | 3 340,00 | 8 296,56 |
|  | VV |  | základy pro rampu ve vstupní hale |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,50*0,60*0,80*2*1.035 |  | 2,484 |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 64 998,78 |
| 35 | K | 430321414 | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30 | m3 | 4,032 | 3 990,00 | 16 087,68 |
|  | VV |  | rampa ve vstupní hale vč. betonových lavic |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,40*2,60*0,40/2 |  | 1,248 |  |  |
|  | VV |  | 2,40*0,60*0,70*2 |  | 2,016 |  |  |
|  | VV |  | 2,40*0,80*0,20*2 |  | 0,768 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,032 |  |  |
| 36 | K | 430361821 | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,242 | 65 450,00 | 15 838,90 |
|  | VV |  | rampa ve vstupní hale vč. betonových lavic |  |  |  |  |
|  | VV |  | předpoklad 60 kg/m3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4.032*60.00*0.001 |  | 0,242 |  |  |
| 37 | K | 430362021 | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,242 | 47 900,00 | 11 591,80 |
|  | VV |  | rampa ve vstupní hale vč. betonových lavic |  |  |  |  |
|  | VV |  | předpoklad 60 kg/m3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4.032*60.00*0.001 |  | 0,242 |  |  |
| 38 | K | 431351125 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení | m2 | 16,600 | 1 155,00 | 19 173,00 |
|  | VV |  | rampa ve vstupní hale vč. betonových lavic |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,60*0,40/2*2 |  | 1,040 |  |  |
|  | VV |  | 2,40*0,70*2*2 |  | 6,720 |  |  |
|  | VV |  | 2,40*0,80*2*2 |  | 7,680 |  |  |
|  | VV |  | 0,60*0,70*2 |  | 0,840 |  |  |
|  | VV |  | 0,20*0,80*2 |  | 0,320 |  |  |
|  | VV | bedneniramp | Mezisoučet |  | 16,600 |  |  |
| 39 | K | 431351126 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění | m2 | 16,600 | 139,00 | 2 307,40 |
|  | VV |  | bedneniramp |  | 16,600 |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 240 786,33 |
| 45 | K | 612821000.1 | Omítka vnitřní sanační štuková stěn, kompletní provedení souvrství, vč. přípravy a příp. vyrovnání podkladu | m2 | 127,738 | 755,00 | 96 442,19 |
|  | VV |  | "1.PP místnosti podél jižní fasády |  |  |  |  |
|  | VV |  | nebude realizováno |  |  |  |  |
|  | VV |  | bude realizováno pouze na obvodových stěnách místnosti zcela vlevo a fotoateliéru |  |  |  |  |
|  | VV |  | (5,00+3,50)*2,50 |  | 21,250 |  |  |
|  | VV |  | 11,70*2,50 |  | 29,250 |  |  |
|  | VV |  | 2,25*2,50 |  | 5,625 |  |  |
|  | VV |  | (7,00+5,00)*2*2,50 |  | 60,000 |  |  |
|  | VV |  | ostatní drobné plochy +10% |  |  |  |  |
|  | VV |  | 116,125*0.10 |  | 11,613 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 127,738 |  |  |
| 46 | K | 612821000.2 | Lokální vyspravení omítky vnitřní sanační štukovou omítkou stěn, kompletní provedení souvrství, vč. přípravy a příp. vyrovnání podkladu | m2 | 61,979 | 680,00 | 42 145,72 |
|  | VV |  | předpoklad množství dle konzultace s projektantem 5% z celkových ploch |  |  |  |  |
|  | VV |  | "1.PP |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1239,578*0,05 |  | 61,979 |  |  |
| 47 | K | 612821060.1 | Přeštukování omítky sanační štukovou vrstvou, vč. přípravy a příp. vyrovnání podkladu | m2 | 134,173 | 355,00 | 47 631,42 |
|  | VV |  | 1.PP fotoateliér - přeštukování omítky stěn a stropu dle půdorysu |  |  |  |  |
|  | VV |  | strop |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,05*4,95 |  | 69,548 |  |  |
|  | VV |  | stěny (obvodová stěna má zcela novou sanační omítku, viz pol. "Omítka vnitřní sanační") |  |  |  |  |
|  | VV |  | (14,05+4,95*2)*2,50 |  | 59,875 |  |  |
|  | VV |  | přípočet 5% na ostění, výklenky apod. |  |  |  |  |
|  | VV |  | 95,00*0.05 |  | 4,750 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 134,173 |  |  |
| 57 | K | 632451103 | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm | m2 | 70,500 | 515,00 | 36 307,50 |
|  | VV |  | 1.PP fotoatelier |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,10*5,00 |  | 70,500 |  |  |
| 60 | K | 632451234.9 | Příplatek k cementovému potěru na dilatace, popř. jiné systémové prvky | m2 | 70,500 | 259,00 | 18 259,50 |
|  | VV |  | 1.PP fotoatelier |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,10*5,00 |  | 70,500 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 97 996,37 |
| 68 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 115,998 | 57,00 | 6 611,89 |
|  | VV |  | "1.PP |  |  |  |  |
|  | VV |  | fotoateliér - přeštukování omítky stěn a stropu dle půdorysu |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,05*4,95 |  | 69,548 |  |  |
|  | VV |  | místnosti podél jižní fasády |  |  |  |  |
|  | VV |  | sanační omítka obvodových stěn |  |  |  |  |
|  | VV |  | (5,00+3,50)*1,00 |  | 8,500 |  |  |
|  | VV |  | 11,70*1,00 |  | 11,700 |  |  |
|  | VV |  | 2,25*1,00 |  | 2,250 |  |  |
|  | VV |  | (7,00+5,00)*2*1,00 |  | 24,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 115,998 |  |  |
| 69 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 536,400 | 122,00 | 65 440,80 |
|  | VV |  | plochy dle digitálního měření |  |  |  |  |
|  | VV |  | "1.PP |  |  |  |  |
|  | VV |  | 536,40 |  | 536,400 |  |  |
| 70 | K | 952902131 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | m2 | 70,500 | 12,00 | 846,00 |
|  | VV |  | 1.PP - fotoatelier před provedením stěrky |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,10*5,00 |  | 70,500 |  |  |
| 73 | K | 965046110.1 | Broušení stávajících betonových podlah | m2 | 70,500 | 280,00 | 19 740,00 |
|  | VV |  | 1.PP - fotoatelier před provedením stěrky |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,10*5,00 |  | 70,500 |  |  |
| 80 | K | 985113111 | Pemrlování povrchu betonu stěn | m2 | 15,440 | 347,00 | 5 357,68 |
|  | VV |  | pemrlování betonového sedadla ve vstupní hale |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,20*2+0,60)*2,40*2 |  | 14,400 |  |  |
|  | VV |  | (0,60*0,60+0,20*0,80)*2 |  | 1,040 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,440 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 50 522,28 |
| 140 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 26,689 | 1 213,00 | 32 373,76 |
| 91 | K | 998011014.1 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za ztížený přesun hmot k objektu, např. z ulice Husova k objektu | t | 26,689 | 680,00 | 18 148,52 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 316 157,10 |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) |  |  |  | 7 360,00 |
| 121 | K | 76750010.03 | M+D vnitřního madla z ocelové trubky s trojnásobným nátěrem o průměru 42 mm, délky 3050 mm, kotveného do betonové stěny, ozn. Z03 | kus | 2,000 | 3 680,00 | 7 360,00 |
|  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 5 100,49 |
| 123 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 70,500 | 72,00 | 5 076,00 |
|  | VV |  | započtena penetrace všech typů podlah |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.PP - fotoatelier před provedením stěrky |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,10*5,00 |  | 70,500 |  |  |
| 129 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,021 | 650,00 | 13,65 |
| 130 | K | 998771181.1 | Příplatek k přesunu hmot pro podlahy z dlaždic za ztížený přesun hmot k objektu, např. z ulice Husova k objektu | t | 0,021 | 516,00 | 10,84 |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 303 696,61 |
| 137 | K | 784111000.1 | Přípravu podkladu pro malby (např.ometení, oškrábání, omytí) | m2 | 1 239,578 | 98,00 | 121 478,64 |
|  | VV |  | plocha dle maleb |  |  |  |  |
|  | VV |  | malbysanacni |  | 1 239,578 |  |  |
| 138 | K | 784181120.2 | Hloubková penetrace podkladu pro omítky a sádrokarton, systémová dle typu malby pro sanační omítky | m2 | 1 239,578 | 65,00 | 80 572,57 |
|  | VV |  | plocha dle maleb 1.PP |  |  |  |  |
|  | VV |  | malbysanacni |  | 1 239,578 |  |  |
| 139 | K | 784331000.1 | Malby dvojnásobným nátěrem vhodným pro sanační omítky | m2 | 1 239,578 | 82,00 | 101 645,40 |
|  | VV |  | Malba místností, ve kterých je uvedena na půdoryse 1.PP |  |  |  |  |
|  | VV |  | Stropy |  |  |  |  |
|  | VV |  | "1.PP |  |  |  |  |
|  | VV |  | chodba |  |  |  |  |
|  | VV |  | 53,90*3,50 |  | 188,650 |  |  |
|  | VV |  | schodiště |  |  |  |  |
|  | VV |  | 7,00*4,50 |  | 31,500 |  |  |
|  | VV |  | 3,00*4,05 |  | 12,150 |  |  |
|  | VV |  | místnosti podél jižní fasády |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,45*5,00 |  | 17,250 |  |  |
|  | VV |  | 3,40*5,00 |  | 17,000 |  |  |
|  | VV |  | 11,70*5,00 |  | 58,500 |  |  |
|  | VV |  | 2,25*5,00 |  | 11,250 |  |  |
|  | VV |  | 14,05*5,00 |  | 70,250 |  |  |
|  | VV |  | 7,00*5,00 |  | 35,000 |  |  |
|  | VV |  | Stěny |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.PP |  |  |  |  |
|  | VV |  | chodba |  |  |  |  |
|  | VV |  | (53,90+3,50)*2*2,50 |  | 287,000 |  |  |
|  | VV |  | schodiště |  |  |  |  |
|  | VV |  | (7,00+4,50)*2*2,50 |  | 57,500 |  |  |
|  | VV |  | (3,00+4,05)*2*2,50 |  | 35,250 |  |  |
|  | VV |  | místnosti podél jižní fasády |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3,45+5,00)*2*2,50 |  | 42,250 |  |  |
|  | VV |  | (3,40+5,00)*2*2,50 |  | 42,000 |  |  |
|  | VV |  | (11,70+5,00)*2*2,50 |  | 83,500 |  |  |
|  | VV |  | (2,25+5,00)*2*2,50 |  | 36,250 |  |  |
|  | VV |  | (14,05+5,00)*2*2,50 |  | 95,250 |  |  |
|  | VV |  | (7,00+5,00)*2*2,50 |  | 60,000 |  |  |
|  | VV |  | přípočet na ostění, nadpraží, výklenky apod. +5% |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1180,55*0.05 |  | 59,028 |  |  |
|  | VV | malbysanacni | Mezisoučet |  | 1 239,578 |  |  |

| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 602 229,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 149 105,28 |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 17 658,15 |
| 1 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 1,740 | 5 675,00 | 9 874,50 |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8*0,5*0,3*2 |  | 0,240 |  |  |
|  | VV |  | ostatní |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5 |  | 1,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,740 |  |  |
| 2 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 1,470 | 5 295,00 | 7 783,65 |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,35*2,1*2 |  | 1,470 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,470 |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 66 212,81 |
| 3 | K | 611131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů | m2 | 1,515 | 97,00 | 146,96 |
|  | VV |  | po vybouraných příčkách |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,05*0,15*2 |  | 1,515 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,515 |  |  |
| 4 | K | 611311.31 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných vč. systémové přípravy podkladu | m2 | 55,000 | 305,00 | 16 775,00 |
|  | VV |  | strop ateliéru ze 100% |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 55,0 |  | 55,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 55,000 |  |  |
| 5 | K | 611325111 | Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,515 | 1 080,00 | 1 636,20 |
|  | VV |  | po vybouraných příčkách |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,05*0,15*2 |  | 1,515 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,515 |  |  |
| 6 | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 26,465 | 83,00 | 2 196,60 |
| 7 | K | 61231.131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn vč. systémové přípravy podkladu | m2 | 69,050 | 284,00 | 19 610,20 |
|  | VV |  | steny ateliéru 100% |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33,1*2,6 |  | 86,060 |  |  |
|  | VV |  | -(1,8*2,25*3+2,1*1,5*3) |  | -21,600 |  |  |
|  | VV |  | (2,1+1,5*2)*0,3*3 |  | 4,590 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 69,050 |  |  |
| 8 | K | 612325111 | Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,560 | 890,00 | 1 388,40 |
|  | VV |  | po vybouraných príckách v ateliéru |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,6*0,15*2*2 |  | 1,560 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,560 |  |  |
| 9 | K | 612325212 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 | kus | 2,000 | 227,00 | 454,00 |
|  | VV |  | na zazdívkách smerem do ateliéru |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,0 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 10 | K | 612325213 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus | 2,000 | 460,00 | 920,00 |
|  | VV |  | na zazdívkách smerem do ateliéru |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 11 | K | 612325222 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 | kus | 2,000 | 265,00 | 530,00 |
|  | VV |  | na zazdívkách směrem do poslucháren |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 12 | K | 612325223 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus | 2,000 | 526,00 | 1 052,00 |
|  | VV |  | na zazdívkách směrem do poslucháren |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 13 | K | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 15,625 | 807,00 | 12 609,38 |
|  | VV |  | po vybouraní otvorů |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,225*2*5*0,5 |  | 11,125 |  |  |
|  | VV |  | 1,8*5*0,5 |  | 4,500 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,625 |  |  |
| 15 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 31,250 | 189,00 | 5 906,25 |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,225*2*5 |  | 22,250 |  |  |
|  | VV |  | 1,8*5 |  | 9,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 31,250 |  |  |
| 17 | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0,594 | 5 030,00 | 2 987,82 |
|  | VV |  | po vybouraných příckách do 150mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,05*0,15*2*0,1 |  | 0,152 |  |  |
|  | VV |  | po vybouraných otvorech |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*0,2*0,1*7 |  | 0,252 |  |  |
|  | VV |  | 1,8*0,5*0,1*2 |  | 0,180 |  |  |
|  | VV |  | pro zapravení el.krabice s chráničkou |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,01 |  | 0,010 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,594 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 18 201,02 |
| 20 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 26,380 | 130,00 | 3 429,40 |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,073*2,6*2 |  | 26,380 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 26,380 |  |  |
| 21 | K | 967031734 | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm | m2 | 4,500 | 556,00 | 2 502,00 |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,25*0,2*2*5 |  | 4,500 |  |  |
| 22 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 12,411 | 225,00 | 2 792,48 |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*1,97*(1+5+1) |  | 12,411 |  |  |
| 23 | K | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm | m3 | 2,276 | 1 165,00 | 2 651,54 |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | počítačová učebna |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*2,25*0,2 |  | 0,810 |  |  |
|  | VV |  | -0,9*1,97*0,2 |  | -0,355 |  |  |
|  | VV |  | ateliér |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*2,25*0,2*3 |  | 2,430 |  |  |
|  | VV |  | -0,9*1,97*0,2*3 |  | -1,064 |  |  |
|  | VV |  | sklad design |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*2,25*0,2 |  | 0,810 |  |  |
|  | VV |  | -0,9*1,97*0,2 |  | -0,355 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,276 |  |  |
| 25 | K | 973031824 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm | m | 10,400 | 384,00 | 3 993,60 |
|  | VV |  | pro ukotvení zazdívek |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,5*4 |  | 2,000 |  |  |
|  | VV |  | 2,1*4 |  | 8,400 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,400 |  |  |
| 26 | K | 985211.11 | Vyklínování zdiva u nadpraží u nově zazděných otvorů | m2 | 1,180 | 2 400,00 | 2 832,00 |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,35*2 |  | 0,700 |  |  |
|  | VV |  | 0,8*0,3*2 |  | 0,480 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,180 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 37 792,36 |
| 31 | K | 997013115 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m | t | 14,795 | 966,00 | 14 291,97 |
| 32 | K | 997013219.1 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za ztížený přesun suti od objektu, např. od objektu na ulici Husova | t | 14,795 | 94,40 | 1 396,65 |
| 33 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 14,795 | 251,00 | 3 713,55 |
| 34 | K | 9970135.9 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další km přes 1km | t | 14,795 | 38,00 | 562,21 |
| 35 | K | 9970136.9 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) čisté stavební suťi (beton, cihla, keramické materiály, omítky, kámen,...) stavebního odpadu | t | 11,836 | 1 350,00 | 15 978,60 |
| 36 | K | 9970136.1 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 2,959 | 625,00 | 1 849,38 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 9 240,94 |
| 39 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 8,843 | 650,00 | 5 747,95 |
| 40 | K | 9980110.4 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za ztížený přesun hmot k objektu, např. z ulice Husova k objektu | t | 8,843 | 395,00 | 3 492,99 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 453 123,87 |
|  | D | 766.2 | Vnitřní výplně otvorů vč. přechodových lišt a přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) |  |  |  | 338 780,00 |
| 41 | K | 77620010.13 | M+D vnitřních Al rámových prosklených otočných dveří, vel. 900+700x2150 mm, vč. kování, ozn. 21/L | kus | 1,000 | 64 100,00 | 64 100,00 |
| 42 | K | 77620010.14 | M+D vnitřních Al rámových prosklených otočných dveří, vel. 900+700x2150 mm, vč. kování, ozn. 21/P | kus | 1,000 | 64 100,00 | 64 100,00 |
| 43 | K | 77620010.15 | M+D vnitřních Al rámových prosklených otočných dveří protipožárních (EI 30DP3C), vel. 900+700x2150 mm, vč. kování, ozn. 22/P | kus | 1,000 | 100 600,00 | 100 600,00 |
| 44 | K | 77620010.16 | M+D vnitřní Al rámové prosklené stěny protipožární (EI 30DP3), vel. 1600x2150 mm, vč. kování, ozn. 23 | kus | 2,000 | 54 990,00 | 109 980,00 |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 114 343,87 |
| 45 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 55,000 | 61,00 | 3 355,00 |
|  | VV |  | dmtzlino |  | 55,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 55,000 |  |  |
| 46 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 55,000 | 293,00 | 16 115,00 |
|  | VV |  | dmtzlino |  | 55,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 55,000 |  |  |
| 47 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 110,000 | 15,00 | 1 650,00 |
|  | VV |  | dmtzlino*2 |  | 110,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 110,000 |  |  |
| 48 | K | 776121.11 | Příprava podkladu - penetrace | m2 | 55,000 | 65,00 | 3 575,00 |
|  | VV |  | dmtzlino |  | 55,000 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 55,000 |  |  |
| 49 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 55,000 | 147,00 | 8 085,00 |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 55,0 |  | 55,000 |  |  |
|  | VV | dmtzlino | Součet |  | 55,000 |  |  |
| 50 | K | 7762311.1 | Lepení vinylové podlahy vč. montáže a dodávky systémových prvků podlahy (lišty, profily, dilatace, atd.; přechodové systémové profily viz samostatná položka) | m2 | 57,770 | 540,00 | 31 195,80 |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 55,0 |  | 55,000 |  |  |
|  | VV |  | vytažení na stenu pro sokl 80mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | (33,1-1,8*3)*0,1 |  | 2,770 |  |  |
|  | VV | linoleum | Mezisoučet |  | 57,770 |  |  |
| 51 | M | 284110.2 | Homogenní vinylová podlaha se vsypem částic zajišťující protiskluzový efek, vyztužená mřížkou ze skleněného vlákna, tl. 2 mm | m2 | 63,547 | 580,00 | 36 857,26 |
|  | VV |  | linoleum*1,1 |  | 63,547 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 63,547 |  |  |
| 52 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 33,100 | 15,00 | 496,50 |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | 33,1 |  | 33,100 |  |  |
| 53 | K | 776411111.1 | Montáž obvodových soklíků vč. montáže systémových prvků (lišty, profily aj.), vč. přípravy podkladu | m | 27,700 | 150,00 | 4 155,00 |
|  | VV |  | 3.np |  |  |  |  |
|  | VV |  | vytažení na stenu pro sokl 80mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | (33,1-1,8*3) |  | 27,700 |  |  |
|  | VV | soklvinyl | Mezisoučet |  | 27,700 |  |  |
| 54 | M | 28411000.1 | sokl systémový pro vinylové podlahy (systémových prvků - obrubový žlab, lišta pro uchycení na stěně) | m | 30,470 | 280,00 | 8 531,60 |
|  | VV |  | soklvinyl*1.10 |  | 30,470 |  |  |
| 55 | K | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,266 | 552,00 | 146,83 |
| 56 | K | 9987761.3 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za ztížený přesun hmot k objektu, např. z ulice Husova k objektu | t | 0,266 | 680,00 | 180,88 |

| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 270 561,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 270 561,79 |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 17 723,10 |
| 1 | K | 113106151 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva | m2 | 125,000 | 124,00 | 15 500,00 |
|  | VV |  | rozebrání stávajících žulových kostek vč. přesunu na mezideponii pro zpětnou pokládku |  |  |  |  |
|  | VV |  | 125,00 |  | 125,000 |  |  |
| 2 | K | 113204111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových | m | 47,300 | 47,00 | 2 223,10 |
|  | VV |  | obrubnik |  | 47,300 |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 21 125,00 |
| 3 | K | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého | m2 | 125,000 | 104,00 | 13 000,00 |
|  | VV |  | Zvednutí stávající zpevněné plochy před vstupem |  |  |  |  |
|  | VV |  | dle tz štěrkodrť, f 0-63mm, tl. 150mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | zulovekostky |  | 125,000 |  |  |
| 4 | K | 451579777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z kameniva těženého | m2 | 625,000 | 13,00 | 8 125,00 |
|  | VV |  | tl. 150mm, tedy 5x |  |  |  |  |
|  | VV |  | zulovekostky*5 |  | 625,000 |  |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 81 500,00 |
| 5 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | m2 | 125,000 | 590,00 | 73 750,00 |
|  | VV |  | zpětná pokládka stávajících žulových kostek před vchodem |  |  |  |  |
|  | VV |  | plocha uvedená na koordinační situaci |  |  |  |  |
|  | VV |  | 125,00 |  | 125,000 |  |  |
|  | VV | zulovekostky | Mezisoučet |  | 125,000 |  |  |
| 6 | M | 58381000.2 | kostka dlažební žulová, typ dle stávajícíh kostek | m2 | 12,500 | 620,00 | 7 750,00 |
|  | VV |  | předpoklad doplnění 10% plochy kostek |  |  |  |  |
|  | VV |  | zulovekostky*0.10 |  | 12,500 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 13 012,23 |
| 16 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 47,300 | 168,00 | 7 946,40 |
|  | VV |  | 1,15*2+5,50*2+5,00*2+24,00 |  | 47,300 |  |  |
|  | VV | obrubnik | Mezisoučet |  | 47,300 |  |  |
| 17 | M | 59217001 | obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm | m | 49,665 | 102,00 | 5 065,83 |
|  | VV |  | 47,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 49,665 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 57 841,11 |
| 29 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 23,142 | 793,00 | 18 351,61 |
|  | VV |  | podkladní vrstvy dlažby z kostek, které měly být vyměněny |  |  |  |  |
|  | VV |  | 23.142 |  | 23,142 |  |  |
| 30 | K | 997013219.1 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za ztížený přesun suti od objektu, např. od objektu na ulici Husova | t | 23,142 | 94,40 | 2 184,60 |
| 31 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 23,142 | 251,00 | 5 808,64 |
| 32 | K | 997013509.1 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku dle možností zhotovitele přes 1 km | t | 23,142 | 11,00 | 254,56 |
| 33 | K | 997013601.1 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) čistého stavebního odpadu (beton, cihly, keramika apod.) | t | 23,142 | 1 350,00 | 31 241,70 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 79 360,35 |
| 35 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m | t | 138,018 | 345,00 | 47 616,21 |
| 36 | K | 998011014.1 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za ztížený přesun hmot k objektu, např. z ulice Husova k objektu | t | 138,018 | 230,00 | 31 744,14 |

Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 4.5.2022 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 21/9615/120 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 18.11.2021 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Dostavba budovy F2 TUL |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | ZL 5 – změny elektro |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny nastali z důvodu zmenšení rozsahu prací na základě rozhodnutí investora a změny sytému hromosvodu. TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Došlo k vynechání či úpravě položek na základě požadavku investora na vynechání některých prací a změny systému hromosvodu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Souhlasí se změnou |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Investiční náklady – Dostavba 4.NP 119.248,95 Kč Investiční náklady – 1.PP až 3.NP pro FA -484.628,47Kč Neinvestiční náklady 1.PP až 3.NP pro TUL 49.811,13 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL č. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | 941 631,00 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 626 062,61 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | -315 568,39 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX |  |  |  |  |  |  |

| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 119 248,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 7 | Střecha - hromosvod a uzemnění |  |  |  | 111 448,95 |
| 359 | K | 7.1 | zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý | m | -800,000 | 46,00 | -36 800,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-06 |  |  |  |  |
| 360 | K | 7.2 | zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý | m | -800,000 | 112,00 | -89 600,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně upevnění E-06 |  |  |  |  |
| 361 | K | 7.3 | zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý - izolovaný | m | -28,000 | 149,00 | -4 172,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-06 |  |  |  |  |
| 362 | K | 7.4 | zemnící drát AlMgSi d8 polotvrdý - izolovaný | m | -28,000 | 99,00 | -2 772,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně upevnění E-06 |  |  |  |  |
| 363 | K | 7.5 | zemnící drát FeZn d10 | m | -34,000 | 58,00 | -1 972,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-06 |  |  |  |  |
| 364 | K | 7.6 | zemnící drát FeZn d10 | m | -34,000 | 99,00 | -3 366,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně upevnění E-06 |  |  |  |  |
| 365 | K | 7.7 | zemnicí páska FeZn 30/4, uložení v zemi, výkop dodávka stavby | m | -26,000 | 78,00 | -2 028,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-06 |  |  |  |  |
| 366 | K | 7.8 | zemnicí páska FeZn 30/4, uložení v zemi, výkop dodávka stavby | m | -26,000 | 100,00 | -2 600,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž do země, výkop pod objektem součástí stavby E-06 |  |  |  |  |
| 367 | K | 7.9 | ochranný úhelník | ks | -8,000 | 100,00 | -800,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu E-06 |  |  |  |  |
| 368 | K | 7.10 | ochranný úhelník | ks | -8,000 | 249,00 | -1 992,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně upevnění E-06 |  |  |  |  |
| 369 | K | 7.11 | držák ochranného úhelníku | ks | -16,000 | 45,00 | -720,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu E-06 |  |  |  |  |
| 370 | K | 7.12 | držák ochranného úhelníku | ks | -16,000 | 15,00 | -240,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně upevnění E-06 |  |  |  |  |
| 371 | K | 7.13 | podpěra do stěny | ks | -164,000 | 68,00 | -11 152,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu E-06 |  |  |  |  |
| 372 | K | 7.14 | podpěra do stěny | ks | -164,000 | 10,00 | -1 640,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně upevnění E-06 |  |  |  |  |
| 373 | K | 7.15 | podpěra na střechu | ks | -441,000 | 31,00 | -13 671,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu E-06 |  |  |  |  |
| 374 | K | 7.16 | podpěra na střechu | ks | -441,000 | 10,00 | -4 410,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně upevnění E-06 |  |  |  |  |
| 375 | K | 7.17 | svorka spojovací SS | ks | -400,000 | 10,00 | -4 000,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu E-06 |  |  |  |  |
| 376 | K | 7.18 | svorka spojovací SS | ks | -400,000 | 70,00 | -28 000,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně upevnění E-06 |  |  |  |  |
| 377 | K | 7.19 | svorka připojovací SP | ks | -178,000 | 23,00 | -4 094,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu E-06 |  |  |  |  |
| 378 | K | 7.20 | svorka připojovací SP | ks | -178,000 | 70,00 | -12 460,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně upevnění E-06 |  |  |  |  |
| 379 | K | 7.21 | svorka okapová SO | ks | -18,000 | 30,00 | -540,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu E-06 |  |  |  |  |
| 380 | K | 7.22 | svorka okapová SO | ks | -18,000 | 70,00 | -1 260,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně upevnění E-06 |  |  |  |  |
| 381 | K | 7.23 | svorka zkušební SZ včetně popisového štítku | ks | -8,000 | 60,00 | -480,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu E-06 |  |  |  |  |
| 382 | K | 7.24 | svorka zkušební SZ včetně popisového štítku | ks | -8,000 | 70,00 | -560,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně upevnění E-06 |  |  |  |  |
| 383 | K | 7.25 | stávající krabice zapuštěného svodu pro montáž svorky zkušební SZ včetně popisového štítku | ks | -2,000 | 808,00 | -1 616,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně upevnění E-06 |  |  |  |  |
| 384 | K | 7.26 | svorka SR02 (páska-páska) | ks | -14,000 | 26,00 | -364,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu E-06 |  |  |  |  |
| 385 | K | 7.27 | svorka SR02 (páska-páska) | ks | -14,000 | 70,00 | -980,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně upevnění E-06 |  |  |  |  |
| 386 | K | 7.28 | svorka SR03 (páska-drát) | ks | -16,000 | 27,00 | -432,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu E-06 |  |  |  |  |
| 387 | K | 7.29 | svorka SR03 (páska-drát) | ks | -16,000 | 70,00 | -1 120,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně upevnění E-06 |  |  |  |  |
| 460 | K | ra 7.30 | Podpůrná AL trubka 4,7m s jímačem délky 2,5m pro HVI, ozn. PT+JT, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 5,000 | 10 569,00 | 52 845,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu |  |  |  |  |
| 461 | K | ra 7.31 | Podpůrná AL trubka 4,7m s jímačem délky 2,5m pro HVI, ozn. PT+JT, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 5,000 | 1 800,00 | 9 000,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž vč. upevnění |  |  |  |  |
| 462 | K | ra 7.32 | Kotvení podpůrné AL trubky pro HVI do stěny, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 10,000 | 649,35 | 6 493,50 |
|  | P |  | Poznámka k položce: jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu |  |  |  |  |
| 463 | K | ra 7.33 | Kotvení podpůrné AL trubky pro HVI do stěny, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 10,000 | 60,00 | 600,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž vč. upevnění |  |  |  |  |
| 464 | K | ra 7.34 | Připojovací destička, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 5,000 | 2 800,20 | 14 001,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu |  |  |  |  |
| 465 | K | ra 7.35 | Připojovací destička, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 5,000 | 660,00 | 3 300,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž vč. upevnění |  |  |  |  |
| 466 | K | ra 7.36 | Kabel (vodič) HVI, šedý, příslušenství - kompletní | m | 185,000 | 964,65 | 178 460,25 |
|  | P |  | Poznámka k položce: jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu |  |  |  |  |
| 467 | K | ra 7.37 | Kabel (vodič) HVI, šedý, příslušenství - kompletní | m | 185,000 | 180,00 | 33 300,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž vč. upevnění |  |  |  |  |
| 468 | K | ra 7.38 | Připojovací sada pro HVI kabel, montáž uvnitř podpůrné trubky, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 5,000 | 1 673,10 | 8 365,50 |
|  | P |  | Poznámka k položce: jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu |  |  |  |  |
| 469 | K | ra 7.39 | Připojovací sada pro HVI kabel, montáž uvnitř podpůrné trubky, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 5,000 | 660,00 | 3 300,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž vč. upevnění |  |  |  |  |
| 470 | K | ra 7.40 | Připojovací sada pro HVI kabel, montáž vně podpůrné trubky, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 8,000 | 1 064,70 | 8 517,60 |
|  | P |  | Poznámka k položce: jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu |  |  |  |  |
| 471 | K | ra 7.41 | Připojovací sada pro HVI kabel, montáž vně podpůrné trubky, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 8,000 | 660,00 | 5 280,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž vč. upevnění |  |  |  |  |
| 472 | K | ra 7.42 | Podpěra HVI kabelu do zdi, plastové včetně kotvení, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 60,000 | 70,20 | 4 212,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu |  |  |  |  |
| 473 | K | ra 7.43 | Podpěra HVI kabelu do zdi, plastové včetně kotvení, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 60,000 | 18,00 | 1 080,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž vč. upevnění |  |  |  |  |
| 474 | K | ra 7.44 | Podpěra HVI kabelu na střechu, plastové včetně kotvení, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 60,000 | 74,70 | 4 482,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu |  |  |  |  |
| 475 | K | ra 7.45 | Podpěra HVI kabelu na střechu, plastové včetně kotvení, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 60,000 | 18,00 | 1 080,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž vč. upevnění |  |  |  |  |
| 476 | K | ra 7.46 | Podpěra HVI kabelu na konstrukci pod střechu, plastové včetně kotvení, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 46,000 | 70,20 | 3 229,20 |
|  | P |  | Poznámka k položce: jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu |  |  |  |  |
| 477 | K | ra 7.47 | Podpěra HVI kabelu na konstrukci pod střechu, plastové včetně kotvení, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 46,000 | 18,00 | 828,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž vč. upevnění |  |  |  |  |
| 478 | K | ra 7.48 | Svorka zkušební SZN nerez pro HVI včetně popisového štítku - číslo svodu, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 4,000 | 212,70 | 850,80 |
|  | P |  | Poznámka k položce: jímací soustava HVI, včetně příslušenství a montážního materiálu |  |  |  |  |
| 479 | K | ra 7.49 | Svorka zkušební SZN nerez pro HVI včetně popisového štítku - číslo svodu, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 4,000 | 67,50 | 270,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž vč. upevnění |  |  |  |  |
| 480 | K | ra 7.50 | Zaváděcí tyč ZT, délka 1,5, průměr 16mm, FeZn, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 6,000 | 458,25 | 2 749,50 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu |  |  |  |  |
| 481 | K | ra 7.51 | Zaváděcí tyč ZT, délka 1,5, průměr 16mm, FeZn, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 6,000 | 300,00 | 1 800,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž vč. upevnění |  |  |  |  |
| 482 | K | ra 7.52 | Držák zaváděcí tyče, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 12,000 | 85,80 | 1 029,60 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu |  |  |  |  |
| 483 | K | ra 7.53 | Držák zaváděcí tyče, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 12,000 | 18,00 | 216,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž vč. upevnění |  |  |  |  |
|  | D | 8 | Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce |  |  |  | 7 800,00 |
| 459 | K | rA 8.1 | vyhledání, odpojení a demontáže původního hromosvodu a uzemnění v realizované části objektu a jejich ekologická likvidace | kpl | 1,000 | 7 800,00 | 7 800,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu |  |  |  |  |

| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | -484 628,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 1 | Silnoproud - svítidla |  |  |  | -85 738,00 |
| 1 | K | 1.1 | Svítidlo LED / zářivkové 2x58W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené, IP20, ozn. "A" | ks | -14,000 | 2 180,00 | -30 520,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu, závěsů a příslušenství - kompletní E-03,04 |  |  |  |  |
| 2 | K | 1.2 | Svítidlo LED / zářivkové 2x58W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené, IP20, ozn. "A" | ks | -14,000 | 325,00 | -4 550,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-03,04 |  |  |  |  |
| 3 | K | 1.3 | Svítidlo LED / zářivkové 2x58W, Ra80, 4000K, el. stmívatelný předřadník ECO - stmívání přiloženou fází přes tlačítko, mikroprisma. kryt, přisazené, IP20, ozn. "Ast" | ks | -4,000 | 2 757,00 | -11 028,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu, závěsů a příslušenství - kompletní E-01 |  |  |  |  |
| 4 | K | 1.4 | Svítidlo LED / zářivkové 2x58W, Ra80, 4000K, el. stmívatelný předřadník ECO - stmívání přiloženou fází přes tlačítko, mikroprisma. kryt, přisazené, IP20, ozn. "Ast" | ks | -4,000 | 325,00 | -1 300,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01 |  |  |  |  |
| 5 | K | 1.5 | Svítidlo LED / zářivkové 1x58W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, IP20, ozn. "D" | ks | -4,000 | 1 603,00 | -6 412,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu, závěsů a příslušenství - kompletní E-04 |  |  |  |  |
| 6 | K | 1.6 | Svítidlo LED / zářivkové 1x58W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, IP20, ozn. "D" | ks | -4,000 | 325,00 | -1 300,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-04 |  |  |  |  |
| 7 | K | 1.7 | Svítidlo LED 48W, Ra80, 4000K, el. stmívatelný předřadník ECO - stmívání přiloženou fází přes tlačítko, opál. kryt, nástěnné, IP20, ozn. "Qst" | ks | -4,000 | 2 391,00 | -9 564,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-01 |  |  |  |  |
| 8 | K | 1.8 | Svítidlo LED 48W, Ra80, 4000K, el. stmívatelný předřadník ECO - stmívání přiloženou fází přes tlačítko, opál. kryt, nástěnné, IP20, ozn. "Qst" | ks | -4,000 | 325,00 | -1 300,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01 |  |  |  |  |
| 9 | K | 1.9 | Svítidlo LED 10W, nouzové s vlatním akum. - zálohování 1h, nástěnné, opál. kryt + pikotogram, netrvalé osvětlení, interiérové, IP44-55, ozn. "Z1" | ks | -12,000 | 1 350,00 | -16 200,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 10 | K | 1.10 | Svítidlo LED 10W, nouzové s vlatním akum. - zálohování 1h, nástěnné, opál. kryt + pikotogram, netrvalé osvětlení, interiérové, IP44-55, ozn. "Z1" | ks | -12,000 | 297,00 | -3 564,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01,03,04 |  |  |  |  |
|  | D | 2 | Silnoproud - dodávky zařízení |  |  |  | -55 316,76 |
| 11 | K | 2.1 | Úprava a doplnění stávajících rozvaděčů RS1, RS2.1 a RS3.2 o nejištěné vývody, napojení na přípojnice přímo za vstupními pojistkovými odpínači, pro kabely CYKY-J 4x16 určené pro napojení rozvaděčů RS1.1, RS2.1.1 a RS3.2.1 a napojení vodičů CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděčů RS1, RS2.1 a RS3.2: svorky, vodiče - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu | ks | -3,000 | 1 695,00 | -5 085,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 12 | K | 2.2 | Úprava a doplnění stávajících rozvaděčů RS1, RS2.1 a RS3.2 o nejištěné vývody, napojení na přípojnice přímo za vstupními pojistkovými odpínači, pro kabely CYKY-J 4x16 určené pro napojení rozvaděčů RS1.1, RS2.1.1 a RS3.2.1 a napojení vodičů CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděčů RS1, RS2.1 a RS3.2: svorky, vodiče - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu | ks | -3,000 | 1 695,00 | -5 085,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 194 | K | rA 2.1 | Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RS2.1 o nejištěný vývod, napojení na přípojnice přímo za vstupním pojistkovým odpínačem, pro kabel CYKY-J 4x16 určený pro napojení rozvaděče RS2.1.1 a napojení vodiče CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděče RS2.1: svorky, vodiče - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu | ks | 1,000 | 1 695,00 | 1 695,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03 |  |  |  |  |
| 195 | K | rA 2.2 | Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RS2.1 o nejištěný vývod, napojení na přípojnice přímo za vstupním pojistkovým odpínačem, pro kabel CYKY-J 4x16 určený pro napojení rozvaděče RS2.1.1 a napojení vodiče CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděče RS2.1: svorky, vodiče - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu | ks | 1,000 | 1 695,00 | 1 695,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení |  |  |  |  |
| 13 | K | 2.3 | Úprava a doplnění stávajících rozvaděčů RS2.2 a RS3.1 o nejištěné vývody, napojení na přípojnice přímo za vstupními pojistkovými odpínači, pro kabely 2x CYKY-J 4x16 určené pro napojení rozvaděčů RS2.2.1, RS2.2.2.2, RS3.1.1 a RS3.1.2 a napojení vodičů 2x CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděčů RS2.2 a RS3.1: svorky, vodiče - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu | ks | -2,000 | 1 695,00 | -3 390,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,04 |  |  |  |  |
| 14 | K | 2.4 | Úprava a doplnění stávajících rozvaděčů RS2.2 a RS3.1 o nejištěné vývody, napojení na přípojnice přímo za vstupními pojistkovými odpínači, pro kabely 2x CYKY-J 4x16 určené pro napojení rozvaděčů RS2.2.1, RS2.2.2.2, RS3.1.1 a RS3.1.2 a napojení vodičů 2x CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděčů RS2.2 a RS3.1: svorky, vodiče - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu | ks | -2,000 | 1 695,00 | -3 390,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-03,04 |  |  |  |  |
| 196 | K | rA 2.3 | Úprava a doplnění stávajících rozvaděčů RS2.2 a RS3.1 o nejištěné vývody, napojení na přípojnice přímo za vstupními pojistkovými odpínači, pro kabely 2x CYKY-J 4x16 určené pro napojení rozvaděčů RS2.2.1, RS2.2.2.2, RS3.1.1 a RS3.1.2 a napojení vodičů 2x CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděčů RS2.2 a RS3.1: svorky, vodiče - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu | ks | 1,000 | 1 695,00 | 1 695,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03 |  |  |  |  |
| 197 | K | rA 2.4 | Úprava a doplnění stávajících rozvaděčů RS2.2 a RS3.1 o nejištěné vývody, napojení na přípojnice přímo za vstupními pojistkovými odpínači, pro kabely 2x CYKY-J 4x16 určené pro napojení rozvaděčů RS2.2.1, RS2.2.2.2, RS3.1.1 a RS3.1.2 a napojení vodičů 2x CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděčů RS2.2 a RS3.1: svorky, vodiče - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu | ks | 1,000 | 1 695,00 | 1 695,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení |  |  |  |  |
| 15 | K | 2.5 | Rozvaděč RS1.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-13 | ks | -1,000 | 17 892,00 | -17 892,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,13 |  |  |  |  |
| 16 | K | 2.6 | Rozvaděč RS1.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-13 | ks | -1,000 | 1 865,00 | -1 865,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01,13 |  |  |  |  |
| 17 | K | 2.7 | Rozvaděč RS2.1.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-14 | ks | -1,000 | 17 892,00 | -17 892,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,14 |  |  |  |  |
| 18 | K | 2.8 | Rozvaděč RS2.1.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-14 | ks | -1,000 | 1 865,00 | -1 865,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-03,14 |  |  |  |  |
| 198 | K | rA 2.7 | Rozvaděč RS2.1.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-14 (Nové schéma rozvaděče) | ks | 1,000 | 26 023,87 | 26 023,87 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,14 |  |  |  |  |
| 199 | K | rA 2.8 | Rozvaděč RS2.1.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-14 (Nové schéma rozvaděče) | ks | 1,000 | 2 512,50 | 2 512,50 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-03,14 |  |  |  |  |
| 19 | K | 2.9 | Rozvaděč RS2.2.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-15 | ks | -1,000 | 17 892,00 | -17 892,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,15 |  |  |  |  |
| 20 | K | 2.10 | Rozvaděč RS2.2.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-15 | ks | -1,000 | 1 865,00 | -1 865,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-03,15 |  |  |  |  |
| 200 | K | rA 2.9 | Rozvaděč RS2.2.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-15 (Nové schéma rozvaděče) | ks | 1,000 | 21 945,00 | 21 945,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,15 |  |  |  |  |
| 201 | K | rA 2.10 | Rozvaděč RS2.2.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-15 (Nové schéma rozvaděče) | ks | 1,000 | 2 083,50 | 2 083,50 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-03,15 |  |  |  |  |
| 21 | K | 2.11 | Rozvaděč RS2.2.2, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-16 | ks | -1,000 | 17 892,00 | -17 892,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,16 |  |  |  |  |
| 22 | K | 2.12 | Rozvaděč RS2.2.2, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-16 | ks | -1,000 | 1 865,00 | -1 865,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-03,16 |  |  |  |  |
| 202 | K | rA 2.11 | Rozvaděč RS2.2.2, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-16 (Nové schéma rozvaděče) | ks | 1,000 | 24 913,87 | 24 913,87 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,16 |  |  |  |  |
| 203 | K | rA 2.12 | Rozvaděč RS2.2.2, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-16 (Nové schéma rozvaděče) | ks | 1,000 | 2 512,50 | 2 512,50 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-03,16 |  |  |  |  |
| 23 | K | 2.13 | Rozvaděč RS3.1.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-17 | ks | -1,000 | 17 892,00 | -17 892,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-04,17 |  |  |  |  |
| 24 | K | 2.14 | Rozvaděč RS3.1.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-17 | ks | -1,000 | 1 865,00 | -1 865,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-04,17 |  |  |  |  |
| 25 | K | 2.15 | Rozvaděč RS3.1.2, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-18 | ks | -1,000 | 17 892,00 | -17 892,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-04,18 |  |  |  |  |
| 26 | K | 2.16 | Rozvaděč RS3.1.2, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-18 | ks | -1,000 | 1 865,00 | -1 865,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-04,18 |  |  |  |  |
| 27 | K | 2.17 | Rozvaděč RS3.2.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-19 | ks | -1,000 | 12 490,00 | -12 490,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-04,19 |  |  |  |  |
| 28 | K | 2.18 | Rozvaděč RS3.2.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-19 | ks | -1,000 | 1 300,00 | -1 300,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-04,19 |  |  |  |  |
| 29 | K | 2.19 | Podlahová zásuvková krabice s víkem opatřeným otvorem pro kabelové vývody, vybavení: 2x dvojzásuvka zásuvka RJ45 Cat.6A - data, 2x zásuvka 16A/230V AC + přepěť. ochrana třídy T3, 2x zásuvka 16A/230V AC - provedení krabice dle požadavků investora, krabice kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství | ks | 1,000 | 5 358,00 | 5 358,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03 |  |  |  |  |
| 30 | K | 2.20 | Podlahová zásuvková krabice s víkem opatřeným otvorem pro kabelové vývody, vybavení: 2x dvojzásuvka zásuvka RJ45 Cat.6A - data, 2x zásuvka 16A/230V AC + přepěť. ochrana třídy T3, 2x zásuvka 16A/230V AC - provedení krabice dle požadavků investora, krabice kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství | ks | 1,000 | 1 836,00 | 1 836,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-03 |  |  |  |  |
|  | D | 2.1 | Slaboproud - rozvody SKV+EZS, Asset |  |  |  | -193 622,00 |
| 122 | K | 2.11.1 | V ASSET 602 Čtečka bezkontaktních karet MIFARE bez PIN, ozn. CP,včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní | ks | -4,000 | 7 628,00 | -30 512,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: Dodávka SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 123 | K | 2.12.1 | V ASSET 602 Čtečka bezkontaktních karet MIFARE bez PIN, ozn. CP,včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní | ks | -4,000 | 353,00 | -1 412,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 124 | K | 2.13.1 | V ASSET 10 v. 2xx BEZ KRYTU Dveřní modul - slouží k připojení čteček | ks | -4,000 | 7 910,00 | -31 640,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: Dodávka SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 125 | K | 2.14.1 | V ASSET 10 v. 2xx BEZ KRYTU Dveřní modul - slouží k připojení čteček | ks | -4,000 | 706,00 | -2 824,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 126 | K | 2.15.1 | el. zámek BEFO PROFI, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. EZ | ks | -4,000 | 2 642,00 | -10 568,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: Dodávka SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 127 | K | 2.16.1 | el. zámek BEFO PROFI, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. EZ | ks | -4,000 | 2 472,00 | -9 888,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 132 | K | 2.21 | Oživení systému náklady na 1 čtečku | ks | -4,000 | 236,00 | -944,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: SKV, dle požadavků TUL E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 134 | K | 2.23 | LML-8 LINKOVÝ MODUL Linkový modul pro systémy ASSET bez krytu, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní | ks | -1,000 | 4 096,00 | -4 096,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: Dodávka EZS, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 135 | K | 2.24 | LML-8 LINKOVÝ MODUL Linkový modul pro systémy ASSET bez krytu, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní | ks | -1,000 | 1 413,00 | -1 413,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 138 | K | 2.27 | čidlo (dual, AM, spodní záclona, běžný dosah), včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. PIR/MW | ks | -4,000 | 1 380,00 | -5 520,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: Dodávka EZS, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 139 | K | 2.28 | čidlo (dual, AM, spodní záclona, běžný dosah), včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. PIR/MW | ks | -4,000 | 472,00 | -1 888,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 140 | K | 2.29 | FG730 Detektor tříštění skla s dosahem až 9m, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. DST | ks | -1,000 | 3 814,00 | -3 814,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: Dodávka EZS, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01 |  |  |  |  |
| 141 | K | 2.30 | FG730 Detektor tříštění skla s dosahem až 9m, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. DST | ks | -1,000 | 472,00 | -472,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení E-01 |  |  |  |  |
| 144 | K | 2.33 | Oživení systému EZS na jeden detektor (HW) | ks | -4,000 | 71,00 | -284,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: EZS, dle požadavků TUL E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 145 | K | 2.34 | Programování smyčky EZS (SW) | ks | -4,000 | 190,00 | -760,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: EZS, dle požadavků TUL E-01,02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 146 | K | 2.35 | Oživení systému EZS - vyvažování neobsazených vstupů (HW) | ks | 8,000 | 71,00 | 568,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: EZS, dle požadavků TUL E-01,02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 147 | K | 2.36 | Programování smyčky EZS - neobsazených vstupů (SW) | ks | 8,000 | 190,00 | 1 520,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: EZS, dle požadavků TUL E-01,02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 158 | K | 2.47 | Krabice 1902 / KU68 | ks | -6,000 | 9,00 | -54,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 159 | K | 2.48 | Krabice 1902 / KU68 | ks | -6,000 | 236,00 | -1 416,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně protažení E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 160 | K | 2.49 | Krabice KO97 | ks | -4,000 | 42,00 | -168,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 161 | K | 2.50 | Krabice KO97 | ks | -4,000 | 236,00 | -944,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně protažení E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 162 | K | 2.51 | Krabice KO125 | ks | -4,000 | 149,00 | -596,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 163 | K | 2.52 | Krabice KO125 | ks | -4,000 | 412,00 | -1 648,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně protažení E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 164 | K | 2.53 | Krabice KT250 | ks | -3,000 | 316,00 | -948,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 165 | K | 2.54 | Krabice KT250 | ks | -3,000 | 472,00 | -1 416,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně protažení E-02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 166 | K | 2.55 | El. instal. trubka 2316 | m | -56,000 | 12,00 | -672,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 167 | K | 2.56 | El. instal. trubka 2316 | m | -56,000 | 319,00 | -17 864,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 168 | K | 2.57 | El. instal. trubka 2336 | m | -122,000 | 37,00 | -4 514,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 169 | K | 2.58 | El. instal. trubka 2336 | m | -122,000 | 319,00 | -38 918,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01,02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 170 | K | 2.59 | El. instal. lišta vkládací 40/20 | m | -6,000 | 48,00 | -288,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,02,05 |  |  |  |  |
| 171 | K | 2.60 | El. instal. lišta vkládací 40/20 | m | -6,000 | 83,00 | -498,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01,02,05 |  |  |  |  |
| 172 | K | 2.61 | El. instal. lišta vkládací 120/40 | m | -3,000 | 296,00 | -888,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,02,05 |  |  |  |  |
| 173 | K | 2.62 | El. instal. lišta vkládací 120/40 | m | -3,000 | 165,00 | -495,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01,02,05 |  |  |  |  |
| 174 | K | 2.63 | Ocelový kabelový žlab 40x20 | m | -1,000 | 543,00 | -543,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně závěsů, konzol, spojek, příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,02,05 |  |  |  |  |
| 175 | K | 2.64 | Ocelový kabelový žlab 40x20 | m | -1,000 | 353,00 | -353,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01,02,05 |  |  |  |  |
| 180 | K | 2.69 | Vedení SK (data / telefon) struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolu 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalogenovém provedení LSZH např. dle IEC/EN 60332-1, max. průměr kabelu 7,5 mm - typ dle požadavků správce zařízení TUL | m | -137,000 | 18,00 | -2 466,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01,02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 181 | K | 2.70 | Vedení SK (data / telefon) struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolu 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalogenovém provedení LSZH např. dle IEC/EN 60332-1, max. průměr kabelu 7,5 mm - typ dle požadavků správce zařízení TUL | m | -137,000 | 33,00 | -4 521,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01,02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 182 | K | 2.71 | kabel YY-JZ 4x1,5 | m | -55,000 | 45,00 | -2 475,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01,02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 183 | K | 2.72 | kabel YY-JZ 4x1,5 | m | -55,000 | 40,00 | -2 200,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01,02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 184 | K | 2.73 | kabel YY-JZ 4x2,5 | m | -34,000 | 71,00 | -2 414,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01,02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 185 | K | 2.74 | kabel YY-JZ 4x2,5 | m | -34,000 | 40,00 | -1 360,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01,02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 186 | K | 2.75 | kabel LiYY 5x0,34 | m | -24,000 | 52,00 | -1 248,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
| 187 | K | 2.76 | kabel LiYY 5x0,34 | m | -24,000 | 32,00 | -768,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01,03,04,05 |  |  |  |  |
|  | D | 3 | Silnoproud - nosný materiál |  |  |  | -45 903,00 |
| 31 | K | 3.1 | spínač vestavný řazení 5 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | -5,000 | 206,00 | -1 030,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,04 |  |  |  |  |
| 32 | K | 3.2 | spínač vestavný řazení 5 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | -5,000 | 59,00 | -295,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-03,04 |  |  |  |  |
| 33 | K | 3.3 | spínač vestavný řazení 1/0+1/0 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | -2,000 | 206,00 | -412,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01 |  |  |  |  |
| 34 | K | 3.4 | spínač vestavný řazení 1/0+1/0 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | -2,000 | 82,00 | -164,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01 |  |  |  |  |
| 35 | K | 3.5 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | -76,000 | 147,00 | -11 172,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 36 | K | 3.6 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | -76,000 | 79,00 | -6 004,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 37 | K | 3.7 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, přepěťová ochrana třídy T3, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | -10,000 | 889,00 | -8 890,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 38 | K | 3.8 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, přepěťová ochrana třídy T3, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | -10,000 | 79,00 | -790,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 39 | K | 3.9 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, krytka, IP40, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 1,000 | 162,00 | 162,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,04 |  |  |  |  |
| 40 | K | 3.10 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, krytka, IP40, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 1,000 | 79,00 | 79,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-03,04 |  |  |  |  |
| 41 | K | 3.11 | Svorky zemnící, připojovací spojovací včetně příslušenství | ks | -33,000 | 34,00 | -1 122,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 42 | K | 3.12 | Svorky zemnící, připojovací spojovací včetně příslušenství | ks | -33,000 | 66,00 | -2 178,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 43 | K | 3.13 | Svorky 3-5x1,5-2,5 včetně příslušenství | ks | -39,000 | 8,00 | -312,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 44 | K | 3.14 | Svorky 3-5x1,5-2,5 včetně příslušenství | ks | -39,000 | 24,00 | -936,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 45 | K | 3.15 | Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž | ks | -30,000 | 27,00 | -810,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 46 | K | 3.16 | Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž | ks | -30,000 | 49,00 | -1 470,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 47 | K | 3.17 | Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž včetně svorek Wago | ks | -62,000 | 55,00 | -3 410,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 48 | K | 3.18 | Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž včetně svorek Wago | ks | -62,000 | 78,00 | -4 836,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 49 | K | 3.19 | Krabice 1902 včetně svorek Wago | ks | -7,000 | 40,00 | -280,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 50 | K | 3.20 | Krabice 1902 včetně svorek Wago | ks | -7,000 | 50,00 | -350,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 51 | K | 3.21 | Krabice KO97 včetně svorek Wago | ks | -7,000 | 59,00 | -413,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 52 | K | 3.22 | Krabice KO97 včetně svorek Wago | ks | -7,000 | 58,00 | -406,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 53 | K | 3.23 | El. instal. trubka panc. tuhá d48 | m | 3,000 | 67,00 | 201,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03 |  |  |  |  |
| 54 | K | 3.24 | El. instal. trubka panc. tuhá d48 | m | 3,000 | 40,00 | 120,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-03 |  |  |  |  |
| 55 | K | 3.25 | El. instal. lišta vkládací 40/40 | m | -15,000 | 56,00 | -840,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01 |  |  |  |  |
| 56 | K | 3.26 | El. instal. lišta vkládací 40/40 | m | -15,000 | 23,00 | -345,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01 |  |  |  |  |
|  | D | 3.1 | Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce |  |  |  | -2 260,00 |
| 190 | K | 3.3.1 | protipožární ucpávky pro otvory d50 až d100 s odolností EI.60min | ks | -2,000 | 1 130,00 | -2 260,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu |  |  |  |  |
|  | D | 4 | Silnoproud - kabely, vodiče, pásky |  |  |  | -50 852,00 |
| 57 | K | 4.1 | kabel CYKY-O 3x1,5 | m | -21,000 | 17,00 | -357,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 58 | K | 4.2 | kabel CYKY-O 3x1,5 | m | -21,000 | 18,00 | -378,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 59 | K | 4.3 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | -204,000 | 17,00 | -3 468,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 60 | K | 4.4 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | -204,000 | 18,00 | -3 672,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 61 | K | 4.5 | kabel CYKY-J 4x1,5 | m | -85,000 | 24,00 | -2 040,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01 |  |  |  |  |
| 62 | K | 4.6 | kabel CYKY-J 4x1,5 | m | -85,000 | 20,00 | -1 700,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01 |  |  |  |  |
| 63 | K | 4.7 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | -273,000 | 28,00 | -7 644,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 64 | K | 4.8 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | -273,000 | 20,00 | -5 460,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 65 | K | 4.9 | kabel CYKY-J 4x16 | m | -59,000 | 242,00 | -14 278,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 66 | K | 4.10 | kabel CYKY-J 4x16 | m | -59,000 | 37,00 | -2 183,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 67 | K | 4.11 | vodič CY6 | m | -90,000 | 23,00 | -2 070,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 68 | K | 4.12 | vodič CY6 | m | -90,000 | 11,00 | -990,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 69 | K | 4.13 | vodič CY25 | m | -57,000 | 93,00 | -5 301,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 70 | K | 4.14 | vodič CY25 | m | -57,000 | 23,00 | -1 311,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01,03,04 |  |  |  |  |
|  | D | 5 | Slaboproud - rozvody SK (datové / telefonní rozvody) |  |  |  | -47 196,71 |
| 71 | K | 5.1 | zásuvka vestavná - 1x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku | ks | -4,000 | 339,00 | -1 356,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 72 | K | 5.2 | zásuvka vestavná - 1x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku | ks | -4,000 | 184,00 | -736,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 73 | K | 5.3 | dvbojzásuvka vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku | ks | -16,000 | 588,00 | -9 408,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 74 | K | 5.4 | dvbojzásuvka vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku | ks | -16,000 | 212,00 | -3 392,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 75 | K | 5.5 | Podlahová zásuvková krabice s víkem opatřeným otvorem pro kabelové vývody - napojení 2x dvojzásuvka zásuvka RJ45 Cat.6A - data | ks | 1,000 | 4 238,00 | 4 238,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-03 |  |  |  |  |
| 76 | K | 5.6 | Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž | ks | -20,000 | 29,00 | -580,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 77 | K | 5.7 | Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž | ks | -20,000 | 49,00 | -980,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 78 | K | 5.8 | Krabice 1902 | ks | 1,000 | 13,00 | 13,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 79 | K | 5.9 | Krabice 1902 | ks | 1,000 | 49,00 | 49,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně protažení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 80 | K | 5.10 | Krabice KO97 | ks | -2,000 | 33,00 | -66,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 81 | K | 5.11 | Krabice KO97 | ks | -2,000 | 49,00 | -98,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně protažení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 82 | K | 5.12 | Krabice KO125 | ks | -3,000 | 123,00 | -369,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 83 | K | 5.13 | Krabice KO125 | ks | -3,000 | 71,00 | -213,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně protažení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 84 | K | 5.14 | Krabice KT250 | ks | -2,000 | 377,00 | -754,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 85 | K | 5.15 | Krabice KT250 | ks | -2,000 | 71,00 | -142,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně protažení E-01,03,04 |  |  |  |  |
| 86 | K | 5.16 | El. instal. trubka 2316 | m | -12,000 | 12,00 | -144,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-04 |  |  |  |  |
| 87 | K | 5.17 | El. instal. trubka 2316 | m | -12,000 | 42,00 | -504,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-04 |  |  |  |  |
| 88 | K | 5.18 | El. instal. trubka 2323 | m | -48,000 | 19,00 | -912,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-04 |  |  |  |  |
| 89 | K | 5.19 | El. instal. trubka 2323 | m | -48,000 | 42,00 | -2 016,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-04 |  |  |  |  |
| 90 | K | 5.20 | El. instal. trubka 2329 | m | 13,000 | 27,00 | 351,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-04 |  |  |  |  |
| 91 | K | 5.21 | El. instal. trubka 2329 | m | 13,000 | 49,00 | 637,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-04 |  |  |  |  |
| 94 | K | 5.24 | El. instal. trubka 2348 | m | 66,000 | 32,00 | 2 112,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 95 | K | 5.25 | El. instal. trubka 2348 | m | 66,000 | 49,00 | 3 234,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 96 | K | 5.26 | El. instal. trubka panc. tuhá d48 | m | 3,000 | 565,00 | 1 695,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03 |  |  |  |  |
| 97 | K | 5.27 | El. instal. trubka panc. tuhá d48 | m | 3,000 | 35,00 | 105,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-03 |  |  |  |  |
| 98 | K | 5.29 | El. instal. lišta vkládací 120/40 | m | -1,000 | 210,00 | -210,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01 |  |  |  |  |
| 99 | K | 5.30 | El. instal. lišta vkládací 120/40 | m | -1,000 | 28,00 | -28,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01 |  |  |  |  |
| 100 | K | 5.31 | Ocelový kabelový žlab 125x100 | m | 5,000 | 376,00 | 1 880,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně závěsů, konzol, spojek, příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02 |  |  |  |  |
| 101 | K | 5.32 | Ocelový kabelový žlab 125x100 | m | 5,000 | 127,00 | 635,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-02 |  |  |  |  |
| 102 | K | 5.33 | Vedení SK (data / telefon) struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolu 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalogenovém provedení LSZH např. dle IEC/EN 60332-1, max. průměr kabelu 7,5 mm - typ dle požadavků správce zařízení TUL | m | -832,000 | 31,00 | -25 792,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01,02,03,04 |  |  |  |  |
| 103 | K | 5.34 | Vedení SK (data / telefon) struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolu 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalogenovém provedení LSZH např. dle IEC/EN 60332-1, max. průměr kabelu 7,5 mm - typ dle požadavků správce zařízení TUL | m | -832,000 | 11,00 | -9 152,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01,02,03,04 |  |  |  |  |
| 104 | K | 5.35 | Úprava a doplnění skříně stávajícího rozvaděč RACK1 - kompletní dodávka dle požadavků správce zařízení TUL - bude upřesněno, vertikální managent s adekvátním příslušenstvím, napájecí lišty s přepěť. ochranami třídy T3 a měřením spotřeby el. energie zapojených zařízení, napájěče komponentů, svorky, konektory, kabeláž, optická pole, router, switche s podporou napájení po datové lince POE 802.3af, svorkovnice pro napojení kabelu SYKFY 25x2x0,5, patchpanely 24 portů, vyvazovací panely, konektory RJ, 1.P.P. - linky data / telefon celkem 9ks, 2.N.P. - linky data / telefon celkem 51ks, SW, oživení, měřící protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavku správce zařízení TUL | ks | -1,000 | 104 743,00 | -104 743,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02 |  |  |  |  |
| 105 | K | 5.36 | Úprava a doplnění skříně stávajícího rozvaděč RACK1 - kompletní dodávka dle požadavků správce zařízení TUL - bude upřesněno, vertikální managent s adekvátním příslušenstvím, napájecí lišty s přepěť. ochranami třídy T3 a měřením spotřeby el. energie zapojených zařízení, napájěče komponentů, svorky, konektory, kabeláž, optická pole, router, switche s podporou napájení po datové lince POE 802.3af, svorkovnice pro napojení kabelu SYKFY 25x2x0,5, patchpanely 24 portů, vyvazovací panely, konektory RJ, 1.P.P. - linky data / telefon celkem 9ks, 2.N.P. - linky data / telefon celkem 51ks, SW, oživení, měřící protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavku správce zařízení TUL | ks | -1,000 | 12 148,00 | -12 148,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, proměření linek, měřící protokol E-02 |  |  |  |  |
| 204 | K | rA 5.35 | Úprava a doplnění skříně stávajícího rozvaděč RACK1 - kompletní dodávka dle požadavků správce zařízení TUL - bude upřesněno, vertikální managent s adekvátním příslušenstvím, napájecí lišty s přepěť. ochranami třídy T3 a měřením spotřeby el. energie zapojených zařízení, napájěče komponentů, svorky, konektory, kabeláž, optická pole, router, switche s podporou napájení po datové lince POE 802.3af, svorkovnice pro napojení kabelu SYKFY 25x2x0,5, patchpanely 24 portů, vyvazovací panely, konektory RJ, 2.N.P. - linky data / telefon celkem 97ks, SW, oživení, měřící protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavku správce zařízení TUL | ks | 1,000 | 99 729,29 | 99 729,29 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02 |  |  |  |  |
| 205 | K | rA 5.36 | Úprava a doplnění skříně stávajícího rozvaděč RACK1 - kompletní dodávka dle požadavků správce zařízení TUL - bude upřesněno, vertikální managent s adekvátním příslušenstvím, napájecí lišty s přepěť. ochranami třídy T3 a měřením spotřeby el. energie zapojených zařízení, napájěče komponentů, svorky, konektory, kabeláž, optická pole, router, switche s podporou napájení po datové lince POE 802.3af, svorkovnice pro napojení kabelu SYKFY 25x2x0,5, patchpanely 24 portů, vyvazovací panely, konektory RJ, 2.N.P. - linky data / telefon celkem 97ks, SW, oživení, měřící protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavku správce zařízení TUL | ks | 1,000 | 11 868,00 | 11 868,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, proměření linek, měřící protokol E-02 |  |  |  |  |
|  | D | 6 | Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce |  |  |  | -3 740,00 |
| 108 | K | 6.3 | protipožární ucpávky pro otvory d50 až d100 s odolností EI.60min | ks | -2,000 | 1 870,00 | -3 740,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu |  |  |  |  |

| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 49 811,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 4 | Silnoproud - dodávky zařízení |  |  |  | 5 515,20 |
| 1 | K | rA 4.1 | Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RS1.2 pro napojení 2ks zásuvkových obvodů č. 1.2-17 a 1-2.18, obvod 1.2-17 - kabel CYKY-J 3x2,5 napojen ze stávajícího vývodu původního proudového chrániče s nadproudovou ochranou B16A/1/30mA, obvod 1.2-18 - kabel napojen z doplněného vývodu proudového chrániče s nadproudovou ochranou - doplněno bude: proudový chránič s nadproudovou ochranou B16A/1/30mA typ G - 1ks, svorky 10ks, vodiče, montážní materiál a příslušenství - kompletní dodávka | ks | 1,000 | 3 787,20 | 3 787,20 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02 |  |  |  |  |
| 2 | K | rA 4.2 | Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RS1.2 pro napojení 2ks zásuvkových obvodů č. 1.2-17 a 1-2.18, obvod 1.2-17 - kabel CYKY-J 3x2,5 napojen ze stávajícího vývodu původního proudového chrániče s nadproudovou ochranou B16A/1/30mA, obvod 1.2-18 - kabel napojen z doplněného vývodu proudového chrániče s nadproudovou ochranou - doplněno bude: proudový chránič s nadproudovou ochranou B16A/1/30mA typ G - 1ks, svorky 10ks, vodiče, montážní materiál a příslušenství - kompletní dodávka | ks | 1,000 | 1 728,00 | 1 728,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-02 |  |  |  |  |
|  | D | 5 | Silnoproud - nosný materiál |  |  |  | 3 697,00 |
| 3 | K | rA 5.1 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, přepěťová ochrana třídy T3, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 2,000 | 889,00 | 1 778,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02 |  |  |  |  |
| 4 | K | rA 5.2 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, přepěťová ochrana třídy T3, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 2,000 | 79,00 | 158,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-02 |  |  |  |  |
| 5 | K | rA 5.3 | Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž | ks | 2,000 | 29,00 | 58,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02 |  |  |  |  |
| 6 | K | rA 5.4 | Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž | ks | 2,000 | 49,00 | 98,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-02 |  |  |  |  |
| 7 | K | rA 5.5 | El. instal. trubka panc. tuhá d48 | m | 15,000 | 67,00 | 1 005,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02 |  |  |  |  |
| 8 | K | rA 5.6 | El. instal. trubka panc. tuhá d48 | m | 15,000 | 40,00 | 600,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-02 |  |  |  |  |
|  | D | 6 | Silnoproud - kabely, vodiče, pásky |  |  |  | 3 456,00 |
| 35 | K | rA 6.1 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 72,000 | 28,00 | 2 016,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-02 |  |  |  |  |
| 36 | K | rA 6.2 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 72,000 | 20,00 | 1 440,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-02 |  |  |  |  |
|  | D | 7 | Slaboproud - rozvody SK (datové / telefonní rozvody) |  |  |  | 37 142,93 |
| 9 | K | rA 7.1 | dvojzásuvka vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku | ks | 2,000 | 580,00 | 1 160,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02 |  |  |  |  |
| 10 | K | rA 7.2 | dvojzásuvka vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku | ks | 2,000 | 212,00 | 424,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-02 |  |  |  |  |
| 11 | K | rA 7.3 | Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž | ks | 2,000 | 29,00 | 58,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02 |  |  |  |  |
| 12 | K | rA 7.4 | Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž | ks | 2,000 | 49,00 | 98,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-02 |  |  |  |  |
| 13 | K | rA 7.5 | Krabice 1902 | ks | 4,000 | 13,00 | 52,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02 |  |  |  |  |
| 14 | K | rA 7.6 | Krabice 1902 | ks | 4,000 | 50,00 | 200,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně protažení E-02 |  |  |  |  |
| 15 | K | rA 7.7 | Krabice KO125 | ks | 6,000 | 123,00 | 738,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02,03 |  |  |  |  |
| 16 | K | rA 7.8 | Krabice KO125 | ks | 6,000 | 71,00 | 426,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně protažení E-02,03 |  |  |  |  |
| 19 | K | rA 7.11 | El. instal. trubka 2316 | m | 22,000 | 12,00 | 264,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02 |  |  |  |  |
| 20 | K | rA 7.12 | El. instal. trubka 2316 | m | 22,000 | 42,00 | 924,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-02 |  |  |  |  |
| 21 | K | rA 7.13 | El. instal. trubka 2348 | m | 50,000 | 32,00 | 1 600,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02,03 |  |  |  |  |
| 22 | K | rA 7.14 | El. instal. trubka 2348 | m | 50,000 | 49,00 | 2 450,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-02,03 |  |  |  |  |
| 23 | K | rA 7.15 | El. instal. trubka panc. tuhá d48 | m | 15,000 | 67,00 | 1 005,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02,03 |  |  |  |  |
| 24 | K | rA 7.16 | El. instal. trubka panc. tuhá d48 | m | 15,000 | 40,00 | 600,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-02,03 |  |  |  |  |
| 25 | K | rA 7.17 | El. instal. lišta vkládací 40/20 | m | 25,000 | 40,00 | 1 000,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02 |  |  |  |  |
| 26 | K | rA 7.18 | El. instal. lišta vkládací 40/20 | m | 25,000 | 28,00 | 700,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-02 |  |  |  |  |
| 27 | K | rA 7.19 | Vedení SK (data / telefon) struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolu 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalogenovém provedení LSZH např. dle IEC/EN 60332-1, max. průměr kabelu 7,5 mm - typ dle požadavků správce zařízení TUL | m | 80,000 | 18,00 | 1 440,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-02 |  |  |  |  |
| 28 | K | rA 7.20 | Vedení SK (data / telefon) struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolu 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalogenovém provedení LSZH např. dle IEC/EN 60332-1, max. průměr kabelu 7,5 mm - typ dle požadavků správce zařízení TUL | m | 80,000 | 33,00 | 2 640,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-02 |  |  |  |  |
| 29 | K | rA 7.21 | Mikrotrubička pro optický kabel např. MT10/8 - typ dle dodavatele systému, spojovací a upevňovací materiál a příslušenství - kompletní | m | 50,000 | 23,00 | 1 150,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně spojovacího a upevňovacího materiálu, montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 30 | K | rA 7.22 | Mikrotrubička pro optický kabel např. MT10/8 - typ dle dodavatele systému, spojovací a upevňovací materiál a příslušenství - kompletní | m | 50,000 | 42,00 | 2 100,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 31 | K | rA 7.23 | Kabel optický SM-24, 9/125 - typ dle požadavků správce zařízení TUL | m | 51,000 | 25,02 | 1 276,02 |
|  | P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 32 | K | rA 7.24 | Kabel optický SM-24, 9/125 - typ dle požadavků správce zařízení TUL | m | 51,000 | 28,00 | 1 428,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-02,03,04,05 |  |  |  |  |
| 33 | K | rA 7.25 | Úprava a doplnění rozvaděče RACK1A - kompletní dodávka dle požadavků správce zařízení TUL - bude upřesněno, kabeláž, patch panely - linky data / telefon, měřící protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavku správce zařízení TUL | ks | 1,000 | 12 373,91 | 12 373,91 |
|  | P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02 |  |  |  |  |
| 34 | K | rA 7.26 | Úprava a doplnění rozvaděče RACK1A - kompletní dodávka dle požadavků správce zařízení TUL - bude upřesněno, kabeláž, patch panely - linky data / telefon, měřící protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavku správce zařízení TUL | ks | 1,000 | 3 036,00 | 3 036,00 |
|  | P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, proměření linek, měřící protokol E-02 |  |  |  |  |

Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 1.5.2022 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 21/9615/120 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 18.11.2021 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Dostavba budovy F2 TUL |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | ZL 6 – Úprava záchytného systému |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny nastali z důvodu plánovaného umístění fotovoltaických panelů na střechu budovy TUL F2. TLZ je projednán v souladu s odst. 4 § 222 ZVZ |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Je nutné upravit záchytný systém na střeše budovy TUL F2 aby nedošlo ke střetu fotovoltaických panelů a kotevních bodů a zároveň systém splňoval požadavky na bezpečnost. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Souhlasí se změnou |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Investiční náklad – Dostavba 4.NP |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL č. 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | 72 375,00 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 83 180,00 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 10 805,00 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX |  |  |  |  |  |  |

|  | Stavba |  | 01: Investiční náklady |  |  |  | 10 805,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Dodatek |  | - 6 - ZL Záchytný systém |  |  |  | - 10 805,00 |
|  | - Objekt |  | - 01: Architektonicko stavební část |  |  |  | - 10 805,00 |
|  | - Oddíl |  | - 768.2: Kotvící technika na střeše vč. přesunu hmot (bližší specifikace viz PD) |  |  |  | - 10 805,00 |
| - 223 | - SUB | - 76820010.03 | - M+D nerez kotvícího bodu pro dřevěné bednění, pr.16 mm, v min.150 mm nad hydroizolaci se základnou 200x200 mm (ref.výr. Topsafe TSL-300-H1016), ozn. U2 | - kus | - - 4,000 | - 6 940,00 | - - 27 760,00 |
| - 224 | - SUB | - 76820010.04 | - M+D kotvícího bodu pro falcované střechy s dvojitou stojatou drážkou (ref.výr. Topsafe TSL-660-F4), ozn. U3 | - kus | - - 4,000 | - 9 470,00 | - - 37 880,00 |
| - 225 | - SUB | - 76820010.05 | - M+D kotvícího bodu pro falcované střechy s dvojitou stojatou drážkou jako mezilehlý bod (ref.výr. Topsafe TSL-F4ZW), ozn. U4 | - kus | - - 1,000 | - 6 735,00 | - - 6 735,00 |
| - 226 | - SUB | - 76820010.06 | - M+D permanentního nerezového lana tl. 6 mm (4 úseky), ozn. U5 | - m | - 1,500 | - 238,00 | - 357,00 |
| - 227 | - SUB | - 76820010.07 | - M+D koncovky k nerezovému lanu - napínací | - kus | - 2,000 | - 5 718,00 | - 11 436,00 |
| - 228 | - SUB | - 76820010.10 | - M+D kotvícího bodu TSL 500 SR3 | - kus | - 4,000 | - 4 697,75 | - 18 791,00 |
| - 228 | - SUB | - 76820010.08 | - M+D koncovky k nerezovému lanu - určené k nalisování na nerezové lano | - kus | - 2,000 | - 2 125,00 | - 4 250,00 |
| - 228 | - SUB | - 76820010.09 | - M+D kotvícího bodu TSL 500 ST3 | - kus | - 8,000 | - 6 043,25 | - 48 346,00 |