|  |
| --- |
| **Změnový list**  |
|   | Název a evidenční číslo Stavby: **Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk, Čelákovice, číslo projektu** **~~521 553 0012, 521 553 0011~~, ~~521 553 0009~~, 521 553 0002** | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |   | Pořadové číslo ZBV: |
|   | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  | **21.** |
|   | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále jen Smlouva):  |   |
|   | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |   |
|   | Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice |   |
|   |   | Přílohy Změnového listu: |  |   |  |   | Paré č. | Příjemce |   |
|   |   | 1. Cenová kalkulace
2. Cenové nabídky
 |  |   | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |   |
|   |   |  |  |   | 2 | Zhotovitel |   |
|   |   |   |  |   | 3 | Supervize |   |
|   |   |    |  |   |    |  |   |
|   | Iniciátor změny: Investor |   |
|   | Popis Změny: |   |
|   |  |   Doplnění kotevních prvků, info systému a plavebního značení pro dokončení a zprovoznění mola :**OLD Nymburk 521 553 0002** |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných  | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **4 649 091,23** | **4 649 091,23** |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **45 dnů** | **45 dnů** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|

 |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* |
|  | **ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E**  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* |
|  | **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:** (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).**Hodnota změny nepřekročí 15% a činní v celkové reálné hodnotě 1,79 % a v celkové absolutní hodnotě 1,79 % z ceny zakázky |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:**  |
|  | 1. není možná z ekonomických nebo technických důvodů

 Vzhledem k zárukám za celkové dílo a souběhu prací na díle není možná změna dodavatele. |
|  | 1. by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

Změna by způsobila značné administrativní a koordinační obtíže v kontextu se zárukami stávajícího zhotovitele a termínem dokončení prací. |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Hodnota změny nepřekročí 30% a činní v celkové reálné hodnotě 14,96 % a v celkové absolutní hodnotě 14,96 % z ceny zakázky |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:**  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položkysoupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebníchprací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelnýmodůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality  |
|   | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** |
|   | Projektant (autorský dozor) | Jméno:  |   | datum |   | Podpis |   |   |
|  | Vyjádření: | Autorský dozor s předloženým ZL souhlasí. Dodatečné práce jsou nezbytné pro zprovoznění OLD. |
|   | Garant smlouvy objednatele |  xxxxxxxxxxxx |  Datum  |   | Podpis |    |
|   | Supervize | Jméno:  | Datum |   | Podpis |    |
|   | Správce stavby | Jméno: xxxxxxxxxxxx | Datum |   | Podpis |    |
|  | Vyjádření: | ZL 21 reaguje na požadavek doplnění stavebních části stavby a příslušných profesí nutných k dokončení a zprovoznění mola OLD. K ocenění byla použita metoda poptávky nižších dodavatelů, výběru nejnižší ceny a příslušných přirážek Zhotovitel v souladu se smlouvou. |

|  |
| --- |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |
|

|  |
| --- |
| **Rekapitulace změny ceny akce:***(uvedené částky jsou bez DPH)* |
| Smlouva: |  **S/ŘVC/118/R/SoD/2020** | Ze dne: | 31. 12. 2020 |
| Cena dle Smlouvy:(bez DPH) | **27.756.758,59 Kč** |
| Aktuální cena vč. této **ZBV č. 21**(Smlouva + ∑ ZBV) | **32.972.306,14 Kč** |
| Změna ceny celkem:*(A+B+C+D+E)* | Kč: | **5.215.547,55** | % | **18,79** |
| Změna celkem dle odstavců: | *Odstavec:* | A | B | C | D | E |
| *Kč:* |  | **496.721,68** | **4.152.369,55** | **566.456,32** |  |
| *Reálná v %:* |  | **1,79** | **14,96** | **2,04** |  |
| *Absolutní v %:* |  | **1,79** | **14,96** | **21,08** |  |
| *Mezní limit změny ceny:* | *15%* | *30 (50) %* | *30 %* | *není stanoveno* |
| *Limity změny ceny:****A: Nemění cenu dodávky******B: max. 15%******C: max. 50%*** *(pokud jde pouze o kladné změny)* ***D: max. 50%****Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* |
| **ZBV č. 01** (OLD Poděbrady) |  |  |  | 772.875,00 |  |
| **ZBV č. 02** (OLD Čelákovice) |  |  |  | 669.252,50 |  |
| **ZBV č. 03** (OLD Kolín) |  |  |  | -919.795,00 |  |
| **ZBV č. 04** (OLD Nymburk) |  |  |  | -341.602,60 |  |
| **ZBV č. 05** (OLD Čelákovice) |  |  |  | 221.600,00 |  |
| **ZBV č. 06** (OLD Kolín) |  |  |  | -505.750,00 |  |
| **ZBV č.07** (OLD Nymburk) |  |  |  | -874.631,20 |  |
| **ZBV č.08** (celá stavba) |  |  |  | 0 |  |
| **ZBV č.09** (celá stavba) |  |  |  | 139.370,00 |  |
| **ZBV č.10** (celá stavba) |  |  |  | 139.370,00 |  |
| **ZBV č. 11** (OLD Nymburk) |  |  |  | 139.370,00 |  |
| **ZBV č. 12** (OLD Čelákovice) |  |  |  | 139.370,00 |  |
| **ZBV č. 13** (OLD Čelákovice) |  |  |  | 198.000,00 |  |
| **ZBV č. 14** (OLD Nymburk) |  |  |  | 198.000,00 |  |
| **ZBV č. 15** (OLD Kolín) |  |  |  | 159.057,62 |  |
| **ZBV č. 16** (celá stavba) |  |  |  | 0 |  |
| **ZBV č. 17** (OLD Poděbrady) |  |  |  | 140.140,00 |  |
| **ZBV č. 18 (OLD Kolín)** |  |  |  | 81.620,00 |  |
| **ZBV č. 19** (OLD Nymburk) |  |  |  | 93 170,00 |  |
| **ZBV č. 20** (OLD Čelákovice) |  |  |  | 117 040,00 |  |
| **ZBV č. 21** (OLD Nymburk) |  | 496 721,68 | 4 152 369,55 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Objednatel**  | jméno |   | datum |   | Podpis |    |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | jméno | xxxxxxxxxxxx     | datum |   | Podpis |  |
|  | **příkazce operace:** | jméno |   | datum |   | Podpis |  |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | jméno | xxxxxxxxxxxx     | datum |   | Podpis |  |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | jméno | Ing. Lubomír Fojtů     | datum |   | Podpis |  |
|   | **Zhotovitel** | jméno | xxxxxxxxxxxx   | datum |   | Podpis |    |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |   |