Příloha č. 2 Smlouvy

**Časový harmonogram provádění díla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y** **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU****ve dnech** **od účinnosti smlouvy** |
| **1** | Předání ST průzkumu, doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření | dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě pro splnění VF 2 |
| **2** | Předání architektonické studie, vč. souhrnného propočtu(před předáním finální verze architektonické studie je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 80\*) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y** **popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU****ve dnech** **od odsouhlasení studie objednatelem** |
| **3**\*\*) | Předání DUR pro vydání ÚR/ÚS Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání žádosti o vydání ÚR/ÚS podané na stavební úřadPředání souhrnného propočtu | do 90\*) |
| **4\***\*\*) | Předání Knihy místností  | dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě pro nabytí právní moci SP/společného povolení |
| Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSSPředání PENB a plánu organizace výstavby | dle harmonogramu zhotovitele,nejpozději však ve lhůtě pro nabytí právní moci SP/společného povolení |
| Předání souhrnného rozpočtu | dle harmonogramu zhotovitele,nejpozději však ve lhůtě pro nabytí právní moci SP/společného povolení |
| Předání DSP pro vydání SP/společného povolení Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání žádosti o vydání SP/společného povolení podané na stavební úřad | do 180 \*) v případě společného řízení/do 90 \*) od nabytí právní moci ÚR v případě, že bude realizována VF 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y****popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU****ve dnech**  **od nabytí právní moci SP, příp. společného povolení** |
| **5** | **5. A** | Předání DPS stavby včetně soupisu prací a předání kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 120\*) |
| **5. B** | Předání DPS interiéru včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu(před předáním finální verze DPS interiéru je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek) | 120\*) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VF** | **M I L N Í K Y****popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU** |
| **6** | **6. A** | Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby | Průběžně -- po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení |
| **6. B** | Součinnost v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru | Průběžně -- po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení |
| **7** | **7. A+B** | Výkon AD stavby  | Průběžně -- po dobu činností zhotovitele stavby  |
| **7. C** | Výkon AD dodávky interiéru  | Průběžně -- po dobu činností dodavatele |

\*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)

\*\*) **Zhotovitel neprovede VF 3 v případech, kdy:**

* bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona (zhotovitel se v takovém případě zavazuje zpracovat namísto DUR dokumentaci pro vydání společného povolení, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů a zajistit namísto ÚR/ÚS vydání společného povolení) nebo
* vsouladu se stavebním zákonem nebude pro povolení stavby nutné vydání ÚR/ÚS ani společného povolení (tzn. zhotovitel zajistí pouze vydání stavebního povolení).

\*\*\*) V případě, že bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona, zavazuje se zhotovitel v takovém případě zpracovat namísto DSP dokumentaci pro vydání společného povolení, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů a zajistit namísto SP vydání společného povolení.