Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 3. 2022

Analýza místních adaptačních strategií a jejich implementace

Smluvní strany:

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

se sídlem Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ 47673168, DIČ CZ47673168, společnost zapsána v OR u KS v Ostravě – oddíl B, vložka 609

bankovní spojení: 373791183/0300

zastoupena:	Ing. Václavem Paličkou, předsedou představenstva

a Mgr. Petrem Birklenem, členem představenstva

ve věcech technických zastoupena: Ing. Štěpánem Vizinou

jako „objednatel“ na straně jedné

a

EKOTOXA s.r.o.

se sídlem Fišova 403/7, Brno – Černá Pole, PSČ 602 00

IČ 64608531, DIČ CZ64608531, společnost zapsána v OR u KS v Brně – oddíl C, vložka č. 54335

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu:  	382047743/5500

zastoupena: 	Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti

jako „zhotovitel“ na straně druhé.

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

Základní ujednání

  - Na základě tohoto dodatku se ve Smlouvě o dílo ze dne 2. 3. 2022 (ve znění pozdějších dodatků) ruší termín vyhotovení díla 31.8.2022 a nahrazuje následujícím termínem:

15. 10. 2022

  - Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel se zavazuje k uveřejnění této smlouvy v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného dokladu po jejím uzavření.

  - Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

  - Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Ostravě dne 31. 8. 2022

_________________________                         			____________________________

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.   			EKOTOXA s. r.o.

Ing. Václav Palička, předseda představenstva 	                          Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti

______________________________________

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Mgr. Petr Birklen, člen představenstva