**SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č.1**

na zhotovení stavby, nebo jeho části

**„Jičín ul. K. Vika sanace kanalizace v délce cca 240 m“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění.

**Smluvní strany:**

**1. Objednatel:** **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.**

Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045

IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149

zastoupený: **JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva**

* ve věcech smluvních zastupuje:

JUDr. Jan Malý – předseda představenstva

Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti, na základě plné moci

* ve věcech technických zastupuje:

pan Michal Bartoš tel.: 603 480 419 e-mail: bartos@vosjicin.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 115-3016210217/0100

**2. Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.**

Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01 Vyškov

registrace v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 8, sp.zn. C 99562

IČ: 06020666, DIČ: CZ06020666

zastoupený: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem společnosti

* ve věcech smluvních zastupuje: Ing. Štěpán Leitner
* ve věcech technických zastupuje: pan Martin Zbořil, Ing. Miroslav Šebesta

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Vyškov

 Číslo účtu: 279146532/0300

Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě (rozšíření), předmětu plnění smlouvy o dílo ze dne 21.07 2022. Při o ověření délek sanovaných úseků před objednáním rukávů byl zjištěn nesoulad mezi podkladem pro nacenění (kamera Ekolservis) a skutečnou délkou po úsecích dle situace.

# Předmět díla

Předmětem tohoto dodatku je změna (rozšíření) rozsahu předmětu díla o 63,6m.

Skutečná délka sanace kanalizace je tedy po zaměření na místě **300 m.**

# Cena díla a platební podmínky

Cena díla se rozšiřuje následovně:

Cena díla včetně rezervy investora v délce kanalizace 236,4 m činí.

**Cena bez DPH 3 302 480,- Kč**

Rozšíření o 63,6m viz příloha

**Cena bez DPH 551 420,10 Kč**

**Celková cena díla včetně rezervy investora v délce kanalizace 300m činí**

**Cena bez DPH 3 853 900,10 Kč**

Ostatní ustanovení SOD nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni, ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

Ve Vyškově dne1.9.2022 V Jičíně dne 25.8.2022

 Ing. Štěpán Leitner jednatel společnosti JUDr. Jan Malý, předseda představenstva

*zhotovitel objednatel*