**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. **Smluvní strany**

**objednatel**

**Vodohospodářské sdružení Turnov**

se sídlem: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ: 49295934

Zastoupená: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

kontaktní údaje: telefon: +420 481 313 481, www.vhsturnov.cz

bankovní spojení: ČS a. s. Liberec, číslo účtu: 3710462/0800; KB a. s. Turnov, číslo účtu: 27-785640277/0100

**a**

**zhotovitel**

**ŠINDLAR s.r.o.**

se sídlem: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČ: 26003236, DIČ: CZ26003236, plátce DPH

společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

jednající: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti

Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti

každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně

kontaktní údaje: +420 495 402 560, e-mail: [info@sindlar.cz](mailto:info@sindlar.cz), [www.sindlar.cz](http://www.sindlar.cz)

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 267632832/0300

uzavřely následující dodatek ke smlouvě o dílo.

1. **Předmět dodatku**
   1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je dílo s názvem **„Semily – Obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou“** (smlouva o dílo ze dne 9. 6. 2021, ev. číslo zhotovitele ZPSD-SRO-2021-0057).
   2. Důvodem pro uzavření dodatku je kolize s projektem rekonstrukce mostu v ulici Tyršova a komunikace v ulici Na Mýtě a dále souběh projektu dešťové kanalizace v ulici Ke Stadionu. Dokumentace bude rozdělena na 2 části:

* 1. část – dokumentace pro ohlášení stavby bude obsahovat stavební objekty SO 03, SO 05, SO 06, SO 07 a SO 08 (již bylo řešeno v dodatku č. 1 k SoD)
* 2. část – dokumentace pro společné řízení bude obsahovat stavební objekty SO 01, SO 02, SO 04 (rozsah prací, termín plnění a cena – řeší tento dodatek č. 2 k SoD)
  1. **Ustanovení bodu 2.2. v článku 2 Předmět smlouvy – závazky smluvních stran:**

*Znění dle platné SoD:*

Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace na vymístění a obnovu:

* stávající kanalizace ze soukromých pozemků a uložením do komunikace v ulici Na Mýtě
* vodovodních řadů v původní trase v ulici Na Mýtě a Ke Stadionu
* vodovodních (5) a kanalizačních (5) shybek, uložených pod řekou Jizerou

*Uvedený text se dodatkem č. 2 změní následovně:*

Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace na vymístění a obnovu:

* stávající kanalizace ze soukromých pozemků a uložením do komunikace v ulici Na Mýtě
* vodovodních řadů v původní trase v ulici Na Mýtě a Ke Stadionu
* vodovodních shybek v ulici Tyršova, uložených pod řekou Jizerou – rozsah zpracování zůstává v platnosti dle původní SoD
* nové vodovodní přípojky pro nemovitosti čp. 318, 341, 342, 27 a 28 v ulici Tyršova
* Inženýrská činnost na rozdělenou část dokumentace (IČ na část povolovanou v rámci DOS je řešena v rámci původní smlouvy o dílo)
* PD bude dále obsahovat přeložku vodovodů na pravém břehu Jizery (smluvně je tato část řešena s firmou IMCZ, spol. s r.o.)
* Projektová dokumentace kompletní rekonstrukce komunikace v ulici Na Mýtě v rozsahu výstavby vodovodu a kanalizace

V příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 2 k SoD je uveden rozsah prací pro nové vodovodní přípojky pro nemovitosti čp. 318, 341, 342, 27 a 28 v ulici Tyršova + inženýrskou činnost na rozdělenou část dokumentace.

V příloze č. 2 k tomuto dodatku č. 2 k SoD je uveden rozsah prací pro kompletní rekonstrukci komunikace v ulici Na Mýtě v rozsahu výstavby vodovodu a kanalizace.

* 1. **Ustanovení bodu 3.1. v článku 3 Doba plnění**:

*Znění dle platné SoD ve verzi upravené dodatkem č. 1:*

Dílo bude plněno dle následujícího harmonogramu:

* Provedení průzkumů a zajištění všech potřebných podkladů: do 30. 6. 2021 *- provedeno*
* Představení základní koncepce projektovaných sítí: do 30. 7. 2021 *- provedeno*

1. Část:

* Předání dokumentace pro ohlášení stavby včetně rozpočtu a zapracovaných připomínek do 14 dní od obdržení připomínek k PD od objednatele
* Zajištění vyjádření dotčených subjektů a podání ohlášení: do 31.5.2022

2. Část:

* Pozastaveno v rozpracovanosti, předpoklad odevzdání do 4 měsíců od dohody nad způsobem řešení viz. bod 2.2 dodatku. Rozsah zapracování bude řešen dodatkem č.2.
* Zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci: do 5 měsíců od schválení PD 2. části
* Zajištění autorského dozoru při provádění stavby: v průběhu let 2022 - 2025 (autorský dozor bude probíhat po etapách dle zvoleného harmonogramu realizace jednotlivých aktivit a jejich částí)

*Uvedený text se dodatkem č. 2 změní následovně:*

Dílo bude plněno dle následujícího harmonogramu:

* Provedení průzkumů a zajištění všech potřebných podkladů: do 30. 6. 2021 *- provedeno*
* Představení základní koncepce projektovaných sítí: do 30. 7. 2021 *- provedeno*

1. Část:

* Předání dokumentace pro ohlášení stavby včetně rozpočtu a zapracovaných připomínek do 30 dní od obdržení připomínek k PD od objednatele
* Zajištění vyjádření dotčených subjektů a podání ohlášení: do 30.6.2022

2. Část:

* Odevzdání technické části PD pro společné povolení: do 30.8.2022 (rozsah zpracování zůstává v platnosti dle původní SoD).
* Podání žádosti o stavební povolení: do 30.10.2022
* Zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci: do 5 měsíců od schválení PD 2. části
* Zajištění autorského dozoru při provádění stavby: v průběhu let 2022 - 2025 (autorský dozor bude probíhat po etapách dle zvoleného harmonogramu realizace jednotlivých aktivit a jejich částí)
  1. **Ustanovení bodu 4.1. v článku 4 Cena díla a platební podmínky:**

*Znění dle platné SoD:*

Zhotoviteli přísluší za řádně odvedené dílo dle čl. 2. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran ve výši:

* Základní cena bez DPH 1 267 455,- Kč
* DPH sazba 21% 266 166,- Kč
* Cena s DPH 1 533 621,- Kč

Podrobný položkový rozpočet projektu je uveden v Příloze č. 2 k této smlouvě o dílo.

*Uvedený text se dodatkem č. 2 změní následovně:*

Zhotoviteli přísluší za řádně odvedené dílo dle čl. 2. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran ve výši:

* Základní cena bez DPH 1 466 055,00 Kč
* DPH sazba 21% 307 872,00 Kč
* Cena s DPH 1 773 927,00 Kč

Pozn.: V případě, že se nepodaří projednat nové přípojky s vlastníky nemovitostí, budou fakturovány pouze skutečně provedené práce.

Podrobný aktualizovaný položkový rozpočet projektu - viz Příloha č. 3 k tomuto dodatku č. 2 k SoD.

* 1. **Ustanovení bodu 4.2. v článku 4. Cena díla a platební podmínky:**

*Znění dle platné SoD ve verzi upravené dodatkem č. 1:*

Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo takto:

a) Po provedení průzkumů a zajištění všech potřebných podkladů: 201 000,- Kč bez DPH *- vyfakturováno 128 000,- Kč bez DPH*

b) Do 30.9.2021: 307 315,- Kč bez DPH *– vyfakturováno 307 315,- Kč bez DPH*

c) Do 30.11.2021: 307 315,- Kč bez DPH *– vyfakturováno 307 315,- Kč bez DPH*

d) rozpracovanost PD do 31.1.2022: 166 158,-Kč bez DPH

e) po předání dokumentace 2. části: 166 158,-Kč bez DPH

f) po zajištění všech vyjádření k dokumentaci 1. části a podání ohlášení: 35 854,- Kč bez DPH

g) po zajištění stavebního povolení 2. části s nabytím právní moci: 35 855,- Kč bez DPH

h) po provedení IGP dle reálné potřeby: 48 000,- Kč bez DPH

i) Při zajišťování autorského dozoru při provádění stavby: Odměna bude hrazena průběžně, faktury budou vystavovány vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce na částku ve výši dle skutečně odpracovaných hodin dozoru, do celkové výše 72 800,- Kč bez DPH.

Celkem: 1 267 455,-Kč bez DPH

*Uvedený text se dodatkem č. 2 změní následovně:*

Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo takto:

a) Po provedení průzkumů a zajištění všech potřebných podkladů: 201 000,- Kč bez DPH *- vyfakturováno 128 000,- Kč bez DPH*

b) Do 30.9.2021: 307 315,- Kč bez DPH *– vyfakturováno 307 315,- Kč bez DPH*

c) Do 30.11.2021: 307 315,- Kč bez DPH *– vyfakturováno 307 315,- Kč bez DPH*

d) rozpracovanost PD do 31.1.2022: 166 158,-Kč bez DPH *– vyfakturováno 166 158,- Kč bez DPH*

e) po předání dokumentace 2. části: 166 158,-Kč bez DPH

f) po zajištění všech vyjádření k dokumentaci 1. části a podání ohlášení: 35 854,- Kč bez DPH

g) po zajištění všech vyjádření k dokumentaci 2. části a podání žádosti o společné povolení: 158 755,- Kč bez DPH

h) po provedení IGP dle reálné potřeby: 48 000,- Kč bez DPH

i) po projednání s vlastníky a zapracování přípojek v ul. Tyršova 75 700,- Kč bez DPH

j) Při zajišťování autorského dozoru při provádění stavby: Odměna bude hrazena průběžně, faktury budou vystavovány vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce na částku ve výši dle skutečně odpracovaných hodin dozoru, do celkové výše 72 800,- Kč bez DPH (plus zohlednění nárůstu inflace).

Celkem: 1 466 055,00 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly u položky autorský dozor zohlednit nárůst inflace v období mezi datem uzavření SoD (červen 2021) a datem uskutečnění zdanitelného plnění a příslušně navýšit fakturované částky o nárůst inflace. Kalkulace navýšení bude provedena s využitím ukazatele “Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci” dle údajů Českého statistického úřadu (<https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace>).  Navýšení se bude vztahovat vždy jen na dosud neuhrazené částky. Navýšení se neuplatní pro plnění, u nichž je dodavatel vlastní vinou v prodlení. Pro odstranění pochybností se stanovuje, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
   2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
   3. Pokud je tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. Pokud je tento dodatek podepisován fyzicky, pak je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Rozsah prací pro nové vodovodní přípojky pro nemovitosti čp. 318, 341, 342, 27 a 28 v ulici Tyršova + inženýrskou činnost na rozdělenou část dokumentace

- Příloha č. 2: Rozsah prací pro kompletní rekonstrukci komunikace v ulici Na Mýtě v rozsahu výstavby vodovodu a kanalizace

- Příloha č. 3: Podrobný aktualizovaný položkový rozpočet projektu

V Turnově dne 8.8.2022 V Hradci Králové dne 10.8.2022

za stranu objednatele za stranu zhotovitele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku Markéta Šindlarová, jednatel společnosti

Příloha č. 1:

Rozsah prací pro nové vodovodní přípojky pro nemovitosti čp. 318, 341, 342, 27 a 28 v ulici Tyršova + inženýrská činnost na rozdělenou část dokumentace

- obeslání všech správců IS (jedná se o rozšíření území)

- geodetické doměření

- projednání domovních přípojek s vlastníky nemovitostí a získání jejich souhlasu

- návrh řešení a projednání s objednatelem (1x výrobní výbor v Semilech, 2x online)

- grafické práce (situace, podélný profil komunikace, podrobné příčné řezy komunikací, zapracování přípojek do PD)

- popis objektů v TZ

- projednání s DOSS

- projednání s dotčenými správci IS

- rozpočet a VV

- tisky

Příloha č. 2:

Rozsah prací pro kompletní rekonstrukci komunikace v ulici Na Mýtě v rozsahu výstavby vodovodu a kanalizace

- návrh řešení a projednání s objednatelem (1x výrobní výbor v Semilech, 2x online)

- grafické práce (situace, podélný profil komunikace, podrobné příčné řezy komunikací, vzorové řezy, vzorové výkresy vpustí)

- popis objektů v TZ

- projednání s DOSS

- rozpočet a VV

- tisky

Výstupy budou včleněny do již zpracovávané dokumentace vodovodní shybky pod Jizerou.

Předpokládá se, že rekonstrukce komunikace bude povolena jako součást stavby vodního díla a nebude řešena jako samostatná dokumentace se samostatným povolením.

Příloha č. 3:

Podrobný aktualizovaný položkový rozpočet projektu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Položkový rozpočet projektu** | | | | Datum: | Dle podpisu na dodatku č. 2 k SoD | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akce: | **„Semily – Obnova inženýrských sítí v lokalitě Na Mýtě a shybek pod Jizerou“** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednatel** | Vodohospodářské sdružení Turnov | |  | IČO : | 49295934 |  |  |
|  |  | Antonína Dvořáka 287 |  |  |  |  |  |  |
|  | 51101 | Turnov |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zhotovitel** | ŠINDLAR s. r. o. |  |  | IČO : | 26003236 |  |  |
|  |  | Na Brně 372/2a |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 06 Hradec Králové |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Rozpočtové náklady** |  |
| Základ pro DPH | | 15 | % |  |  | - Kč | |  |
| DPH | | 15 | % |  |  | - Kč | |  |
| Základ pro DPH | | 21 | % |  |  | 1 466 055,00 Kč | |  |
| DPH | | 21 | % |  |  | 307 872,00 Kč | |  |
| **Cena celkem za stavbu** | | |  |  | **1 773 927,00 Kč** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Položky cenového rozpočtu** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo objektu / provozního souboru** | **Název objektu / provozního souboru** | **Cena celkem**  **dle původní SoD** | **Navýšení ceny dodatkem č. 2** | **Základ DPH 21 %** | **DPH celkem** | **%** |  |
| 01 | Geodetické práce a zaměření sítí | **63 000,0 Kč** |  | 63 000 Kč | 13 230 Kč |  |  |
| 02 | Kopané ověřovací sondy 6ks | **48 000,00 Kč** |  | 48 000 Kč | 10 080 Kč |  |  |
| 03 | Zajištění všech podkladů a vyjádření správců sití | **45 000,00 Kč** |  | 45 000 Kč | 9 450 Kč |  |  |
| 04 | Nastudování stávající dokumentace vodovodní sítě | **20 000,00 Kč** |  | 20 000 Kč | 4 200 Kč |  |  |
| 05 | Ostatní potřebné související činnosti | **25 000,00 Kč** |  | 25 000 Kč | 5 250 Kč |  |  |
| 06 | Vypracování PD (až do stupně DPS provádění stavby) | **886 416,00 Kč** |  | 886 416 Kč | 186 147 Kč |  |  |
| 07 | Inženýrská činnost (veškerá související s projektem) | **71 709,00 Kč** |  | 71 709 Kč | 15 059 Kč |  |  |
| 08 | Výkaz výměr a položkový rozpočet | **35 530,00 Kč** |  | 35 530 Kč | 7 461 Kč |  |  |
| 09 | Autorský dozor po dobu výstavby (40 hod celkem) | **72 800,00 Kč** |  | 72 800 Kč | 15 288 Kč |  |  |
| 10 | Nové vodovodní přípojky v ul. Tyršova – PD, projednání |  | **75 700**  **Kč** | 75 700  Kč | 15 897  Kč |  |  |
| 11 | Nové vodovodní přípojky v ul. Tyršova – IČ |  | **49 000**  **Kč** | 49 000  Kč | 10 290  Kč |  |  |
| 12 | Rekonstrukce komunikace Na Mýtě - PD |  | **73 900**  **Kč** | 73 900  Kč |  |  |  |
| **Celkem za stavbu** |  |  |  | **1 466 055,00 Kč** | **307 872,00 Kč** | **100,0** |  |