**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo:

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ulehla Ivan s.r.o.**

**IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375**

**sídlo Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy**

zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057

zastoupen Ivanem Ulehlou, jednatelem

bankovní účet číslo:

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.3.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Havárie části jednotné kanalizace na ul. Dimitrovova, Svitavy“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.3.2022; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 12.5.2022.

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 310 251,21 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -336 107,26 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Podle Smlouvy o dílo mělo být celé dílo provedeno do 19.8.2022. Vlastník pozemků, ve kterých je opravovaná kanalizace uložena, společnost MACHALA GROUP SE, požádal však dne 10.8.2022 objednatele ze svých provozních důvodů o změnu rozsahu konečné úpravy povrchů a o pozastavení provádění prací na díle pro období od 16.8.2022 do 9.9.2022. O daných skutečnostech byl pořízen zápis do stavebního deníku. Z důvodu daných požadavků došlo přerušení provádění díla a dochází k posunutí termínu pro provedení celého díla. Objednatel požadavek vlastníka pozemků akceptoval a z toho důvodu se uzavírá tento dodatek.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

1. v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3a. doplňuje nový bod 1.3b., který zní takto:

„**1.3b. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.**“

1. stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílov těchto termínech:

1. stavební objekt SO 101: do 31.5.2022;
2. celé dílo: do **15.9.2022**.“
3. stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **2 066 515,31 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 2 - soupis víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 5.9.2022

Ve Svitavách dne 6.9.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

.......................................................... ..........................................................

Mgr. Bc. David Šimek, MBA Ivan Ulehla

starosta města Svitavy jednatel Ulehla Ivan s.r.o.