Dodatek č. 1

KUPNÍ SMLOUVY

Smluvní strany:

1. **Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

 Zastoupena: prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., ředitel ústavu CXI

Osoba odpovědná za smluvní vztah: xxx

Interní číslo smlouvy: 21/9615/128

(dále jen jako „**kupující**“)

a

1. Název/Firma: BREMA, spol. s r.o.

Se sídlem v: č.p. 127, 251 01 Modletice

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 5484

IČ: 442 64 321

DIČ: CZ44264321

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

Zastoupena: Ing. Jaroslavem Hyhlíkem, výkonným ředitelem společnosti, na základě plné moci a Luďkem Šavrdou, obchodním ředitelem společnosti, na základě plné moci

Plátce DPH: Ano

(dále jen jako „**prodávající**“)

**I.**

**Úvodní ujednání**

Smluvní strany mezi sebou v rámci veřejné zakázky **128\_JZ\_Hasící systém pro ochranu kobek spalovacích motorů** uzavřely kupní smlouvu na předmět koupě - Hasicí systém pro ochranu kobek spalovacích motorů a detekce požáru. Kupní smlouva byla uzavřena dne 4. 3. 2022, účinnosti nabyla uveřejněním v registru smluv dne 8. 3. 2022.

Ve smlouvě byl dohodnut termín plnění v čl. III odst. 1, kdy se prodávající zavázal dodat předmět do 6 měsíců ode dne účinnosti kupní smlouvy.

V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů si kupující v čl. III odst. 2 smlouvy vyhradil možnost přiměřeného prodloužení termínu plnění. Vzhledem k aktuální nedostupnosti klíčových komponent dodávaného hasicího systému a detekce požáru na trhu v důsledku narušení dodavatelských vztahů a vzhledem k prodloužení schvalovacího procesu ze strany dotčených orgánů státní správy se tak smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

**II.**

**Předmět dodatku**

**Čl. III. odst. 1 kupní smlouvy se mění následovně:**

Prodávající se zavazuje dodat předmět v těchto termínech:

a) dokončení kompletní montáže a kompletní oživení systému do 4. 11. 2022,

b) testovací provoz a odsouhlasení kompletní instalace ze strany HZS do 16. 12. 2022.

**III.**

**Závěrečná ujednání**

Ostatní ujednání kupní smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují své podpisy:

|  |  |
| --- | --- |
|  Razítko a podpis prodávajícího………………………………………….Ing. Jaroslav Hyhlíkvýkonný ředitel společnostina základě plné moci………………………………………….Luděk Šavrdaobchodní ředitel společnostina základě plné mociV Modleticích dne 5.9.2022 |  Razítko a podpis kupujícího……………………………………………prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., ředitel ústavu CXIV Liberci dne 7.9.2022 |