TRL S°J>\_ i \_ VOli

DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 3. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

|  |  |
| --- | --- |
| I. | Rozesláno ekofi.útv.clne: ¡f. <7 ÍA |
|  | /! i |
| Smluvní strany | éw | !! |
|  | cmr |  |
| Nemocnice Třinec, příspěvková organizace | 7Ž7 | “1 |

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Ing. Jiří Veverka

00534242

CZ00534242

Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751

(dále jen „objednatel“)

Radvanická 2269, 735 41 Petřvald Tomášem Hrtánkem - jednatelem 02117436 CZ02117436 KB a.s.

2. **OSBAU s.r.o.**

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

bankovní spojem: číslo účtu:

107-5569120237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 57221

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Michal Osička - výrobní ředitel, tel.: 739 521 108 Miroslav Zahradník - stavbyvedoucí, tel: 721 557 576 (dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst.

3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:

1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnových listech ze dne 15.8.2022, které jsou nedílnou přílohou ě. 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo. V důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.
2. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

1. 911 557,31 Kč 496 550,91 Kč - 92 906,90 Kč
2. 315 201,32 Kč 242 840,94 Kč -21 716,27 Kč

**17 536 325,99 Kč** 641 407,44 Kč -939 768,16 Kč **17 237 965,27 Kč**

Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 1 bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č. 2. bez DPH

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH

Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 2 bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č. 3. bez DPH

Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH

Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 3 bez DPH

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 17. 3.

2022 zůstávají beze změn.

1. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy zhotovitele (ZLÍ9 - ZL24)

V Třinci dne.

V Petřvaldě dne

za objec Ing. Jiří' Veverka, ředitel

*f. 9-£>£i/*

OSBAU

nccail t f.ň. -Ni-

za zhotovitele Tomáš Hrtánek - jednatel

 OSBAUs.r.o. ^

Radvanická 2269, 736 41 PETŘVALD
lC- 02117436, DIČ: CZ02) 17436

SO01

15.08.2022 Rekapitulace změnových listů SO01

dodatek\_3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odkazy | číslo ZL | název | cena víceprácí | cena méněpracf | cena celkem | stav | poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL 19 SO01 ZTI a ZP.xIsx | ZL\_19 | SOOl - ZTI a ZP | 94 594,58 Kč | -51 355,71 Kč | 43 238,87 Kč | schválený | přizbůsobeníZP nábytku a vyvzorkovaných ZP |
| ZL 20 SO01 teracové oodlahv a sok | ZL\_20 | Terasové podlahy + ker.soklíky vestibulu, acrovyn | 119 081,90 Kč | -145 009,27 Kč | -25 927,37 Kč | schválený | požadavek na hladký povrch provozu vozíků a převozy pacientů |
| ZL 21 SO01 odoočtv dle skutečně d | ZL\_21 | Odpočty dle skutečně provedených výměr | 2 792,00 Kč | -475 373,04 Kč | -472 581,04 Kč | schválený | odpočty dle skutečně provedených výměr |
| ZL 22 SO01 SDK.xisx | ZL\_22 | SDK | 132 846,41 Kč | 0,00 Kč | 132 846,41 Kč | schválený | Nové požadavky objednatele v návaznosti na nové trasy TZB |
| ZL 23 SO01 kolize stáv.rozvodů Ú.l | ZL\_23 | Kolize stáv.stavu Ú.T./DP5\_montáž | 184 287,83 Kč | 0,00 Kč | 184 287,83 Kč | schválený | nové trasy TZB v kolizy se stávajícími trasami |
| ZL 24 SO01 zrušeni mistností.xlsx | ZL\_24 | SOOl - zrušeni místností S2.07, 08 a 09 - dopad na ASŘ + TZB | 107 804,72 Kč | -268 030,14 Kč | -160 225,42 Kč | schválený | požadavek objednatele |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  | 641 407,44 Kč | -939 768,16 Kč | -298 360,72 Kč |  |  |
| Celková hodnota změny |  |  |  | 1 581175,60 Kč |  |  |

NEO

KaBtan

¡ICE TŘINEC, p.o

Dolní UStná, 739 6inine ilav Brzyszkowski techýcký náměstek

r

