Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**Příkazce**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **REALSTAV MB spol. s r.o.** |
| IČO: | 256 85 210 |
| DIČ: | CZ25685210 |
| Se sídlem: | Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav |
| Zastoupená: | Václav Sedláček, jednatel |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s., pobočka Mladá Boleslav |
| Číslo účtu: | 5007513143/5500 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61035 |

dále jen „**Příkazník**“ na straně druhé,

společně jako „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**DODATEK Č. 1**

**příkazní SMLOUVY**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Příkazce a Příkazník uzavřeli dne 7.9.2021 Příkazní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci realizace stavební akce s názvem „Stravovací provoz v areálu ONMB“.

## Příkazní konstatuje, že dne 13.7.2022 uzavřel se zhotovitelem stavby společností EMH stavební CZ s.r.o., IČO: 197 21 97, se sídlem Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na stavbu stravovacího provozu, na základě kterého byl termín dokončení stavby posunut na 31.12.2022.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že předpokládaný termín dokončení prací dle čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy se mění na termín 31.12.2022. Tím není dotčeno ustanovení čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy.

## Celková odměna za výkon činností dle Smlouvy uvedená v čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy se nemění.

## Dosud nevyúčtovaná odměna bude hrazena měsíčně v poměrné výši po zbývající dobu výstavby stravovacího provozu tak, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy. Tj. měsíční fakturovaná částka bude úměrně snížena a doba hrazení bude úměrně prodloužena, bez jakýchkoliv dopadů na celkovou sjednanou odměnu.

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**JUDr. Ladislav Řípapředseda představenstva | ……………………………………………….**REALSTAV MB spol. s r.o.**Václav Sedláčekjednatel společnosti |
| ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**Mgr. Daniel Marekmístopředseda představenstva |  |