**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 8. 2022 č. 22SMVY0100000607, „Dodání 2 ks průmyslových kotlů a příslušenství pro dílny dekorací včetně zapojení a uvedení do provozu – Dílny NdB, Ukrajinská 2b, Brno“**

**OBJEDNATEL:**

**Národní divadlo Brno, příspěvková organizace**

se sídlem**: Dvořákova 589/11, 657 70 Brno**

zastoupený: **MgA. Martinem Glaserem, ředitelem**

IČ: 00094820

DIČ: CZ00094820

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu: 2110126623 /2700

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 30

Pověřená osoba k jednání: BcA. Petr Tomek, vedoucí správy

administrativních budov

(dále jen „Objednatel")

**a**

**ZHOTOVITEL:**

**T E V O X spol. s r.o.**

Sídlo:  **Nové sady 593/28. 602 00 Brno**

Zastoupený:  **Ing. Janem Trnkou, jednatelem**

IČ: 41602731

DIČ: CZ41602731

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 50205-514/0600

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 2375/KSBR

Zástupce ve věcech smluvních a technických: Miloš Dohnal

(dále jen „Zhotovitel“)

**uzavřely dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek smlouvy o dílo tohoto znění:**

**PREAMBULE**

Tímto dodatkem smlouvy se mění doba plnění díla z důvodu nedostupnosti části dodávky,

kdy došlo vzhledem k aktuální situaci na trhu související se současnou geopolitickou situací k omezené dostupnosti a z toho plynoucímu časovému zpoždění dodávky. Jedná se o tuto část díla:

* Ohřívač vody 400l

I.

Z výše uvedeného důvodu se objednatel a zhotovitel dohodly na prodloužení termínu realizace díla, a to do 30. 10. 2022.

Tímto dodatkem se mění níže uvedené body smlouvy o dílo.

**Článek IV. Čas a místo plnění**

###### Dodání 2 ks průmyslových kotlů a příslušenství včetně zapojení a uvedení do provozu se sjednává na dobu určitou a to nejpozději do 30. 10. 2022.

II.

1. Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu tohoto dodatku a pro případ, že dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv, považují veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu tohoto dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy.
5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že dodatek nabývá účinnosti teprve jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv v úplném znění.

**V Brně, dne ………......………..…… V Brně dne …………………………**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

za Objednatele za Zhotovitele

**MgA. Martin Glaser Ing. Jan Trnka**

**ředitel jednatel**