Čj.: NG/775/2022

**Smlouva o dílo**

uzavřená podle § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Smluvní strany:**

1. **Národní galerie v Praze**

se sídlem: Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

IČ: 00023281

DIČ:CZ00023281

zastoupená: Janou Šmídmajerovou, vedoucí Výstavního oddělení

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**NGP**“)

a

1. **Studio zamlklých mužů, s.r.o.**

Se sídlem: Lobezská 9, 326 00, Plzeň

IČ: 07002149

DIČ: CZ07002149

zastoupena: MgA. Jiřím Kuncem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, spisová značka C 36107

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

1. **Předmět smlouvy a specifikace plnění** 
   1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele vytvořit na vlastní náklady a nebezpečí dílo „analýza potřeb audio – video v NGP“, jehož specifikace je uvedena v bodu 1.5. této Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
   2. Zhotovitel se zavazuje Objednateli Dílo předat a poskytnout mu k němu licenci za podmínek stanovených touto Smlouvou.
   3. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou v této Smlouvě.
   4. Účelem Díla je analýza potřeb pro provoz audio-video systémů. Výstup bude sloužit pro stanovení priorit audio – video transformace a harmonogramu implementace v NGP.
   5. Dílo bude provedeno v následujících etapách:

1. Dle organizační struktury NGP vytipovat zasažená oddělení a provozy

2. Krátkým rozhovorem s vedoucím pracovníkem/vedoucími pracovníky definovat rozsah řešení problematiky v dané sekci/sbírce/odboru/oddělení

3. Prostřednictvím moderovaných a zaznamenaných svolaných setkání tzv. focus groups s možností doplnění o individuální rozhovory se zasaženými pracovníky (tzv. stakeholdery) definovat potřeby organizace

4. Se zohledněním aktuálně dosažitelných technických možností kategorizovat oblasti řešení z technického hlediska do několika “standardních situací” a “standardních technických řešení”, návazně definovat vlastní možnosti instituce, popsat rozsah služeb řešených interně a outsourcovaných

5. Vybrat konkrétní zejména technická řešení pro dané typizované celky

6. Standardizovat navržená řešení pro maximální úsporu prostředků, vzájemnou kompatibilitu a systémovost

7. Vytvořit implementační plán, cenové rozvahy řešení, prioritizovat

8. Navrhnout přípravu a podklady pro projektovou fázi respektive realizaci

(Dále též jen „**etapy plnění**“)

* 1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Dílo, resp. předmět Díla ve formě závěrečné zprávy obsahující všechny výstupy jednotlivých etap plnění, a to ve formě odsouhlasené Objednatelem

1. **Provádění Díla**
   1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy   
      a v termínech definovaných touto Smlouvou.
   2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla, a to zejména umožnit Zhotoviteli přístup ke všem informačním zdrojům, které jsou nezbytné pro provedení Díla, umožnit Zhotoviteli po předchozí domluvě bezplatný vstup do veřejnosti přístupných prostor Objednatele, zejména do prostor výstav, sbírkových expozic, vstup na komentované prohlídky, přednášky, diskuze, lektorské programy a další doprovodné programy, umožnit Zhotoviteli bezplatně konzumovat programy zpřístupněné v programu NGP Online, předat Zhotoviteli včas podklady a informace nezbytné pro provedení Díla, účastnit se dohodnutých jednání se Zhotovitelem a poskytovat Zhotoviteli včas v dohodnutých termínech zpětnou vazbu ke Zhotovitelem vypracovaným částem Díla (výstupům jednotlivých etap plnění), a to v souladu s čl. 2.3 této Smlouvy.
   3. Výstupy jednotlivých etap spolu s výkazem provedených činností a plnění v dané etapě budou poskytnuty Objednateli k odsouhlasení v termínech dle této Smlouvy, případně v termínech vyplývajících z odsouhlasených harmonogramů činností dle čl. 2.4. Výkaz provedených činností a plnění bude obsahovat datum provedení činností, časový rozsah činností v hodinách, stručnou charakteristiku provedených činností. Objednatel písemně potvrdí Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní, zda výstup včetně výkazu schvaluje, nebo zda mu vytýká vady. Vytkne-li Objednatel vady, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Nedojde-li k dohodě, pak v termínu určeném Objednatelem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že odsouhlasení výstupu jednotlivé etapy plnění není převzetím Díla. Celé dílo bude předáno ve formě závěrečné zprávy v souladu s čl. 5 této Smlouvy.
   4. Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat dle tzv. 20 denních harmonogramů činností. První harmonogram činností bude Zhotovitelem Objednateli předán do 10 dní po nabytí účinnosti této Smlouvy. Objednatel sdělí písemně Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od předložení harmonogramu činností, zda harmonogram činností schvaluje nebo nikoli. Pokud nedojde ke schválení harmonogramu činností, Zhotovitel ho do 2 dnů přepracuje ve spolupráci s Objednatelem. Pokud ani tímto způsobem nedojde k odsouhlasení harmonogramu činností je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel započne plnění bez zbytečného odkladu po odsouhlasení harmonogramu činností.
   5. Další harmonogramy činností budou předávány Zhotovitelem Objednateli vždy nejpozději 5 pracovních dní před ukončením stávajícího odsouhlaseného harmonogramu činností. Objednatel sdělí Zhotoviteli své případné připomínky k harmonogramu činností bez zbytečného odkladu, nejpozději však poslední den stávajícího odsouhlaseného harmonogramu činností. Nebude-li mít Objednatel žádné připomínky, má se za to, že harmonogram činností schvaluje. Harmonogramy činností budou předávány elektronicky na e-mailové kontaktní adresy Objednatele uvedené v bodu 10.2. této Smlouvy. V případě požadavku Objednatele budou harmonogramy činností po jejich předání projednány na společném schůzce, a to v termínu stanoveném Objednatelem po dohodě se Zhotovitelem. V případě připomínek Objednatele k harmonogramu činností je Objednatel oprávněn požadovat přerušení provádění Díla až do doby, než dojde mezi Smluvními stranami ke shodě. Nedohodnou-li se Smluvní strany na oboustranně akceptovatelné úpravě harmonogramu činností do 10 pracovních dnů od jeho předložení, určí závazný harmonogram činností Objednatel.
   6. Vzniknou-li nebo vyjdou-li při provádění Díla najevo nové skutečnosti, které podstatně ztíží nebo znemožní provedení Díla, a které Zhotovitel při sjednání této Smlouvy neznal a nemohl znát dle své odbornosti, navrhne Zhotovitel vhodnou změnu Díla.
   7. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla navrhovat a požadovat po Zhotoviteli provedení změn Díla. Drobné změny Díla, které nevyžadují upravit již provedené části Díla a které nezpůsobí navýšení maximální ceny Díla dle bodu 4.1, jsou účinné písemným potvrzením Zhotovitele Objednateli bez nutnosti uzavírání dodatku k této Smlouvě. Veškeré jiné Objednatelem navržené a požadované změny Díla vyžadují uzavření dodatku k této Smlouvě, ve kterém si Smluvní strany dohodnou zejména rozsah a kvalitu změn Díla, změnu ceny Díla a případně změnu doby provádění Díla. V případě možného dopadu Objednatelem navržené změny Díla do provádění Díla, pokud zcela znemožňuje v pokračování provádění Díla v původní podobě, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla do doby uzavření příslušného dodatku Smlouvy, na tuto skutečnost však musí Objednatele předem písemně upozornit.
2. **Doba a místo provádění Díla**
   1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo nejpozději do 31.10.2022 Zhotovitel je dále povinen provádět Dílo v souladu s termíny uvedenými v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy a v souladu s 20 denními harmonogramy činností, které budou odsouhlaseny dle čl. 2.3 a 2.4 této Smlouvy.
   2. Doba provádění Díla se prodlužuje o dobu, po kterou je Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti písemně vyžádané Zhotovitelem k provádění Díla, dále o dobu, po kterou je provádění Díla Zhotovitelem přerušeno v souladu s touto Smlouvou, a dále o dobu, po kterou je Objednatel v prodlení s úhradou splatné faktury Zhotoviteli.
   3. Místem plnění předmětu této smlouvy jsou tyto objekty Národní galerie v Praze:

a) Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7

b) Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1

c) Salmovský palác, Hradčanské nám. 2, 118 00 Praha 1

d) Palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1

e) Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1

f) Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, 118 00 Praha 1

g) Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská 3, 110 00 Praha 1

1. **Cena Díla a platební podmínky**
   1. Zhotoviteli náleží za vytvoření Díla a poskytnutí licence k Dílu celková cena (odměna) ve výši 258 640,- Kč bez DPH.
   2. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že dohodnutá cena specifikovaná v odst. 4.1 tohoto článku představuje maximální závaznou cenu a zahrnuje veškeré plnění Zhotovitele směřující ke splnění požadavků Objednatele na řádné provedení a dodání Díla dle této smlouvy, jakož i veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci Díla a k jeho předání.
   3. Celková odměna dle čl. 4.1 této smlouvy bude uhrazena Objednatelem ve 2 dílčích platbách následujícím způsobem:

První částka ve výši 100 000 Kč bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po splnění a potvrzení o řádném poskytnutí plnění etap plnění dle čl. 1.5 bodů 1 - 3, druhá částka ve výši 158 640 Kč bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání, převzetí a odsouhlasení celého plnění dle této smlouvy. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Přílohou první faktury bude potvrzení o odsouhlasení výstupů a výkazů činností dle čl. 2.3 za dané etapy plnění. Přílohou druhé faktury bude protokol o předání a převzetí Díla případně s potvrzením o odstranění vad Díla, bylo – li Dílo převzato s výhradami.

* 1. Faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy v jejich účinném znění. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem vyžadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě. Splatnost řádně a oprávněně vrácené faktury se přerušuje a začíná běžet znovu okamžikem doručení opravené faktury Objednateli.
  2. Závazek úhrady splatné částky se považuje za splněný okamžikem, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Fakturu Zhotovitel zašle též elektronicky na e-mailovou adresu Objednatele: faktury@ngprague.cz.

1. **Předání a převzetí Díla**
   1. Předání a převzetí Díla bude probíhat následujícím způsobem. Celé Dílo bude předáno řádně vytvořené v souladu se zadáním a pokyny Objednatele a touto Smlouvou, především pak v souladu se specifikací Díla podle bodu 1.5. této Smlouvy, a to v kvalitě odpovídající specifikaci Díla a nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. 3 této Smlouvy. Dílo ve formě závěrečné zprávy bude předáno v tištěné podobě v počtu 2 vyhotovení a v elektronické podobě ve formátu pdf na nosiči usb disk a současně odesláno na kontaktní e-mailovou adresu Objednatele dle bodu 10.2. Smlouvy.
   2. Předání Díla potvrdí Objednatel Zhotoviteli písemným protokolem (dále jen „**Předávací protokol**“), který podepíší oba účastníci Smlouvy. Vzor Předávacího protokolu tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
   3. Objednatel si po předání Díla vyhrazuje lhůtu 10 pracovních dnů na jeho převzetí, resp. ke kontrole a odsouhlasení Díla, a to prostřednictvím pověřeného spolupracovníka Objednatele. V této lhůtě sdělí Objednatel Zhotoviteli formou akceptačního protokolu (dále jen „**Akceptační protokol**“), zda Dílo přebírá bez výhrad nebo s výhradami (vytýká Dílu vady) nebo v souladu s článkem 5.7 odmítne převzetí Díla Díla. Vzor Akceptačního protokolu tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
   4. Objednatel je povinen Dílo převzít, pokud je bez vad a odpovídá popisu Díla dle bodu 1.5. této smlouvy upraveného dle Smluvními stranami odsouhlasených změn při provádění Díla a Objednatel převezme Dílo s výhradami, obsahuje-li pouze drobné vady, které nebrání užití Díla k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy nebo k účelu obvyklému. Převezme-li Objednatel ve stanovené lhůtě Dílo s výhradami, uvede do Akceptačního protokolu, jaké vady Dílu vytýká a v případě potřeby vrátí Zhotoviteli předané podklady k doplnění či přepracování. Zhotovitel je povinen vytčené vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však v přiměřené lhůtě dohodnuté smluvními stranami a uvedené v Akceptačním protokolu. Nedohodnou-li se smluvní strany na přiměřeném termínu k odstranění vad, stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vad Objednatel s tím, že takto stanovená lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. Dílo se považuje za dokončené a proces akceptace (odsouhlasení) končí až odstraněním všech vytčených vad a potvrzením o odstranění vad podpisem oběma Smluvními stranami v Akceptačním protokolu.
   5. Nebudou-li vady Zhotovitelem řádně odstraněny ani po oprávněně opakovaném vytčení těch samých vad Objednatelem v Akceptačním protokolu, je Objednatel oprávněn nechat Dílo dokončit či opravit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, případně je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků. Nárok Objednatele na úhradu jím účelně vynaložených nákladů na odstranění vad a nedodělků dle tohoto bodu Smlouvy je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny Díla.
   6. Objednatel je oprávněn Dílo nepřevzít a od Smlouvy buď odstoupit nebo vrátit Dílo Zhotoviteli k doplnění či přepracování, pokud Dílo nebude z hlediska obsahu nebo funkčních vlastností a technických parametrů odpovídat předmětu této Smlouvy a nebude vhodné k naplnění účelu z této Smlouvy vyplývajícího. O nepřevzetí Díla bude sepsán mezi smluvními stranami zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla. V případě vrácení Díla k přepracování, Objednatel a Zhotovitel sjednají nový termín pro předání Díla. V případě, že se Smluvní strany nedohodnout, stanoví termín Objednatel tak, aby měl Zhotovitel přiměřenou lhůtu k přepracování Díla. Právo na uplatnění smluvní pokuty ani právo na náhradu škody tím není nijak dotčeno. Po následném opakovaném předání Díla se bude dále postupovat dle bodu 5.1. a násl. této Smlouvy.
   7. Neodevzdá-li Zhotovitel Objednateli Dílo ve lhůtách dle čl. 3 této Smlouvy nebo nebude-li stanovený termín k přepracování a opakovanému předání (v případě nepřevzetí Díla) Zhotovitelem dodržen, případně neodstraní-li Zhotovitel vady Díla v souladu s bodem 5.4. Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit. Právo na uplatnění smluvní pokuty, právo na náhradu škody či oprávnění Objednatele nechat Dílo dokončit třetí osobou tím není nijak dotčeno.
2. **Licence a licenční podmínky**
   1. Zhotovitelem provedené Dílo dle této Smlouvy je předmětem autorskoprávní ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“).
   2. Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli výhradní licenci k užití Díla (dále jen „**Licence**“), a to:
      1. Licenci k veškerým známým způsobům užití Díla, včetně práva jej zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat, měnit jeho název, spojit jej s jiným dílem nebo neautorským výtvorem;
      2. Licenci neodvolatelnou;
      3. Licenci místně a rozsahem množství či užití neomezenou;
      4. Licenci udělenou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv k Dílu;
      5. Licenci převoditelnou a postupitelnou, tj. s právem udělení sublicence či postoupení licence třetí osobě.
   3. Objednatel není povinen Licenci využít.
   4. Zhotovitel prohlašuje, že užitím Díla Objednatelem v souladu s poskytnutou Licencí a poskytnutými souhlasy nejsou dotčena autorská ani jiná práva třetích osob. Zhotovitel prohlašuje, že vyrovnal veškeré finanční nároky případných spoluautorů Díla z titulu jejich autorských odměn. Pokud budou vůči Objednateli uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím Díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.), je Zhotovitel povinen je na svůj náklad vypořádat, jakož i uhradit další škodu tím Objednateli vzniklou a zajistit Objednateli oprávnění k užití Díla v rozsahu předpokládaném touto Smlouvou.
   5. Zhotovitel je oprávněn informaci o zpracování Díla pro Objednatele uvádět mezi svými referencemi.
3. **Smluvní sankce a náhrada škody, odpovědnost**
   1. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny Díla nebo její části či jakékoli jiné Zhotovitelem řádně a oprávněně fakturované částky po splatnosti je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
   2. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním celého Díla je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové Ceny Díla dle bodu 4.2. Smlouvy za každý započatý den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s prováděním Díla v dílčích termínech stanovených pro jednotlivé etapy plnění si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.
   3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady Díla či části Díla (výstupu jednotlivé etapy plnění) podle této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý započatý den prodlení.
   4. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 9 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
   5. Vznikem nároku na jakoukoli smluvní pokutu dle této smlouvy, ani jeho uplatněním či zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý porušením povinnosti, za kterou byla smluvní pokuta sjednána. Nárok na úhradu smluvní pokuty může být Objednatelem jednostranně započten proti nároku na úhradu Ceny Díla.
   6. Zhotovitel nese odpovědnost za prokázané skryté vady Díla po dobu 2 let roku od předání Díla a je povinen je odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace doručené Objednatelem na e-mailovou adresu Zhotovitele Za účelem nápravy vady (vad) Díla poskytne Objednatel Zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost. Neodstraní-li Zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
   7. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou vadou Díla nebo porušením jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy,
   8. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny v důsledku nesprávné informace, podkladu či pokynu udělenému Zhotoviteli a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval.
4. **Zánik Smlouvy**
   1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených touto Smlouvou a v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou, a to s účinností ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:
      1. prodlení s úhradou oprávněně vystavené a splatné faktury o více než 30 dní, pokud k úhradě nedojde ani na základě dodatečné výzvy Zhotovitele v přiměřené lhůtě k tomu Zhotovitelem poskytnut;
      2. prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti pro provádění Díla o více než 30 dní, pokud nedojde k nápravě ani na základě písemné výzvy v dodatečné lhůtě k tomu Zhotovitelem poskytnuté.
      3. prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla nebo jednotlivé etapy plnění o více jak 30 dní.
      4. neoprávněné zastavení či přerušení práce na Díle po dobu delší než 15 dní,
      5. prodlení s odstraněním jakékoliv vady Díla či výstupu etapy plnění podle této Smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů
      6. provádění Díla Zhotovitelem v rozporu s touto Smlouvou, tj. např. nekvalitně, v rozporu se zadáním Objednatele, a nezjednání nápravy v přiměřené lhůtě ne kratší než 5 pracovních dnů ani přes písemné upozornění Objednatele a výzvu ke zjednání nápravy.
   2. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy, je-li v době provádění Díla vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku druhé Smluvní strany nebo vstoupí-li druhá Smluvní strana do likvidace nebo jiným způsobem zanikne nebo zjevně směřuje k zániku.
   3. V případě odstoupení od této Smlouvy je Objednatel oprávněn ponechat si do té doby poskytnuté části plnění a požadovat, aby mu Zhotovitel poskytl veškeré výsledky dosažené do okamžiku odstoupení, a to v použitelné podobě tak, aby Objednatel dle svého uvážení mohl dále pokračovat v dokončení provádění Díla sám nebo dokončení provádění Díla zadat třetí osobě. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu alikvotní části sjednané ceny odpovídající provedené a poskytnuté části Díla.
5. **Mlčenlivost**
   1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ním, ledaže se jedná o skutečnosti obecně známé nebo veřejnosti přístupné. Veškeré podklady, které byly nebo budou Zhotoviteli předány, mohou být Zhotovitelem použity pouze pro účely provádění Díla. Zhotovitel se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech údajích získaných nebo přístupných v informačním systému Objednatele, zejména o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že porušení této povinnosti je závažným porušením této Smlouvy, jehož důsledkem je zejména právo Objednatele od Smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody.
   2. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této Smlouvy.
6. **Závěrečná ustanovení**
   1. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem.
   2. Doručování podle této Smlouvy se provádí doporučeným dopisem zaslaným na korespondenční adresu uvedenou níže nebo elektronicky na e-mail:

Objednatel: [XXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:petr.vins@ngprague.cz)

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:jana.smidmajerova@ngprague.cz)

Národní galerie v Praze

Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47

170 00 Praha 7

Zhotovitel: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:jiri@studiozamlklychmuzu.cz)

Studio zamlklých mužů, s.r.o.

Kreativní zóna DEPO2015

Presslova 14

301 00 Plzeň

Pro případ, že adresátovi nebylo možné zásilku doručit nebo adresát odmítl zásilku převzít, se Smluvní strany dohodly, že taková zásilka se považuje za doručenou dnem, kdy ji adresát odmítl převzít nebo pátým dnem, kdy byla uložena na poště, a to i když se adresát o uložení nedozvěděl.

* 1. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ústní, písemná i jinou formou provedená ujednání o předmětu této Smlouvy.
  2. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami; za písemný dodatek není považována forma e-mailových zpráv.
  3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
  4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem pozdějšího z podpisů Smluvních stran. Pro případ povinnosti uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem jejího uveřejnění.
  5. Pro případ povinnosti uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede Objednatel. Obě Smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v této Smlouvě za informace, které nemohou nebo nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to Objednatele současně s uzavřením této Smlouvy písemně upozornit.
  6. Ukončením účinnosti této Smlouvy z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za škodu, a nároků ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o licenci, ustanovení o zachování mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
  7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
* Příloha č. 1 – Vzor předávacího a akceptačního protokolu
* Příloha č. 2 – Harmonogram

V Praze dne V Praze dne

Objednatel Zhotovitel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Národní galerie v Praze Studio zamlklých mužů, s.r.o.

**Příloha č. 1**

**Předávací protokol dle čl. 5.2 smlouvy o dílo**

Objednatel podpisem tohoto protokolu prohlašuje, že dne……………. v ………………….

mu bylo předáno dílo dle smlouvy o dílo č.j.: NG/775/2022

Objednatel prohlašuje, že mu bylo předáno dílo v tomto rozsahu:

Objednatel uvádí, že posouzení díla pro účely jeho odsouhlasení provede ve sjednané

lhůtě 5 dní.

................................................... ...................................................

osoba odpovědná za Objednatele osoba odpovědná za Zhotovitele

**Akceptační protokol o odsouhlasení díla dle čl. 5.3 Smlouvy o dílo**

Objednatel prohlašuje, že převzal zhotovené dílo a toto po provedeném posouzení:

a) je bez vad; \*)

b)  má tyto vady: (přesně popište a doplňte).\*)

Zhotovitel se zavazuje vady vypočtené v odst. 2 odstranit nejpozději do

Objednatel dílo odsouhlasil\*) – neodsouhlasil\*)

\*) - nehodící se škrtněte

...................................................... ....................................................

osoba odpovědná za Objednatele osoba odpovědná za Zhotovitele

**Příloha č. 2**

**Harmonogram**

1. červen 2022

Dle organizační struktury NGP vytipovat zasažená oddělení a provozy.

2. červen 2022

Krátkým rozhovorem s vedoucím pracovníkem/vedoucími pracovníky definovat rozsah řešení problematiky v dané sekci/sbírce/odboru/oddělení.

3. červenec – srpen 2022

Prostřednictvím moderovaných a zaznamenaných svolaných setkání tzv. focus groups s možností doplnění o individuální rozhovory se zasaženými pracovníky (tzv. stakeholdery) definovat potřeby organizace.

4. srpen – září 2022

Se zohledněním aktuálně dosažitelných technických možností kategorizovat oblasti řešení z technického hlediska do několika “standardních situací” a “standardních technických řešení”, návazně definovat vlastní možnosti instituce, popsat rozsah služeb řešených interně a outsourcovaných.

Vybrat konkrétní zejména technická řešení pro dané typizované celky.

Standardizovat navržená řešení pro maximální úsporu prostředků, vzájemnou kompatibilitu a systémovost.

Vytvořit implementační plán, cenové rozvahy řešení, prioritizovat.

Navrhnout přípravu a podklady pro projektovou fázi respektive realizaci.