Č.j. 2016/-ČRA

**Dodatek č. 4 Smlouvy**

**k projektu číslo CzDA-MD-2012-14-14015 s názvem**

**„Kvantitativní a kvalitativní průzkum zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Jana Kačírková

Tel.: 251 108 120

E-mail: kacirkova@czda.cz

IČO: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **VODNÍ ZDROJE, a.s.**

Zastoupený: Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva

Sídlem: Jindřicha Plachty 535/15, 150 00 Praha 4

Kontaktní osoba zhotovitele: Mgr. Ivo Černý, hlavní řešitel projektu

Tel.: + 420 602 343 214

E-mail: cerny@vodnizdroje.cz

IČO: 45274428

DIČ: CZ42574428

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3631170237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MD-2012-14-14015 s názvem „Kvantitativní a kvalitativní průzkum zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku“, uzavřená dne 25. 2. 2014 (dále jen „Smlouva“).

I.2. Vzhledem k tomu, že se v etapě 5 nepodařilo dokončit Aktivitu 1.1.3: Stanovení základních kvalitativních parametrů pitné vody, tedy i návaznou Aktivitu 1.1.4: Zhodnocení ekologické zatíženosti území způsobené antropogenní činností a Aktivitu 1.2.4: Zpracování získaných dat pro GIS databázi vodních zdrojů a došlo ke zpoždění v realizaci Aktivity 1.2.1: Zpracování odborných zpráv pro jednotlivé lokality, dohodly se Smluvní strany na změně Přílohy č. 1 Etapový rozpočet Dodatku č. 3 Smlouvy. Nová verze Etapového rozpočtu projektu tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

I.3. Smluvní strany se dohodly na změně odst. I.5. Dodatku č. 2 Smlouvy ve smyslu úpravy počtu vyhodnocovaných objektů z 9 500 na minimálně 9 406. Vzniklá finanční úspora (297 Kč/objekt, tj. celkem nejvýše 27 918,- Kč) bude kompenzována zvýšeným počtem základních a doplňkových analýz v  maximální hodnotě nejvýše 27 918,- Kč, přičemž bude zachována jednotková cena jednotlivých základních a doplňkových analýz uvedená v Příloze č. 1 Smlouvy (Projektový dokument) a Příloze č. 3 Dodatku č. 2 Smlouvy (Metodika stanovení základních parametrů pitné vody). Realizace těchto analýz podléhá předchozímu schválení zadavatelem. Celková cena plnění smlouvy se nezmění, a to i v případě, že zhotovitel provede větší počet základních a doplňkových analýz, přesahující hodnotu 27 918,- Kč.

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Etapový rozpočet na rok 2016

I.7. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  …………………………….  za objednatele:  Ing. Michal Kaplan  ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:  ..........................................................  za zhotovitele:  Mgr. Marek Petráček  místopředseda představenstva VODNÍ ZDROJE, a.s. |