Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

dle ustanovení dle ustanovení 8 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen: „občanský zákoník“)

č. zhotovitele: 02/2014 — Z

článek I. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ZÁSTUPCI

Beze změny.

článek II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Beze změny.

článek III. ROZSAH ŘESENÍ

Mění se bod 1.

Ve třetí odrážce se mění číslování etap, doplňuje se etapa:

VI/ upravený návrh na základě výsledku projednávání v souladu s §§ 67, 68 stavebního zákona pro opakované veřejné projednání,

následující etapa je přečíslována na VII/ návrh k vydání (čistopis).

V páté odrážce se upřesňuje rozsah doplněné a přečíslované etapy:

návrh k projednání v jednom vyhotovení + 1x v digitální formě na CD a rastrová podoba pro prezentaci na internetu,

návrh k vydání ve třech vyhotoveních + 3x v digitální formě na CD a rastrová podoba pro prezentaci na internetu,

článek IV. DOBA PLNĚNÍ

doplňuje se etapa:

V. Úprava návrhu na základě výsledku projednávání v souladu s §§ 67, 68 stavebního zákona pro opakované veřejné projednání – do 3 měsíců od předání pokynů pro úpravu

VI. Úprava návrhu RP po opakovaném veřejném projednání – do 1 měsíce od předání pokynů pro úpravu

VII. Návrh k vydání – do 1 měsíce od předání pokynů k dopracování

článek V. CENA DÍLA

Mění se bod 2. takto:

Celková cena díla se s ohledem na dodatečnou úpravu dokumentace pro opakované veřejné projednání ve fázi V a VI upravuje a navyšuje o 110 000,- Kč a nově činí bez DPH 1 180 000,- Kč, DPH 21% činí 247 800,- Kč,

cena včetně DPH činí 1 427 800,- Kč (slovy jedenmiliončtyřisťadvacetsedmtisícosmset korun českých).

Mění se tabulka specifikace ceny takto (měněné části zvýrazněny modrou barvou):

|  |  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Doplňující P+R a návrh zadání | 180 000,- | 37 800,- | 217 800,- |
| II | Doplňující P+R – revize hodnot a limitů využití území | 115 000,- | 24 150,- | 139 150,- |
| III | Zpracování návrhu RP | 450 000,- | 94 500,- | 544 500,- |
|  | Posouzení vlivů na ŽP včetně VURÚ (část B) | 65 000,- | 13 650,- | 78 650,- |
| IV | Úprava návrhu RP po společném jednání | 100 000, - | 21 000,- | 121 000,- |
| V | Úprava návrhu RP po veřejném projednání | 110 000,- | 23 100,- | 133 100,- |
| VI | Úprava návrhu RP po opakovaném veřejném projednání | 60 000,- | 12 600,- | 72 600,- |
| VII | Návrh RP k vydání (čistopis) | 100 000,- | 21 000,- | 121 000,- |
|  | celkem | 1 180 000,- | 247 800,- | 1 427 800,- |

článek VI. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Beze změny.

článek VII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, AUTORSKÁ PRÁVA

Beze změny.

článek VIII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Beze změny.

článek X. SMLUVNÍ POKUTY

Beze změny.

článek XI. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Beze změny.

Objednatel:

V Chrudimi

Dne:

razítko a podpis

Zhotovitel:

V Brně

Dne

razítko a podpis