**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

dle ustanovení dle ustanovení 8 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen: „občanský zákoník“)

č. zhotovitele: 02/2014 — Z

***článek I. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ZÁSTUPCI***

Beze změny.

***článek II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ***

Beze změny.

***článek III. ROZSAH ŘESENÍ***

Mění se bod 1.

Ve třetí odrážce se mění číslování etap, doplňuje se etapa:

VI/ *upravený návrh na základě výsledku projednávání v souladu s §§ 67, 68 stavebního zákona pro opakované veřejné projednání,*

následující etapa je přečíslována na *VII/ návrh k vydání (čistopis).*

V páté odrážce se upřesňuje rozsah doplněné a přečíslované etapy:

*návrh k projednání v jednom vyhotovení + 1x v digitální formě na CD a rastrová podoba pro prezentaci na internetu,*

*návrh k vydání ve třech vyhotoveních + 3x v digitální formě na CD a rastrová podoba pro prezentaci na internetu,*

***článek IV. DOBA PLNĚNÍ***

doplňuje se etapa:

*V. Úprava návrhu na základě výsledku projednávání v souladu s §§ 67, 68 stavebního zákona pro opakované veřejné projednání – do 3 měsíců od předání pokynů pro úpravu*

*VI. Úprava návrhu RP po opakovaném veřejném projednání – do 1 měsíce od předání pokynů pro úpravu*

*VII. Návrh k vydání – do 1 měsíce od předání pokynů k dopracování*

***článek V. CENA DÍLA***

Mění se bod 2. takto:

*Celková cena díla se s ohledem na dodatečnou úpravu dokumentace pro opakované veřejné projednání ve fázi V a VI upravuje a navyšuje o 110 000,- Kč a nově činí bez DPH 1 180 000,- Kč, DPH 21% činí 247 800,- Kč,*

*cena včetně DPH činí* ***1 427 800,- Kč (slovy jedenmiliončtyřisťadvacetsedmtisícosmset korun českých).***

Mění se tabulka specifikace ceny takto (měněné části zvýrazněny modrou barvou):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cena bez DPH | DPH 21%  | Cena s DPH |
| I | Doplňující P+R a návrh zadání | 180 000,- | 37 800,-  | 217 800,- |
| II | Doplňující P+R – revize hodnot a limitůvyužití území | 115 000,- | 24 150,- | 139 150,- |
| III | Zpracování návrhu RP | 450 000,-  | 94 500,- | 544 500,-  |
|  | Posouzení vlivů na ŽP včetně VURÚ (část B) |  65 000,- | 13 650,- |  78 650,- |
| IV | Úprava návrhu RP po společném jednání | 100 000, - | 21 000,-  | 121 000,- |
| V | Úprava návrhu RP po veřejném projednání | 110 000,- | 23 100,- | 133 100,-  |
| VI | Úprava návrhu RP po opakovanémveřejném projednání | 60 000,- | 12 600,- | 72 600,- |
| VII | Návrh RP k vydání (čistopis) | 100 000,-  | 21 000,- | 121 000,-  |
|  | **celkem** | **1 180 000,-** | **247 800,-**  | **1 427 800,-** |

***článek VI. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY***

Beze změny.

***článek VII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, AUTORSKÁ PRÁVA***

Beze změny.

***článek VIII. SOUČINNOST OBJEDNATELE***

Beze změny.

***článek X. SMLUVNÍ POKUTY***

Beze změny.

***článek XI. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ***

Beze změny.

**Objednatel:**

V Chrudimi

Dne:

razítko a podpis

**Zhotovitel:**

V Brně

Dne

razítko a podpis