**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 22061**

 (dále jen smlouva)

níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě usnesení Rady města Znojma č. 173/2022, bod č. 7218, ze dne 15.08.2022, a v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Správa nemovitostí města Znojma, příspěvkovou organizace,**

organizace založená usnesením Zastupitelstva města Znojma č. 25/91 odst. 2b,
ze dne 19.11.1991

sídlo: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo

IČO: 00839060

zastoupená ředitelem organizace Bc. Markem Vodákem

*jako „objednatel“*

a

**PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.**

sídlo: Tovární 807, 664 61 Rajhrad

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58792

IČO: 28287967

zastoupená jednatelem společnosti: Petr Konečný

*dále „zhotovitel*“

*oba dále také jako „smluvní strany“*

se vzájemně dohodli na níže uvedené změně Smlouvy o dílo č. 22061 z důvodu dlouhodobých výpadků stavebního materiálu zapřičiněného celosvětovou ekonomickou krizí.

**Čl. I.**

1. **V čl. III. Doba splnění** **odst. 2** zní:
2. Provedení díla bude realizováno takto:
* zahájení prací: 22.06.2022
* ukončení prací: 30.09.2022
* předání díla: 30.09.2022

**Čl. II**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s tím, že každá ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni
za nápadně nevýhodných podmínek., jsou plně obeznámeny s celým jejím obsahem
a s tímto bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Znojmě, dne Ve Znojmě, dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **objednatel**   **zhotovitel**

 Bc. Marek Vodák Petr Konečný

 Správa nemovitostí města Znojmo, PROFITEAM

 příspěvková organizace topení – voda – plyn s.r.o.

 ředitel organizace jednatel