- Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

Stavební úpravy vodovodu v obci Lobodice

- I. Smluvní strany:

- Objednatel:                               Vodovody a kanalizace Přerov , a.s.

Šírava 482/21, Přerov 1 – Město, 750 02 Přerov

zastoupený: p. Michalem Záchou , předsedou představenstva

- IČO: 47674521

- DIČ: CZ47674521

- Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

- Tel:  581 299 111

- Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v

- v oddíle B , vložce č. 675

- Zhotovitel: 	VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.

Štěpánov Dolní 20

783 13

zastoupen: Ing Roman Papica, jednatel společnosti

ve věcech technických:  p. Pospíšil Aleš

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX,

č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXX

- IČO:  25371878

- DIČ:  CZ 25371878

- Zapsaná v OR v Ostravě, oddíl C, vložka 15962

Předmětem tohoto dodatku je změna v odstavci IV, bod 4.2. Termín realizace stavby, z následujících důvodů:

- při postupu výměny potrubí bylo zjištěno, že nelze vysunout a znovu zatáhnout potrubí do chráničky, která tvoří podchod vodovodu pod st. silnicí. Po dohodě se správci komunikace a s investorem stavby bude podchod vybudován nově tak, že na stávající trase zhotovitel položí novou chráničku. Ta bude položena do otevřeného výkopu ve dvou krocích – po ½ šířky komunikace. Překop komunikace vyžaduje projednání změny stavby se správcem komunikace a správní řízení s orgány st. správy.

- při výměně potrubí bylo dále zjištěno, že trasa původního vodovodu vede přes nikde neevidované privátní podzemní prostory (sklepy), náležící k soukromým nemovitostem. Objednatel na požadavek vlastníků přistoupil ke změně stavby a úsek potrubí uložený přes sklepní prostory ze stavby vyloučil. Objednatel zajistí zpracování v této části vodovodu projektovou dokumentaci a potřebné správní rozhodnutí. Po nabytí právní moci vyzve objednatel zhotovitele k provedení této části stavby (přeložky).

Z uvedených důvodů se termín dokončení stavby sjednává:

- dokončení stavby v rozsahu dle smlouvy o dílo, mimo vyloučený úsek – do 31.10.2022 včetně

- dokončení přeložky – 60 kalendářních dnů od předání pravomocného st. povolení.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn platnosti.

- Ve Štěpánově :  11.7.2022

V Přerově:   30.08.2022

- OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):		ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):

___________________________________	_________________________________

p. Michal Zácha          	                Ing. Roman Papica

předseda představentstva      			jednatel  společnosti