**Dodatek č.2**

**Příkazní smlouvy č. 005-DSO-3989-8080/18**

**na výkon činnosti koordinátora BOZP**

**na akci: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Článek I**

Smluvní strany

# Příkazce: DSO Oldříš - Borová

# Se sídlem: Oldřiš 132, 569 82 Borová

# zastoupený: Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá

# IČ: 72074248

# DIČ: CZ 72074248

# Bankovní spojení:

# Číslo účtu:

dále jen „příkazce“ „stavebník“ nebo „investor“

**Příkazník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.**

se sídlem: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Oprávněný zástupce:

* ve věcech smluvních: Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05 Brno
* ve věcech technických: Ing. David Šprta

e-mail: dufek@vrv.cz

IČ: 47 11 69 01

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsáno v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930, dne 12.3.1993

dále jen „příkazník“

dále také obecně „smluvní strany“

# II.

# Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je rozšíření délky poskytnutí služeb koordinátora BOZP.

Z důvodu prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací na realizaci živičných povrchů obnovy komunikací po realizaci splaškové kanalizaci a s nimi souvisejících prací se prodlužuje termín poskytnutí služeb koordinátora BOZP. Dle uzavřeného dodatku č. 9 smlouvy o dílo zhotovitele ze dne 28.6.2021 byl termín dokončení těchto povrchů stanoven nejpozději na 31. 10. 2022. Lhůta pro poskytnutí služeb KOOBOZP byla na základě časového harmonogramu stavby prodloužena dodatkem č. 1 do 31.7.2022. Stavební práce nebyly v předpokládaném termínu dokončeny a proto se lhůta pro poskytnutí služeb prodlužuje tímto dodatkem č. 2 do 31.10.2022. Při prodloužení lhůty poskytnutí služeb se odpovídajícím způsobem upravuje i odměna za poskytnutí služeb.

# III.

# Odměna a platební podmínky

Odměna příkazníka (dále jako odměna) je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena v Kč****bez DPH** | **DPH 21 %** | **Cena v Kč****vč. DPH** |
| Činnost koordinátora BOZP |  |  |  |
|  dle uzavřené smlouvy | 523 000 | 109830 | 632 830 |
|  **navýšení podle dodatku č.1; 06/22-07/22** | 43 500 | 9135 | 52 635 |
|  **navýšení podle dodatku č.2; 08/22-10/22** | 65 250 | 13702,5 | 78 953 |
| **Celková odměna**  | 631 750 | 132 668 | 764 418 |

**Cena celkem vč. dodatku č.2: 631 750,- Kč bez DPH**

Příkazník je povinen částku odpovídající navýšené odměně podle tohoto dodatku č. 2 fakturovat samostatnými fakturami a na daňovém dokladu-faktuře jasně vyznačit: „Fakturace navýšené odměny příkazníka podle dodatku č.2.“

**IV.**

# Doba trvání příkazu

Termín poskytnutí služeb koordinátora BOZP se prodlužuje o termín prodloužení pro dokončení stavebních prací stavby. Lhůta pro poskytnutí služeb se prodlužuje do 31.10.2022.

**Po předání dokončeného díla a vyklizení staveniště nebude činnost koordinátora BOZP realizována resp. fakturována. V případě dřívějšího dokončení a předání díla bude poměrným způsobem snížena odměna příkazníka.**

**V.**

# Závěrečná ujednání

* + - 1. Ustanovení smlouvy č. 005-DSO-3989-8080/18 nezměněná tímto dodatkem č.2. zůstávají v platnosti.
			2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech majících platnost originálu.
			3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
			4. Tento dodatek byl projednán a schválen usn.č. 5, jednání DSO Oldřiš – Borová č. 7/2022 dne 29.8.2022

V Oldřiši dne 29.8.2022 V Brně dne 26.7.2022

za příkazce: za příkazníka:

………………………. ……………………….

Michal Serafin Ing. Martin Dufek

starosta obce Oldřiš ředitel divize 05 Brno

……………………….

Mgr. Lenka Tlustá

Starostka obce Borová