DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MUZNJ/00444/2022 na stavbu

„Zámek Nová Horka - Revitalizace části objektu, 01 - SLP a 02 - Muzeum II“

Smluvní strany:

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

se sídlem: 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

zastoupena: Mgr. Alešem Knápkem, ředitelem

IČO: 00096296

DIČ: CZ00096296

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

1. **FIRE GROUP s.r.o.**

se sídlem: Malostranská 23, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zastoupena: Rostislavem Pokludou, jednatelem

IČO: 26880822

DIČ: CZ26880822

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-6480080237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 51091

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou dne 26.5.2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Zámek Nová Horka - Revitalizace části objektu“, a to:

* 01 - Řešení slaboproudých rozvodů a systémů (SLP),
* 02 - Stavební úpravy schodišťové haly ve 2. NP (Muzeum II),

(dále jen „Smlouva“).

K uvedené Smlouvě č. MUZNJ/00444/2022 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

I.

1. Smluvní strany konstatují, že vzhledem ke změně budoucího využití 2. a 3.NP zámku (zrušení expozic ve 2.NP a ubytování ve 3.NP) a objektů v areálu zámeckého parku (pravděpodobné budoucí demolice ČOV, garáže, vrátnice a rozsáhlé stavební úpravy ledovny), nelze provést realizaci díla v původním rozsahu a trasách. Nerealizováním objektu nové poklady (nový server), bude nutno změnit technologii EZS, EPS a CTTV a tyto slaboproudé rozvody propojit na stávající technologie. S ohledem na částečnou změnu trasy musí být dodány jiné druhy technologických dodávek materiálu. Jejich dostupnost na trhu je v současné době omezená a termíny pro jejich dodávku jsou zdlouhavé.
2. S ohledem na změny v trasách, technologii a rozsahu díla se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla podle ust. článku IV. odst. 1 Smlouvy **do 29.9.2022**.

II.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

V Novém Jičíně dne 6.9.2022 V Šenově u Nového Jičína dne 5.9.2022

-------------------------------- ----------------------------------

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Aleš Knápek Rostislav Pokluda

ředitel jednatel