**DODATEK č. 2**

**SMLOUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU**

**uzavřené dne 23. 7. 2021**

**ČÍSLO SMLOUVY: CZ/FMP/6c/058**

Tento dodatek je uzavřen mezi:

### SMLUVNÍ STRANY

* 1. **Poskytovatel / Správce**

název: Region Bílé Karpaty

sídlo: nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

stát: Česká republika

IČ: 70849153

zastoupený: Ing. Daniel Šulák, předseda sdružení

zápis ve veřejném rejstříku: sp. zn. L 19522 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Správce“)

* 1. **Konečný uživatel**

název: Technické muzeum v Brně

sídlo: Purkyňova 2950/105, 612 00 Brno

stát: Česká republika

zastoupený: Ing. Ivo Štěpánek

IČ: 00101435

DIČ: CZ00101435

banka:

číslo účtu (včetně předčíslí) a kód banky:

SWIFT/BIC:

IBAN:

zřízený: Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, Zřizovací listinou č. j. 17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 40/2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle Zákona č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátce DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.

(dále jen „Konečný uživatel“)

* 1. Správce a Konečný uživatel uzavřeli dne 23. 7. 2021 ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ve znění pozdějších předpisů mezi sebou Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku včetně jejích všech příloh (dále jen „Smlouva“). Dále se vztahy mezi Správcem a Konečným uživatelem řídí příslušnými národními právními předpisy České republiky.
  2. Konečný uživatel je svým původem subjektem práva České republiky.
  3. Tento dodatek smlouvy včetně všech jeho příloh se dále označuje také jako „**Dodatek č. 2**“

### DODATKEM Č. 2 SE MĚNÍ

* 1. V bodu 3.4 dochází ke změně data ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu na 31.01.2023. Aktualizovaná data jsou uvedena v tabulce.

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum zahájení fyzické realizace malého projektu** | 01.09.2021 |
| **Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu** | 31.01.2023 |
| **Poslední možný termín předložení Závěrečné zprávy** | 01.03.2023 |

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
  2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
  3. Neoddělitelnou částí tohoto dodatku ke Smlouvě je následující **příloha: 1. Harmonogram realizace aktivit**. Konečný uživatel tímto prohlašuje, že se s obsahem přílohy Dodatku seznámil a souhlasí, že je těmito přílohami v celém rozsahu vázaný.
  4. Tento Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž po podpisu Dodatku dostane Konečný uživatel 1 stejnopis a 2 stejnopisy dostane Správce.
  5. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku smlouvy řádně a důsledně přečetly, jejímu obsahu a právním účinkům z ní vyplývajícím porozuměly, jejich smluvní projevy jsou dostatečně jasné, určité a srozumitelné, podpisující osoby jsou oprávněny k podpisu této Smlouvy a jako projev souhlasu ji podepsaly.

Za Správce ve Zlíně, dne ..........................

Podpis: .......................................

Region Bílé Karpaty

Ing. Daniel Šulák, předseda sdružení

Za Konečného uživatele v ................................ , dne ............................:

Podpis: .......................................

Technické muzeum v Brně

Ing. Ivo Štěpánek, ředitel