Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

**Objednatel Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace**

IČO 066 68 275

DIČ CZ 066 68 275

se sídlem Pražská 931, 547 01 Náchod

zástupce RNDr. Věra Svatošová, ředitelka

dále jako *„objednatel“* a

**Zhotovitel Petr Lupoměch**

Fyzická osoba podnikající

se sídlem 592 45, Bohuňov 60

IČO 45497923

DIČ CZ5707202006

zástupce Petr Lupoměch

bankovní spojení Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu 1622022399/0800

dále jako *„zhotovitel“;* objednatel a zhotovitel společně také jako *„smluvní strany***“**

**Článek 1**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 3. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „Snížení energetické náročnosti budovy dílen SPŠS a OA Náchod“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1 - 5, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnového listu č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle změnových listů č. 2 – 5 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

**Článek 2**

# Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 – 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo – Cena díla – se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Stavební práce – cena v Kč bez DPH | 11.654.692,25 |
| Vzduchotechnika - cena v Kč bez DPH | 1.230.109,60 |
| Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH | 4.000,00 |
| Celková cena díla v Kč bez DPH | 12.888.801,85 |
| Hodnoty po změně provedené dodatkem č. 1 | |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH | 850.785,89 |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH | 258.929,85 |
| Stavební práce – cena v Kč bez DPH | 12.246.548,29 |
| Vzduchotechnika - cena v Kč bez DPH | 1.230.109,60 |
| Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH | 4.000,00 |
| Celková cena díla v Kč bez DPH | 13.480.657,89 |
| DPH v Kč samostatně | 2.830.938,16 |
| Celková cena díla v Kč včetně DPH | 16.311.596,05 |

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**Článek 3**

**Závěrečná ustanovení**

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevý­hodných podmínek.

**Příloha č. 1 Změnové listy č. 1 – 5 včetně rozpočtů**

Za objednatele v Náchodě Za zhotovitele v Bohuňově

…………… ……………

RNDr. Věra Svatošová Petr Lupoměch

ředitelka