|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5** | | | | | | | | | číslo OZ: 1 (výplně) | |
| Zhotovitel: | Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | | | | | | | | | |
| Investor: | SPŠS a OA Pražská 931, Náchod | | | | | Datum: 1. 5. 2022 | | | | |
| Název akce:  **Snížení en. náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: | | | | poštou | | | e-mailem | faxem | | osobně |
|  | | | |  | | |  |  | | X |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | | **Rozpočet ZL1** | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |
| **Předmět změny: Ocelová vrata a dveře D5 a D7**  **Popis a zdůvodnění změny:**  Na základě požadavku objednatele byla provedena záměna původně navržených ocelových zateplených dvoukřídlých vrat pro vstup do dílen za sekční vrata s pohonem a stejnými tepelně izolačními vlastnostmi.  Dále byla na základě podmínky stavebního povolení doplněna mléčná folie na pozici O2.  Během realizace bylo zjištěno, že šířka vnitřních ocelových dveří D5 a D7 omezuje manipulaci s materiálem a v budoucnu by omezovala provádění servisních prací na dodávané rekuperační jednotce .Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rozšíření vnitřních ocelových dveří na pozici D5 (ze světlé šířky 1500 mm na novou světlou šířku 1740 mm) a D7 (ze světlé šířky 800 mm na novou světlou šířku 1140 mm). | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | | |  | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222  X | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | |
| Oznámení vydává: | | | | | | | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM  Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM  Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM | | | | | | | | | | |
| Příloha: položkový rozpočet | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 | | | číslo ZL: 1 (výplně) |
| Zhotovitel: | Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | | |
| Změnový list vystavil: | Petr Lupoměch | | |
| Datum: | 1.5.2022 | | |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Předmět změny: Ocelová vrata a dveře D5 a D7**  **Popis a zdůvodnění změny:**  Na základě požadavku objednatele byla provedena záměna původně navržených ocelových zateplených dvoukřídlých vrat pro vstup do dílen za sekční vrata s pohonem a stejnými tepelně izolačními vlastnostmi.  Dále byla na základě podmínky stavebního povolení doplněna mléčná folie na pozici O2.  Během realizace bylo zjištěno, že šířka vnitřních ocelových dveří D5 a D7 omezuje manipulaci s materiálem a v budoucnu by omezovala provádění servisních prací na dodávané rekuperační jednotce .Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rozšíření vnitřních ocelových dveří na pozici D5 (ze světlé šířky 1500 mm na novou světlou šířku 1740 mm) a D7 (ze světlé šířky 800 mm na novou světlou šířku 1140 mm). | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH:  **48.000,- Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **129.022,96,- Kč** | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| **81.022,96 ,- Kč** | | **Změna nemá vliv na termín dokončení.** | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  | |  | |
| Datum: 1. 5. 2022 | | Datum: 1. 5. 2022 | |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):