|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5** | číslo OZ: 1 (výplně) |
| Zhotovitel: | Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem |
| Investor: | SPŠS a OA Pražská 931, Náchod | Datum: 1. 5. 2022 |
| Název akce: **Snížení en. náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě** |
| Způsob odeslání / předánídatum: | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
|  |  |  |  | X |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: | **Rozpočet ZL1** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Předmět změny: Ocelová vrata a dveře D5 a D7****Popis a zdůvodnění změny:**  Na základě požadavku objednatele byla provedena záměna původně navržených ocelových zateplených dvoukřídlých vrat pro vstup do dílen za sekční vrata s pohonem a stejnými tepelně izolačními vlastnostmi.Dále byla na základě podmínky stavebního povolení doplněna mléčná folie na pozici O2.Během realizace bylo zjištěno, že šířka vnitřních ocelových dveří D5 a D7 omezuje manipulaci s materiálem a v budoucnu by omezovala provádění servisních prací na dodávané rekuperační jednotce .Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rozšíření vnitřních ocelových dveří na pozici D5 (ze světlé šířky 1500 mm na novou světlou šířku 1740 mm) a D7 (ze světlé šířky 800 mm na novou světlou šířku 1140 mm). |
| Počet připojených listů specifikací:  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 X | odstavec 5, § 222  | odstavec 6, § 222  | odstavec 7, § 222  |
| Oznámení vydává:  |
| Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍMStanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍMStanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM  |
| Příloha: položkový rozpočet |

|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 | číslo ZL: 1 (výplně) |
| Zhotovitel: | Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem |
| Změnový list vystavil: | Petr Lupoměch |
| Datum:  | 1.5.2022 |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Předmět změny: Ocelová vrata a dveře D5 a D7****Popis a zdůvodnění změny:**  Na základě požadavku objednatele byla provedena záměna původně navržených ocelových zateplených dvoukřídlých vrat pro vstup do dílen za sekční vrata s pohonem a stejnými tepelně izolačními vlastnostmi.Dále byla na základě podmínky stavebního povolení doplněna mléčná folie na pozici O2.Během realizace bylo zjištěno, že šířka vnitřních ocelových dveří D5 a D7 omezuje manipulaci s materiálem a v budoucnu by omezovala provádění servisních prací na dodávané rekuperační jednotce .Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rozšíření vnitřních ocelových dveří na pozici D5 (ze světlé šířky 1500 mm na novou světlou šířku 1740 mm) a D7 (ze světlé šířky 800 mm na novou světlou šířku 1140 mm). |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH:**48.000,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:**129.022,96,- Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **81.022,96 ,- Kč** | **Změna nemá vliv na termín dokončení.**  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |   |
| Datum: 1. 5. 2022 | Datum: 1. 5. 2022 |

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):