## List2
				Duben					Květen					Červen					Červenec					Srpen					Září

R20-040_R2	PD_Rekonstrukce_foyer_DK_Teplice_1.etapa					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D.1.3	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U VÝCHODNÍ FASÁDY					Převzetí stavby k realizaci
1.1	Schodiště
2.1	Stříška nad schodištěm
D.1.4	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ U ZÁPADNÍ FASÁDY
1.2	Schodiště_01
2.2	Stříška nad schodištěm_01
D.1.5	STŘÍŠKA NAD VCHODEM DO FOYERU, VÝCHODNÍ FASÁDA
D.1.6	VENKOVNÍ KANÁL - ZOKT KONCENRTNÍHO SÁLU
D.1.9	VESTAVBA ÚNIKOVÉ CESTY Z KINOSÁLU
D.1.13	DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE
D.1.14	PRÁCE S AZBESTEM

				-	možnost práce bez omezení ze strany objednatele

				-	možnost práce s omezeními ze strany objednatele

				-	nemožnost provádění prací - práce pozastaveny