Dodatek ke smlouvě o dílo

Uzavřená podle ustanovení $ 631 a následujících občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

Článek 1.

Smluvní strany

Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1

Se sídlem:      U Libeňského zámku 1,Praha 8,180 00

Registrace:     Příspěvková organizace od 1. 1. 2001 rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 34012/2000-14 
    v   působnosti      hl. m. Prahy, zapsaná v Rejstříku škol REDIZO 600005933,

zapsaná v RARIS IČ 61387509.

na straně jedné jako objednatel

Miroslav Kříž

Se sídlem: Blahoslavova 230/4

IČ: 16919084

č. j ŽO/10879/00/N ev. č. 31003-38697-00

na straně druhé jako zhotovitel

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí
a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních tohoto dodatku.

## Článek 3

## Cena díla

## Cena za dílo se v důsledku víceprací zvyšuje o 120. 000,- Kč. Konečná smluvní cena činí 534. 069,- Kč.

## Článek 4

4. 1. Provedení díla se prodlužuje do 31. 8. 2022.

Ostatní body smlouvy zůstávají zachovány.

V Praze, dne 15. 8. 2022

Za zhotovitele:		                                           Za objednatele:

Miroslav Kříž, v. r.                             	                    RNDr. František Kosina, v. r.