DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel:

Národní galerie v Praze

se sídlem Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1

IČO: 00023281

bankovní spojení: Česká národní banka č. ú.: 050008-0008839011/0710

Zastoupená: Alicja Knast, generální ředitelka

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

JIKA-CZ s.r.o.

se sídlem Dlouhá 103/17, Hradec Králové 500 03

IČ: 25917234

DIČ: CZ 25917234

bankovní spojení - ČSOB a.s., 151908008/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14380 zastoupený Ing Jiří Slánský, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli dne 19. 11. 2020, na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou soutěžním dialogem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhlášené Objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky pod názvem „NG Praha Jinonice - Novostavba depozitární budovy, 1. a 2. etapa“, ve Věstníku VZ evidenční číslo zakázky Z2020-009530, Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), na základě které se Zhotovitel zavázal dodat Objednateli plnění vymezené Smlouvou, a to v termínech definovaných v ust. čl. III. Smlouvy.

Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pro prodloužení termínů plnění uvedených v odst.

- a 3.3 Smlouvy (viz č. 1.1. tohoto dodatku) a Zhotovitel o předmětné prodloužení požádal, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

- Úvodní ustanovení

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že byly splněny podmínky pro prodloužení termínů plnění Smlouvy uvedených v odst. 3.2. a 3.3. Smlouvy, a to:

- v průběhu realizace díla došlo k prodlení se získáním veřejnoprávních souhlasů nezbytných pro realizaci stavebního záměru s tím, že od podání žádosti a vydání rozhodnutí uplynulo více než 6 měsíců a důvodem prodlouženého správního řízení nebyly nedostatky v projektové (viz Příloha č. 1 tohoto Dodatku);

- Objednatel požádal o změnu díla ve smyslu ust. odst. 4.2 této smlouvy v návaznosti na změnu Míry využití území, ke které došlo v důsledku schválení změny územního plánu hlavního města Prahy, a to formou usnesení Zastupitelstva
hlavního města Prahy č. 36/17 ze dne 28. 4. 2022, ve věci koeficientu podlažní plochy, kde se kód míry využití území mění z parametru „C“, tj. koeficientu 0,5, na parametr „H“, tj. koeficient 2,2; tato změna je evidována pod číslem Z3543/00.

- Předmět Dodatku

- Předmětem tohoto Dodatku je změna - prodloužení, termínů uvedených v čl. III Smlouvy.

- Odst. 3.2. Smlouvy, poslední věta, se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

„Termín ukončení všech činností dle bodu 2.1.1. až 2.1.4. této smlouvy je do: 06/2024.“

- Příloha č. 5 - „Harmonogram výkonů jednotlivých činností upřesněný na konkrétní data“ se vypouští a nahrazuje novým zněním, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

- Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany si ujednaly, že uveřejnění Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede Objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to Objednatele současně s uzavřením Dodatku písemně upozornit.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek, včetně jeho příloh, přečetly. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. S jeho textem souhlasí, uzavřely ho podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho zástupci obou smluvních stran potvrzují autentičnost Dodatku platným elektronickým podpisem svých určených zástupců.

- Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Tabulka podání žádostí k vyjádření

Příloha č. 2 - Harmonogram výkonů jednotlivých činností upřesněný na konkrétní data

V Praze dne

Zhotovitel

JIKA - CZ s.r.o.

V Praze dne

Objednatel

Národní galerie v Praze