DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

*uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku*

Smluvní strany:

*Objednatel:*

**Národní galerie v Praze**

se sídlem Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1

IČO: 00023281

bankovní spojení: Česká národní banka č. ú.: 050008-0008839011/0710

Zastoupená: Alicja Knast, generální ředitelka

*(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)*

a

*Zhotovitel:*

**JIKA-CZ s.r.o.**

se sídlem Dlouhá 103/17, Hradec Králové 500 03

IČ: 25917234

DIČ: CZ 25917234

bankovní spojení - ČSOB a.s., 151908008/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14380 zastoupený Ing Jiří Slánský, jednatel

*(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)*

uzavřeli dne 19. 11. 2020, na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou soutěžním dialogem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyhlášené Objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky pod názvem „NG Praha Jinonice - Novostavba depozitární budovy, 1. a 2. etapa“, ve Věstníku VZ evidenční číslo zakázky Z2020-009530, Smlouvu o dílo (dále jen **„Smlouva“**), na základě které se Zhotovitel zavázal dodat Objednateli plnění vymezené Smlouvou, a to v termínech definovaných v ust. čl. III. Smlouvy.

Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pro prodloužení termínů plnění uvedených v odst.

1. a 3.3 Smlouvy (viz č. 1.1. tohoto dodatku) a Zhotovitel o předmětné prodloužení požádal, přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen **„Dodatek“**).
2. Úvodní ustanovení
3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že byly splněny podmínky pro prodloužení termínů plnění Smlouvy uvedených v odst. 3.2. a 3.3. Smlouvy, a to:
4. v průběhu realizace díla došlo k prodlení se získáním veřejnoprávních souhlasů nezbytných pro realizaci stavebního záměru s tím, že od podání žádosti a vydání rozhodnutí uplynulo více než 6 měsíců a důvodem prodlouženého správního řízení nebyly nedostatky v projektové (viz Příloha č. 1 tohoto Dodatku);
5. Objednatel požádal o změnu díla ve smyslu ust. odst. 4.2 této smlouvy v návaznosti na změnu Míry využití území, ke které došlo v důsledku schválení změny územního plánu hlavního města Prahy, a to formou usnesení Zastupitelstvahlavního města Prahy č. 36/17 ze dne 28. 4. 2022, ve věci koeficientu podlažní plochy, kde se kód míry využití území mění z parametru „C“, tj. koeficientu 0,5, na parametr „H“, tj. koeficient 2,2; tato změna je evidována pod číslem Z3543/00.
6. Předmět Dodatku
7. Předmětem tohoto Dodatku je změna - prodloužení, termínů uvedených v čl. III Smlouvy.
8. Odst. 3.2. Smlouvy, poslední věta, se vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

*„Termín ukončení všech činností dle bodu 2.1.1. až 2.1.4. této smlouvy je do:* ***06/2024.****“*

1. Příloha č. 5 - „Harmonogram výkonů jednotlivých činností upřesněný na konkrétní data“ se vypouští a nahrazuje novým zněním, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
3. Závěrečná ustanovení
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany si ujednaly, že uveřejnění Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede Objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to Objednatele současně s uzavřením Dodatku písemně upozornit.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek, včetně jeho příloh, přečetly. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. S jeho textem souhlasí, uzavřely ho podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho zástupci obou smluvních stran potvrzují autentičnost Dodatku platným elektronickým podpisem svých určených zástupců.
6. Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Tabulka podání žádostí k vyjádření

Příloha č. 2 - Harmonogram výkonů jednotlivých činností upřesněný na konkrétní data

V Praze dne

V Praze dne

Zhotovitel

**JIKA - CZ s.r.o.**

Objednatel

**Národní galerie v Praze**