- Smlouva o zhotovení projektové dokumentace a obstarání souvisejících záležitostí

uzavřená dle §2586, § 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: 22/031        	    		Číslo smlouvy objednatele:

mezi smluvními stranami:

- Objednatel: 	Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, 	DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxx

(dále „Objednatel“)

### Zhotovitel:	Název: Multiaqua  s.r.o.

Sídlo: Veverkova 1343, Hradec Králové 500 02

IČ: 60113111,		DIČ: CZ60113111

Zastoupený: Marcelou Pavlíčkovou, jednatelkou

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

(dále „Zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech závazků podle této Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.

- Předmět díla

- Předmětem díla dle této Smlouvy je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) označené názvem: „Revitalizace ul. St. Suchardy - kanalizace a vodovod“ v souladu s platnými zákony, předpisy, normami a v rozsahu stanovených zadávacími podmínkami. Dílo bude obsahovat projektové řešení vodovodu, splaškové i dešťové kanalizace v ul. St. Suchardy a to včetně přepojení stávajících přípojek a odvedení dešťových vod ul. Kafkova do zatrubněné vodoteče. Součástí předmětu díla je též inženýrská činnost k zajištění stavebního povolení (dále jen dílo). Dílo zahrnuje zejména následující součásti:

- provedení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, včetně vypracování výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby dle zákona 134/2016 Sb. a podrobného položkového rozpočtu nákladů na realizaci stavby.

- provedení dokumentace pro provádění stavby (DPS) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, včetně vypracování výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby dle zákona 134/2016 Sb. a podrobného položkového rozpočtu nákladů na realizaci stavby,

- Zajištění písemných vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů k projektové dokumentaci, sloužící pro potřeby stavebního povolení.

- Zajištění stavebního povolení – připravení veškerých podkladů pro stavební řízení a připravení žádosti o stavební povolení. Doplnění případně chybějících podkladů v průběhu stavebního řízení, aby mohlo dojít k bezproblémovému vydání stavebního povolení.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci pro stavební povolení v 5ti vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf

- textové části ve formátu .doc a .pdf

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf

- Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby v 5ti vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD a to:

- výkresové části ve formátu .dwg a .pdf

- textové části ve formátu .doc a .pdf

- tabulkové části ve formátu .xls a .pdf

- Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Smluvní strany se dohodly, že provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla sjednanou v této smlouvě.

- Doba zhotovení díla

# Zhotovitel provede dílo a s ním související činnosti definované čl. II této Smlouvy v následujících termínech:

        - Vyhotovení projektové dokumentace dle článku II. odst. A této smlouvy, obstarání vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů dle článku II. odst. C této smlouvy a zajištění stavebního povolení dle článku II. odst. D této smlouvy do:

31.10.2022

        - Vyhotovení projektové dokumentace dle článku II. odst. B této smlouvy do:

31.12.2022

# Lhůty uvedené v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány nebo účastníci řízení, jejichž závazná stanoviska nebo vyjádření je Zhotovitel v rámci příslušné výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení lhůty, z důvodu nečinnosti dotčených orgánů, informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

- Splněním díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádnou a úplnou realizaci díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli dle čl. II této smlouvy.

# Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy je dílo, resp. všechny jeho součásti předány objednateli. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma Smluvními stranami.

- CENA ZA DÍLO

- Cena za dílo obsahující všechny jeho dílčí části plnění dle čl. II. této Smlouvy činí:

Zpracování PD pro stavební povolení                                            	168 000,- Kč

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení        	  24 000,- Kč

Zpracování PD pro provádění stavby                                              	  64 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH                                               		256 000,- Kč

DPH	                                                                                       	  53 760,- Kč

Celková cena díla vč. DPH	                                 		309 760,- Kč

- V ceně díla jsou zcela zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k řádnému provedení, dokončení a předání díla, které bude způsobilé k užívání k danému účelu.

- V ceně díla nejsou zahrnuty průzkumy stávajících stavů pozemků a případné poplatky spojené se správním řízením vedoucího k vydání stavebního povolení.

- Platební podmínky

- Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

  - platba 172 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 a

  - platba   64 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po splnění článku III. odst. 1 b

  - platba   20 000,- Kč plus DPH bude zaplacena po vydání pravomocného stavebního povolení

- Platby budou uskutečněny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Faktury musí být označeny názvem díla: „Revitalizace ul. St. Suchardy - kanalizace a vodovod“.

- Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této Smlouvy.

- odpovědnost za vady

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a pod svým vedením.

- V případě vady projektové dokumentace dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad.

- Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si Smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

- Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v předcházejícím odstavci č. 3, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli a cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel.

- Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která vznikne objednateli v důsledku vadné projektové dokumentace stavby, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba v projektové dokumentaci.

- Odstoupení od Smlouvy

- Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá Smluvní strana podstatným způsobem (nesplnění jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. III. této Smlouvy) své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doručený dopis) druhou Smluvní stranou upozorněna.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

- Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodů na straně zhotovitele, nemá zhotovitel právo na úhradu nákladů na dílo, jehož realizaci zmařil porušením smluvní povinnosti.

- Smluvní pokuty

  - V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez DPH za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

  - V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VI. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

  - Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky (bez DPH) za každý den prodlení.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouvu lze změnit jen dohodou ve formě písemného dodatku k této smlouvě, který musí být podepsán odpovědnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude zařazena do evidence smluv města Nová Paka a celé znění této smlouvy bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Na právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy oprávnění zástupci jednotlivých stran.

V Hradci Králové, dne      	 			V Nové Pace, dne

………………………………………		………………………………

Zhotovitel			Objednatel

Multiaqua  s.r.o.			město Nová Paka

Marcela Pavlíčková, jednatelka			Mgr. Josef Cogan, starosta