DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 11/2020-537100

č. smlouvy zhotovitele: ……….

Komplexní pozemkové úpravy

v k. ú. Bohouňovice I.

uzavřené mezi smluvními stranami

| Objednatel: Sídlo: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha |
| --- | --- |
| Adresa: | Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupený: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miluše Charvátová, Pobočka Kolín |
| Adresa: | Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | j.zajicova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel (reprezentant sdružení) : | AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA |
| --- | --- |
| Sídlo: | U Elektry 650, 198 00 Praha 9 |
| Zastoupen: | Milan Nový, jednatel |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Milan Nový, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | jyem6ry |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s. |
| Číslo účtu: | 19-4040960207/0100 |
| IČO: | 25094459 |
| DIČ: | CZ25094459 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Zhotovitel (podal nabídku společně): Sídlo: Zastoupený: IČO: | Městským soudem v Praze, C 49143 Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395 01 Pacov Ing. Jindřich Jíra 43820654 |

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č.4 smlouvy o dílo č. objednatele 11/2020-537100 uzavřené dne 13. 4. 2020 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočkou Kolín a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o. ve znění dodatku číslo 1, číslo 2 a číslo 3 (dále jen „smlouva“).

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy smluvního termínu etapy KoPÚ Bohouňovice I. 3.4.3 Zjišťování hranic neřešených dle § 2 zákona, na základě skutečnosti, že území s parcelami neřešenými dle § 2 zákona je řešeno mapováním podle katastrálního zákona v rámci komplexní pozemkové úpravy, kdy dochází ke složitému a časově náročnému zpracování týkajícího se projednávání žádostí s dotčenými orgány nutnými pro vydání příslušných správních rozhodnutí nezbytných pro zápis výsledků mapování do katastru nemovitostí.

Tímto dodatkem se mění stávající smluvní termín u uvedeného dílčího fakturačního celku v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku č. 4 takto:

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona

z původního termínu do 31. 10. 2022 se mění na smluvní termín do 31. 5. 2023

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

| V Praze dne 13. 9. 2022 | V Praze dne 13. 9. 2022 |
| --- | --- |
| …………………………………....… | …………………………………............… |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha | Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA |

Příloha: Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bohouňovice I-příloha dodatku č. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 44 | 300 | 13 200 | 30.4.2021 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 800 | 18 000 |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 286 | 600 | 171 600 | 30.9.2021 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 103 | 1 100 | 113 300 | 30.4.2022 |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 450 | 800 | 360 000 | 31.5.2023 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 240 | 250 | 60 000 | 31.8.2022 |  |
|  | Studie odtokových poměrů 2) | ha | 143 | 1 000 | 143 000 |  |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 240 | 300 | 72 000 | 31.7.2023 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 951 100 | 31.7.2023 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 240 | 650 | 156 000 | 31.3.2024 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 40 | 500 | 20 000 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 60 | 800 | 48 000 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 60 | 1 000 | 60 000 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 240 | 900 | 216 000 | 30.4.2025 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 3 | 15 000 | 45 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 545 000 |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 240 | 200 | 48 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 48 000 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 951 100 Kč |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 545 000 Kč |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 48 000 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 544 100 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 324 261 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 868 361 Kč |  |  |
| V Praze dne 13. 9. 2022 |  | V Praze dne 13. 9. 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Milan Nový reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |  |  |  |  |
| funkce |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položkový výkaz činností: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A - pozemky řešené dle § 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B - pozemky neřešené dle § 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 - určí zadavatel |  |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace |  |  |  |  |  |  |
| MJ - Závazné měrné jednotky |  |  |  |  |  |  |  |