**SMLOUVA O DÍLO č. 966/22**

uzavřená dle

§ 2586 a § 2630 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci

**„Vybudování WC a kolumbárií na pohřebišti v Brně Žebětíně“**

**DODATEK č. 1**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel Správa hřbitovů města Brna**

 **příspěvková organizace**

 **Vídeňská 96, 639 00 Brno**

IČ: 62 16 15 98, DIČ: CZ62 16 15 98

Statutární orgán: Ing. Alena Říhová, ředitelka

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Alena Říhová, ředitelka

V technických záležitostech: Ing. Zdeněk Fiedler

 tel: 736 540 013, e-mail: fiedler@hrbitovybrno.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město

Číslo účtu: 19-5191040277/0100

1. **Zhotovitel JIRMAL, spol. s r.o.,**

Veveří 46, 602 00 Brno

 IČ: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

Statutární orgán: Bc. Milan Dedík, jednatel

Ve věcech smluvních a technických: Bc. Milan Dedík, jednatel

Stavbyvedoucí: Ing. Ladislav Šponar

 e-mail: ladislav.sponar@jirmal.net

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 115-7940990237/0100

Zúčastněné strany se dohodly na níže uvedených úpravách předmětné smlouvy o dílo.

# III. Předmět smlouvy – doplnění

Předmět díla se doplňuje o vyžádané práce nad rozsah zadávacích podmínek.

* dodávka a montáž 4ks napouštěcích bodu, včetně osazení mříží
* rozšíření a přeložka areálového vodovodu
* vybudování přístupové cesty do rezervní části hřbitova
* vybudování 3ks odpočinkových ploch, včetně dodávky 3ks laviček
* dodávka a montáž 2ks laviček pod pergolu
* dodávka a montáž 189ks kolumbárních dvířek

# VII. Cena díla - změna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | bez DPH | s DPH |
| 1. cena díla dle SOD
 | 12,864.594 Kč | 15,566.159 Kč |
| 1. dodatek č. 1
 | 1,118.251 Kč | 1,353.084 Kč |
| **nová dohodnutá cena díla** | **13,982.845 Kč** | **16,919.243 Kč** |

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

V Brně dne 7. září 2022

……………………………….

Bc. Milan Dedík

jednatel

……………………………….

Ing. Alena Říhová

ředitelka

**Přílohy:** položkový rozpočet