**SMLOUVA O DÍLO č. 966/22**

uzavřená dle

§ 2586 a § 2630 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci

**„Vybudování WC a kolumbárií na pohřebišti v Brně Žebětíně“**

**DODATEK č. 2**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel Správa hřbitovů města Brna**

**příspěvková organizace**

**Vídeňská 96, 639 00 Brno**

IČ: 62 16 15 98, DIČ: CZ62 16 15 98

Statutární orgán: Ing. Alena Říhová, ředitelka

Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Alena Říhová, ředitelka

V technických záležitostech: Ing. Zdeněk Fiedler

tel: 736 540 013, e-mail: [fiedler@hrbitovybrno.cz](mailto:fiedler@hrbitovybrno.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město

Číslo účtu: 19-5191040277/0100

1. **Zhotovitel JIRMAL, spol. s r.o.,**

Veveří 46, 602 00 Brno

IČ: 277 32 941, DIČ: CZ27732941

Statutární orgán: Bc. Milan Dedík, jednatel

Ve věcech smluvních a technických: Bc. Milan Dedík, jednatel

Stavbyvedoucí: Ing. Ladislav Šponar

e-mail: [ladislav.sponar@jirmal.net](mailto:ladislav.sponar@jirmal.net)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 115-7940990237/0100

Zúčastněné strany se dohodly na níže uvedených úpravách předmětné smlouvy o dílo.

# III. Předmět smlouvy – doplnění

Předmět díla se doplňuje o vyžádané změny v rámci stavby a vyžádané vícepráce.

Veškeré změny u vícepráce byly projednány na týdenních kontrolních dnech stavby. Zahrnují práce od 1. května 2022 do 6. září 2022. Podrobný rozpis prací je uveden v přiloženém změnovém listě.

* vybudování splaškové kanalizační přípojky
* doplnění chybějících rozvodů ležaté dešťové kanalizace, elektroinstalace, zemnění
* doplnění obvodového pláště po demolici ohradní zdi
* výstavba a doplnění sloupků a zdiva opěrné zdi a vybudování okapového chodníčku
* změna podhledů a doplnění tepelné izolace do podhledů
* přípojka NN
* dodávka a montáž EcoDrainu a vybudování zasakovacích jam

# VII. Cena díla - změna

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | bez DPH | s DPH |
| 1. cena díla dle SOD | 13,982.845 Kč | 16,919.243 Kč |
| 1. dodatek č. 2 | 837.432 Kč | 1,013.293 Kč |
| **nová dohodnutá cena díla** | **14,820,277 Kč** | **17,932.536 Kč** |

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

V Brně dne 7. září 2022

……………………………….

Bc. Milan Dedík

jednatel

……………………………….

Ing. Alena Říhová

ředitelka

**Přílohy:** položkový rozpočet