Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 3016H1220007

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO:	75032333

DIČ:	CZ75032333

Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy

v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  	ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:	2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXX, projektový manažer

XXXXXXXXXXX, investiční technik

XXXXXXXXXXX, kastelán

(dále jen „objednatel“)

a

Starkon a.s.

IČO:	26227525

DIČ:	CZ26227525

se sídlem:	Bohuslavice 10, 588 56 Telč

zastoupený:	XXXXXXXXXXX, předsedou správní rady

telef. spojení, mail:	XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

Zapsaný v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3440

Bankovní spojení:	ČSOB a.s.

193111929/0300

Datová schránka:	f8askts

Doručovací adresa: 	Stará Říše 198, 588 67

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	XXXXXXXXXXX, předseda správní rady

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	  XXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2022 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3016H1220007, č.j. NPU-430/26611/2022 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo: celková obnova prostoru m. č. 199 v objektu kočárovny.

- Objednatel se čl. III. odst. 4 smlouvy zavázal k předání staveniště zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů od dne podpisu smlouvy. K podpisu smlouvy došlo dne 27. 4. 2022 a lhůta pro předání staveniště uplynula dne 11. 5. 2022. Objednatel však podle protokolu o předání staveniště, který je přílohou č. 1 této smlouvy předal zhotoviteli staveniště 22. 7. 2022. Objednatel byl v prodlení s předáním staveniště po dobu 72 dnů.

- Smluvní strany stanovily termín pro dokončení a předání díla do 31. 8. 2022.

- S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem, kdy z důvodu prodlení objednatele s předáním staveniště nemůže být zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla, když dílo nedokončí a nepředá dne 31. 8. 2022, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1, kterým mění termín dokončení a předání díla.

Článek II.

Předmět smlouvy - Doba a místo plnění

  - Smluvní strany uzavírají v souladu s ujednáním čl. XIV. odst. 4 tento písemný dodatek č. 1 k uzavřené výše specifikované smlouvě, kterým z výše uvedených důvodů mění  čl. III odst. 1 v části písm. b), a to tak že se smluvní strany dohodly na provedení Díla v následujících termínech:

- Dokončení a předání Díla:

      - do 11. 11. 2022

Článek III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

  - Tímto dodatkem se mění pouze výslovně uvedená ustanovení smlouvy, ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

  - Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po dvou totožných vyhotoveních.

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

Přílohy:

  - Zápis z koordinační schůzky 13. 5. 2022

  - Protokol z předání staveniště 22. 7. 2022

| V Českých Budějovicích dne 30. 8. 2022 ………………………………………….. Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. ředitel | V Bohuslavicích dne 30. 8. 2022 ………………………………………….. XXXXXXXXX předseda správní rady |
| --- | --- |