Rámcová smlouva o spolupráci při budování optické sítě FTTH ve městě Černošice

Město Černošice

se sídlem:	Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 	00241121

DIČ:	CZ00241121

zastoupeno:	Mgr. Filip Kořínek, starosta města

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	9021-388063349/0800

plátce DPH

povinný subjekt pro registr smluv

(dále jen „Samospráva“ nebo „Černošice“)

a

Scancom s.r.o.

se sídlem:	Pod Sychrovem I 870/30, 101 00 Praha 10

IČO: 	06708170

DIČ:	CZ06708170

zastoupená:	XXXXXXXXX, jednatel

zapsaná v:		obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka

C 287177

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

č. účtu:	5207377369/0800

(dále jen „Scancom“)

(Samospráva a Scancom dále společně také „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), jakož i ustanovením § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“) tuto

Rámcovou smlouvu o spolupráci při budování optické sítě FTTH ve městě

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

Preambule

- Smluvní strany se rozhodly navázat vzájemnou strategickou spolupráci, a to za účelem zkvalitnění veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pro obyvatele Samosprávy.

- Scancom má zájem z vlastních finančních prostředků vybudovat ve městě nejmodernější optickou síť FTTH (Fiber-To-The-Home, Optický kabel do domu/bytu), která umožní obyvatelům Samosprávy příjem vysokorychlostního internetu včetně digitální televize.

- S ohledem na skutečnost, že vybudování optické sítě je dlouhodobá a velmi nákladná investice Scancomu, dohodly se smluvní strany, že vymezí vzájemné základní podmínky spolupráce pro výstavbu optické sítě FTTH Scancomem.

Účel Smlouvy

- Účelem této Smlouvy je dohoda Smluvních stran na rámcových podmínkách umístění a provozu veřejné komunikační sítě FTTH Scancomu (dále jen „Stavba“) ve městě Černošice (dále jen „Město“), a to za účelem pokrytí Města optickou sítí FTTH Scancom v rozsahu Samosprávou schváleného návrhu dle odst. 3.1 Smlouvy.

Předmět Smlouvy

Samospráva se touto Smlouvou zavazuje, že umožní za podmínek stanovených touto Smlouvou umístit Stavbu ve Městě. Scancom se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou umístí Stavbu tak, aby pokrývala oblast Města v rozsahu Samosprávou schváleného návrhu dle odst. 3.1. Smlouvy a umožnila připojení všem obyvatelům a právnickým osobám z tohoto území Města, kteří o připojení projeví zájem, a to v termínech dle stanoveného harmonogramu (viz čl. III).

Samospráva se dále zavazuje, že zřídí Scancomu právo odpovídající služebnosti spočívající ve:

    - strpění zřízení, umístění, provozování, údržby, opravy, modernizace a rozvoje Stavby v jednotlivých pozemcích Města, na nichž se nachází Stavba;

    - strpění vstupu Scancomu, jeho zaměstnanců, osob jím pověřených nebo jeho dodavatelů na jednotlivé pozemky Města, na nichž se nachází Stavba, a to za účelem běžného provozu, kontroly, provádění údržby, oprav, modernizace a rozvoje Stavby;

    - zdržení se činností bránících běžnému provozu Stavby nebo činností, které by vedly nebo mohly vést k poškození Stavby.

- (dále jen „Služebnost“).

Služebnosti pro jednotlivé pozemky Samosprávy, na nichž bude Stavba umístěna, budou vždy ve vztahu k ucelenému území vznikat na základě jednotlivých dílčích smluv o zřízení služebnosti ve znění dle Přílohy č. 1 této Smlouvy (dále jen „Smlouva o Služebnosti“), kterou mezi sebou uzavřou Scancom a Samospráva.

S ohledem na prospěšnost zřízení Stavby pro občany Samosprávy se smluvní strany dohodly, že cena Služebnosti je stanovena dohodou na částku ve výši 29,- Kč za 1 bm (slovy: dvacet devět korun českých za jeden běžný metr) vedení bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude připočtena v zákonné výši dle platných právních předpisů. Takto snížená cena věcného břemene bude účtována pouze za podmínky, že Scancom splní své závazky ze Smlouvy. V opačném případě (nesplnění závazků ze Smlouvy) bude cena Služebnosti za konkrétní nesplněnou etapu Stavby stanovena sazbou dle v té době platného Ceníku věcných břemen Samosprávy (dále jen „ceník“), nejvýše ovšem v sazbě dle ceníku platného ke dni uzavření Smlouvy, který je Přílohou č. 3 této Smlouvy.

Samospráva uzavře s Scancomem před zahájením stavebních prací smlouvu o výpůjčce pozemků dotčených Stavbou. Samospráva prohlašuje, že v tomto případě se dle platné Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2021 o místních poplatcích, neúčtuje poplatek za zábor veřejného prostranství.

Smluvní strany se dále dohodly, že Scancom je oprávněn do doby uzavření Smlouvy o Služebnosti zřizovat a provozovat Stavbu na dotčených pozemcích Samosprávy za podmínek uvedených ve Smlouvě o Služebnosti, přičemž cena za toto užívaní je zahrnuta v ceně Služebnosti.

Postup při realizaci Stavby a uzavírání Smluv o Služebnosti

Scancom se zavazuje, že Samosprávě předloží nejpozději do 90 dnů ode dne uzavření této Smlouvy návrh obsahující vymezení realizace jednotlivých etap – harmonogram provádění Stavby a uvedení optické sítě do řádného provozu. Samospráva si vyhrazuje právo neodsouhlasit předložený návrh a navrhovat změny harmonogramu s ohledem na záruku co největší ochrany práv a zájmů obyvatel Města a na připravované či realizované stavební záměry Samosprávy či jiných subjektů a požadovat jeho úpravu. Scancom je povinen připomínky Samosprávy zvážit a v rámci svých možností zapracovat, popř. se Samosprávou jednat o jejich úpravě či zpětvzetí, vždy s cílem nalézt vzájemně vyhovující řešení v souladu s cílem Smlouvy. Strany potvrzují, že jsou si vědomy skutečnosti, že definitivní a pro Scancom závazný realizační harmonogram bude vzájemně odsouhlasen poté, co územní rozhodnutí na celou Stavbu nabude právní moci.

Nedílnou součástí této Smlouvy je Scancomem předložený dokument Dotazník pro dodavatele optické sítě v Černošicích, který specifikuje mimo jiné závazky společnosti Scancom s ohledem na technické řešení, podmínky výstavby a spolupráci se Samosprávou.

Smluvní strany se dohodly, že na Stavbu bude zpracována jedna souhrnná projektová dokumentace, po jejímž odsouhlasení Samosprávou Scancom požádá o vydání jednoho územního rozhodnutí na celou Stavbu. Samotná realizace Stavby bude rozdělena do jednotlivých (technicky ucelených) etap dle dohodnutého harmonogramu .

Scancom vypracuje prováděcí projektovou dokumentaci tak, aby splňovala veškeré podmínky stanovené touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy a normami účinnými v době podání žádosti o schválení stavební projektové dokumentace. Samospráva disponuje lhůtou třiceti (30) dnů od protokolárního předání projektové dokumentace Stavby, a to v tištěné a elektronické podobě ve formátu .pdf,  k tomu, aby ji prostudovala, případně Scancomu sdělila své výhrady a připomínky. Scancom se zavazuje zvážit výhrady a připomínky Samosprávy a v rámci možností je zapracovat, popř. se Samosprávou jednat o jejich úpravě či zpětvzetí, vždy s cílem nalézt vzájemně vyhovující řešení v souladu s cílem Smlouvy.

Bude-li předložená projektová dokumentace Stavby v souladu s touto Smlouvou a případnými připomínkami Samosprávy, poskytne Samospráva souhlas s umístěním a realizací Stavby pro potřeby územního řízení či pro potřeby vydání územního souhlasu.

Po odsouhlasení stavební projektové dokumentace ke  Stavbě dle odst. 3.5 Smlouvy, se Scancom zavazuje podat žádost o umístění Stavby k příslušnému správnímu orgánu ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne obdržení souhlasu.

Scancom se zavazuje, že dokončí příslušnou část Stavby ve lhůtě dle stanoveného finálního harmonogramu (dle odst. 3.1), ale nejpozději ve lhůtě stanovené v územním rozhodnutí pro Stavbu, a zprovozní ji ve lhůtách uvedených ve Městem schváleném návrhu dle odst. 3.1. Smlouvy.

V případě, že nenastanou nepředvídatelné okolnosti anebo schválená projektová dokumentace nestanoví jinak, budou práce na příslušné části stavby probíhat po jednotlivých ulicích kontinuálně tak, aby netrvaly déle než 14 dní v jednom bloku kterékoliv ulice. Jsou-li pozemky, ve kterých budou prováděny stavby, zelenými pásy a chodníky, budou uvedeny do stavu podle čl. IV. Odst. 4.4 ve lhůtě do 7 dnů od pokládky HDPE trubek. Jsou-li pozemky komunikacemi, nebude lhůta pro jejich uvedení do původního stavu delší než 7 dní. Scancom vynaloží veškeré úsilí k dodržení výše uvedených lhůt. Tyto lhůty je možné bez sankcí překročit o maximálně jednou tolik dní, než je stanoveno.

Strany se dohodly, že se Samospráva prostřednictvím svého pověřeného zástupce bude účastnit pravidelných kontrolních dnů při realizaci Stavby, jež se budou konat pravidelně jednou týdně v dohodnutý den a čas.  Scancom v rámci kontrolních dnů umožní Samosprávě přístup na místo provádění Stavby a nahlédnutí do stavebního deníku pro účely kontroly provádění Stavby v souladu s harmonogramem a schválenou projektovou dokumentací Stavby.

Scancom se zavazuje, že zajistí zasíťování všech objektů ve vlastnictví Samosprávy optickou sítí FTTH, která umožní Samosprávě a jejím příspěvkovým organizacím a složkám příjem vysokorychlostního internetu včetně digitální televize a napojení kamerového systému. Scancom se zavazuje zajistit přivedení a napojení sítě do všech stávajících kamerových bodů ve městě, a to i těch míst, které město před zahájením jednotlivé realizační etapy Stavby Scancomu sdělí. V případě, že Scancomu se tímto zvýší náklady na vybudování přípojky nad běžný rámec, Scancom tyto zvýšené náklady vyčíslí a informuje o nich předem Samosprávu. Samospráva tyto zvýšené náklady Scancomu nahradí. Úplný seznam objektů ve vlastnictví Samosprávy jež budou zasíťovány dle této Smlouvy a dále ke dni podpisu Smlouvy aktuální seznam kamerových bodů k zasíťování je obsažen v příloze č. 4 této Smlouvy.

Scancom se zavazuje, že optickou síť FTTH přivede až k jednotlivým nemovitostem obyvatel či právnických osob, tj. na hranu pozemku budovy tak, aby bylo možno se na tento rozvod dále napojit, u bytového domu přivede rozvod sítě až k tomuto domu či do něj, a to tak, aby bylo možno se k síti připojit. A to bez ohledu na to, zda se obyvatelé či právnické osoby k rozvodu sítě fakticky připojí či nikoli. U obyvatel, kteří budou souhlasit, přivede Scancom optickou síť FTTH až do domu/do sklepa. Za zřízení tohoto napojení si Scancom bude účtovat přiměřený poplatek dle svého aktuálního ceníku zveřejněného na webu www.scancom.cz . Seznam dotčených nemovitostí je obsažen v příloze č. 5 této Smlouvy.

Do 90 dnů od schválení geometrického plánu Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, kterým bude zaměřena příslušná část Stavby, čímž bude přesně vymezen rozsah konkrétní Služebnosti, která je předmětem konkrétní Smlouvy o Služebnosti (dále jen „Geometrický plán“), vyzve Scancom Samosprávu k uzavření Smlouvy o Služebnosti na předmětné pozemky Samosprávy, na nichž se nachází příslušná část Stavby. Součástí výzvy bude doplněná Smlouva o Služebnosti.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o Služebnosti bude uzavřena ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy Scancomu dle odst. 3.12 Smlouvy Samosprávě.

Nedojde-li ve stanovené době k uzavření Smlouvy o Služebnosti, může se kterákoliv ze Smluvních stran domáhat ve lhůtě tří (3) let ode dne doručení výzvy k uzavření Smlouvy o Služebnosti dle odst. 3.12, aby projev vůle Smluvních stran byl nahrazen soudním rozhodnutím. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy o Služebnosti a této Smlouvy se použijí ustanovení Smlouvy o Služebnosti.

Samospráva si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pokud:

- nedojde k dohodě smluvních stran ohledně harmonogramu dle odst. 3.1 Smlouvy,

- Scancom řádně nedokončí a nezprovozní příslušnou část Stavby ve lhůtách dle schváleného harmonogramu dle odst. 3.1. nastane situace dle čl. IV odst. 4.13

Další práva a povinnosti

Smluvní strany jsou povinny počínat si tak, aby nepoškozovaly majetek druhé Smluvní strany.

Smluvní strany se zavazují při realizaci Stavby, a dále po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy, dodržovat veškeré právní předpisy ČR.

Samospráva bere na vědomí, že se na režim výstavby, provozu a údržby Stavby vztahují ustanovení Zákona o elektronických komunikacích (ZEK), tj. zákona 127/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále pak české technické normy – zejména ČSN 73 6005.

Smluvní strany se dohodly, že Scancom bude Stavbu realizovat především v nezpevněných pásech podél jednotlivých ulic, bude-li to nezbytné v chodnících a ve výjimečných případech v komunikacích, a to způsobem v souladu s článkem 4.3 výše schváleným Samosprávou v projektové dokumentaci pro územní řízení. Scancom zajistí konečnou úpravu povrchů v trasách výkopů vedených v nezpevněných pásech podél ulic, a to jejich úpravou a zatravněním v celé šíři pásů, v chodnících předlážděním chodníku tak, aby v něm nebyla znatelná změna nivelity jejich zadláždění. Pouze ve výjimečných případech, po předchozím odsouhlasení Samosprávy, je možné v komunikacích (v prostoru vozovky) využít výkopové technologie; v takovém případě budou stanoveny pro uvedení pozemku do původního stavu zvláštní podmínky. Na vady úprav a prací provedených podle tohoto odstavce poskytne Scancom záruku v délce šedesáti (60) měsíců ode dne skončení prací. Vadami úprav a prací se rozumí zejména pokles zeminy v místech výkopů v nezpevněných pásech podél ulic, pokles chodníkové dlažby, případně asfaltového či dlážděného povrchu komunikací.

Samospráva se zavazuje vyvinout maximální úsilí při informování Scancomu o všech stavebních akcích na území Města, v rámci kterých bude moci Scancom provést přípolož Stavby k jinému stavebnímu záměru. Scancom po celou dobu realizace stavby koordinuje v rámci pravidelných kontrolních dnů její provádění se Samosprávou, zejména pak včas dopředu plánuje se Samosprávou zábory a dočasné uzavírky jednotlivých ulic a koordinaci Stavby s ostatními stavbami ve Městě.

Scancom se zavazuje umožnit Samosprávě využít výkopy a protlaky pro vedení optické sítě FTTH pro uložení veřejných sítí Města (vyjma optické sítě). V případě, že Scancomu se tímto zvýší náklady na vybudování výkopu, Scancom tyto zvýšené náklady vyčíslí a informuje o nich předem Samosprávu. Samospráva tyto zvýšené náklady Scancomu nahradí.

Scancom se zavazuje ukončit celou Stavbu definovanou v čl. I do tří (3) let ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí na Stavbu.

Scancom se zavazuje za každou řádně nedokončenou etapu Stavby dle stanoveného harmonogramu (čl. III odst. 3.1) k zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč ode dne uplynutí lhůty v čl. III odst. 3.7 za každý i započatý měsíc prodlení s dokončením příslušné části stavby až do doby jejího řádného dokončení nebo do ukončení Smlouvy, za podmínky, že prodlení nastalo z důvodu, za nějž nese Scancom odpovědnost.

Scancom se zavazuje za každou řádně do provozu neuvedenou etapu Stavby dle stanoveného harmonogramu (čl. III odst. 3.1) k zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč ode dne uplynutí lhůty v čl. III odst. 3.7 za každý i započatý měsíc prodlení s řádným uvedením etapy Stavby do provozu, a to do doby jejího řádného uvedení do provozu nebo do doby ukončení Smlouvy, avšak za podmínky, že prodlení nastalo z důvodu, za nějž nese Scancom odpovědnost.

Scancom se zavazuje při nedodržení lhůt stanovených v čl. III odst. 3.8 za každý jednotlivý případ porušení tohoto ujednání zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

Smluvní pokuty budou Samosprávou uplatňovány pouze v případě, že celková částka smluvních pokut za jednotlivou etapu Stavby přesáhne 50 000 Kč.

Scancom se zavazuje umožnit přístup do vybudované optické sítě FTTH i dalším provozovatelům oprávněným dle ZEK, a to za rovných, transparentních a přiměřených podmínek stanovených Scancomem (zohledňujících zejména náklady na vybudování sítě a její provoz) na základě smlouvy.

Nezahájí-li Scancom nezbytnou přípravu realizace Stavby, tj. zpracování projektové dokumentace Stavby pro územní řízení včetně projednání se Samosprávou a zpracování jejích připomínek, zajištění vyjádření dotčených orgánů a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu ani do 6 měsíců od podpisu této Smlouvy, je Samospráva oprávněna odstoupit od této Smlouvy. Odstoupení je účinné doručením projevu této vůle druhé straně. V případě, že Scancom prokáže, že žádosti o vyjádření dotčených orgánů byly ze strany Scancomu podány, právo Samosprávy od této Smlouvy odstoupit z uvedeného důvodu nevzniká.

Samospráva podpoří případné žádosti Scancomu o získání dotací ze státních fondů nebo fondů EU na realizaci projektu výstavby optické sítě.

Pro odstranění jakýchkoliv pochybností Strany potvrzují, že pro účely této Smlouvy a zejména pro určení, zda Scancom řádně a včas splnil svou příslušnou smluvně převzatou povinnost, platí, že Scancom není odpovědný a neocitá se v prodlení v případě, že ze strany Samosprávy není včas poskytnuta dohodnutá součinnost a dále v případě, kdy příslušný správní orgán nebo účastník územního řízení nevydá své rozhodnutí, závazné stanovisko, stanovisko nebo souhlas anebo neučiní jiný potřebný úkon ve lhůtě stanovené správním řádem anebo vyplývající z této Smlouvy. Tam, kde je plnění Scancomu závislé na vydání příslušného územního rozhodnutí platí, že lhůta k plnění počíná běžet dnem, kdy příslušné územní rozhodnutí nabylo právní moci. Zde sjednané nezbavuje Scancom povinnosti jednat v územním řízení i při realizaci Stavby a obecně při plnění této Smlouvy s řádnou péčí a povinnosti využít dostupné nástroje, úkony a opatření určené k překonání takové překážky.

Žádná ze Stran není odpovědná za stav, kdy v důsledku zásahu vyšší moci se řádné a včasné plnění příslušné Strany stává nemožným nebo nepřiměřeně obtížným. Vznik výskytu okolností vyšší moci je dotčená Strana povinna druhé Straně oznámit do 10 kalendářních dnů od jejich vzniku. Vyšší mocí se rozumí zejména epidemie, povodně a jiné přírodní katastrofy, přerušení dodávky elektrické energie, teroristické činy, sabotáž, občanské nepokoje, pandemie a nouzový stav vyústivší ve vydání realizaci Stavby omezujících zákonných nouzových nebo pandemických opatření, nečinnost nebo nedodržování lhůt ze strany dotčených správních orgánů, jednání či obstrukce ze strany třetích osob, kterým dotčená Strana nemohla předejít ani s vynaložením přiměřeného úsilí, které lze od ní požadovat. Po dobu výskytu okolností vyšší moci se dotčená Strana nemůže ocitnout v prodlení s plněním své povinnosti, jež se stala dospělou v dané době a zároveň se všechny termíny a lhůty automaticky prodlužují o dobu trvání výskytu zásahu vyšší moci.

- Čl. V
Rozhodné právo a řešení sporů

- 5.1	Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí právními předpisy českého právního řádu.

- 5.2	Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců, a to na základě výzvy k jednání učiněné písemně a adresované druhé Smluvní straně, ve které bude dostatečně podrobně vymezen předmět takovéhoto případného sporu.

- 5.3	Veškeré spory, které se Smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky. Nestanoví-li zákon výlučnou místní příslušnost soudu, dohodly se Smluvní strany, že pro všechny spory vyplývající z této Smlouvy bude místně příslušným obecný soud Samosprávy.

I
Závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Samospráva se zavazuje, že Smlouvu uveřejní do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž v rámci uveřejnění Smlouvy v registru smluv začerní veškeré osobní údaje v této Smlouvě obsažené. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy.

Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy, ani Smlouvy jako celku, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení Smlouvy.

Veškeré změny této Smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami. Dodatek se vždy stává nedílnou součástí této Smlouvy.

Kontaktními osobami jsou:

    - Za samosprávu:

      - ve věcech smluvních: starosta města (ke dni podpisu Mgr. Filip Kořínek)

- tel. XXXXXXXXXXX, e-mail: starosta@mestocernosice.cz

      - ve věcech technických: vedoucí odboru investic a správy majetku (ke dni podpisu XXXXXXXX)

- tel. XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX@mestocernosice.cz

    - Za Scancom:

      - ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX

- tel.: XXXXXXXXXX

- e-mail: XXXXXXXXXX@scancom.eu

      - ve věcech technických: XXXXXXXX

- tel.: XXXXXXXXXX

- e-mail: XXXXXXX@scancom.eu

- Kontaktní osoby je možné měnit jednostranným oznámením příslušné Smluvní strany prokazatelně doručeným druhé Smluvní straně.

V souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů fyzické osoby jednající za druhou Smluvní stranu nebo fyzické osoby zapojené do procesu plnění Smlouvy (dále společně jako „Subjekt údajů“), a to pro účely: uzavírání a plnění smlouvy; vnitřní administrativní potřeby; ochrana majetku a osob; ochrana právních nároků; tvorba statistik a evidencí; plnění zákonných povinností. Právními důvody ke zpracování jsou oprávněné zájmy (uzavírání a plnění smlouvy, vnitřní administrativní potřeby, ochrana majetku a osob, ochrana právních nároků a tvorba statistik a evidencí) a plnění právních povinností (plnění zákonných povinností) správce. Zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační a kontaktní údaje, pracovní či korporátní zařazení a záznamy komunikace. V případě přístupu do informačních systémů správce, jsou zpracovávány další údaje, o čemž bude Subjekt údajů poučen v rámci přidělení přístupu. Smluvní strany se zavazují informovat Subjekt údajů (své zaměstnance, pracovníky atp.) o tom, že jejich údaje jsou druhou Smluvní stranou, která je v pozici správce, zpracovávány, a to zejména v rozsahu čl. 13 a násl. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy. Okamžikem nabytí účinnosti této Smlouvy pozbývají platnosti veškerá ústní a písemná ujednání mezi Smluvními stranami, týkající se předmětu této Smlouvy, s výjimkou dohod a smluv, na které tato Smlouva výslovně odkazuje. Právní jednání Smluvních stran z této Smlouvy vyvolává jen ty právní následky, které jsou v ní vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran.

Samospráva prohlašuje, že uzavření této Smlouvy schválila Rada města na svém jednání č. 105  dne 27. 06. 2022 (usnesení č. R/105/18/2022), ve smyslu ust. § 102 odst. 3. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.

Scancom bere na vědomí, že Samospráva pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Scancom uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu.

Scancom výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách Samosprávy.

Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Smlouva o služebnosti

- Příloha č. 2: Dotazník pro dodavatele optické sítě v Černošicích

- Příloha č. 3: Ceník Samosprávy

- Příloha č. 4: Seznam objektů Samosprávy a kamerových bodů

- Příloha č. 5: Seznam nemovitostí obyvatel a právnických osob

Tato Smlouva je uzavřena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| Scancom V Černošicích dne 07. 09. 2022 |  | Samospráva V Černošicích dne 07. 09. 2022 |
| --- | --- | --- |
| ...................................................................... Scancom s.r.o. XXXXXXXX jednatel | ...................................................................... Město Černošice Mgr. Filip Kořínek starosta |  |

Příloha č. 1

Smlouva o zřízení služebnosti

Smluvní strany:

Město Černošice

se sídlem:	Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 	00241121

DIČ:	CZ00241121

zastoupeno:	Mgr. Filip Kořínek, starosta města

XXXXXX, vedoucí odboru investic a správy města na základě usnesení č.R/02/10/2014

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	9021-388063349/0800

plátce DPH

(dále jen „Povinný“)

a

Scancom Corporation s.r.o.

se sídlem:	Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

IČO: 	10712143

DIČ:	CZ10712143

zastoupená:	XXXXXXX, jednatel

zapsaná v:		obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka

C 345892

bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.

č. účtu:	3602995002/5500

(dále jen „Oprávněný“)

(oprávněný a povinný dále společně také „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1257 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), jakož i ustanovením § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“) tuto

smlouvu o zřízení služebnosti

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

- Úvodní ustanovení

  - Povinný prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

  - Oprávněný prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

  - Každá ze smluvních stran prohlašuje, že není v úpadku ani v likvidaci, nebylo vůči ní zahájeno trestní řízení, ani insolvenční řízení.

  - Povinný je výlučným vlastníkem následujících nemovitostí:

    - pozemků parc. č. , parc. č.   a parc. č. ;

- které/ý se nacházejí/í v obci a k. ú. Černošice, a jsou/je zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – západ, vedených na LV č. 10001 (dále jen „Dotčené pozemky/Dotčený pozemek“).

  - Oprávněný je oprávněn podle příslušných ustanovení ZEK zřizovat a provozovat nadzemní a podzemní vedení komunikační sítě. Oprávněný vybudoval na části Dotčených pozemků telekomunikační síť, která je stavbou pod označením (bude doplněno ve finální smlouvě pro příslušnou etapu stavby) (dále jen „Stavba“).

- Účel Smlouvy

  - Účelem této Smlouvy je dohoda smluvních stran na podmínkách umístění a provozu Stavby na Dotčených pozemcích v souladu s ustanovením § 104 ZEK a v rozsahu sjednaném v této Smlouvě.

- Předmět Smlouvy

  - Povinný zřizuje ve prospěch oprávněného na základě geometrického plánu č. (bude doplněno ve finální smlouvě), který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, vyhotoveného (bude doplněno ve finální smlouvě) (dále jen „Geometrický plán“) služebnost dle ustanovení § 104 ZEK spočívající ve:

    - strpění zřízení, umístění, provozování, údržby, opravy, modernizace a rozvoje Stavby včetně veškerých obslužných zařízení nutných k provozu Stavby (dále jen „Zařízení“) na části Dotčených pozemků, a to v rozsahu specifikovaném Geometrickým plánem;

    - strpění vstupu a vjezdu motorovými vozidly oprávněného, jeho zaměstnanců, osob jím pověřených nebo jeho dodavatelů na Dotčené pozemky za účelem běžného provozu, kontroly, provádění údržby, oprav, modernizace a rozvoje Stavby včetně Zařízení;

- (dále jen „Služebnost“).

  - Oprávněný právo odpovídající služebnosti sítě přijímá a povinný je povinen toto právo strpět.

  - Oprávněný se zavazuje poskytnout povinnému úplatu za zřízení služebnosti ve výši a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

- Cena a platební podmínky

  - Celková úplata za zřízení služebnosti je stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši 29,- Kč za 1 bm vedení bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) (dále jen „Úplata“).  DPH bude připočtena v zákonné výši dle platných právních předpisů, a to za podmínky, že Scancom dodrží všechny závazky z Rámcové smlouvy o spolupráci při budování optické sítě FTTH ve městě Černošice, která byla uzavřena dne ………

  - V případě, že Scancom nesplní své veškeré závazky z Rámcové smlouvy o spolupráci při budování optické sítě FTTH ve městě Černošice, která byla uzavřena dne …., bude cena služebnosti stanovena na základě stanovena dle ceníku Samosprávy platného v dané době, nejvýše ovšem ve výši dle ceníku platného v době podpisu Smlouvy.

  - Úplatu včetně DPH uhradí Oprávněný Povinnému na základě faktury – daňového dokladu, přičemž Povinný je oprávněn vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy. Daňový doklad bude vystaven se splatností 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení Oprávněnému. Dnem poskytnutí Služebnosti pro účely daně z přidané hodnoty, a tedy dnem uskutečnění zdanitelného plnění, je datum účinnosti této Smlouvy.

  - Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy a musí v ní být uvedeno číslo Smlouvy. Pokud nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené požadované údaje, je Oprávněný oprávněn vrátit ji Povinnému ve lhůtě její splatnosti s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury Oprávněnému.

  - Povinný je rovněž povinen zajistit, že každá faktura bude Oprávněnému zaslána v čitelné podobě ve formátu pdf. Smluvními stranami případně dohodnuté přílohy faktury (např. akceptační protokoly či jiné dokumenty), jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury a budou k faktuře připojeny v naskenované podobě.

  - Peněžité částky se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou dnem, kdy byla připsána ve prospěch účtu příjemce.

- Další práva a povinnosti

  - Smluvní strany jsou povinny počínat si tak, aby nepoškozovaly majetek druhé smluvní strany.

  - Oprávněný se zavazuje při provozu Stavby, a dále po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy, dodržovat veškeré právní předpisy ČR.

  - Povinný bere na vědomí, že se na režim provozu a údržby Stavby vztahují ustanovení Zákona o elektronických komunikacích („ZEK“).

  - Náklady spojené s provozem, obsluhou, údržbou, opravami a případnými rekonstrukcemi Stavby na Dotčených pozemcích hradí Oprávněný.

  - Oprávněný je oprávněn provádět stavební úpravy, plánované opravy či rekonstrukci Stavby na Dotčených pozemcích. V takovém případě je povinen v předstihu před jejich provedením písemně ohlásit Povinnému, vyjma havárií do sedmi (7) pracovních dnů od jejich zjištění.

  - Úpravy a práce na Dotčených pozemcích, které mohou mít vliv na Stavbu Oprávněného nebo na přístup k ní například v případě potřeby jejích oprav či údržby, je Povinný povinen v dostatečném předstihu před jejich provedením písemně ohlásit Oprávněnému a koordinovat tyto úpravy a práce s Oprávněným tak, aby byly minimalizovány vlivy takových úprav a prací na služebnost a majetek Oprávněného, vyjma havárií, které Povinný písemně oznámí Oprávněnému do třiceti (30) pracovních dnů od jejich zjištění

  - Povinný je povinen neprodleně oznámit oprávněnému vznik jakékoli újmy či hrozbu vzniku jakékoliv újmy na majetku oprávněného a uhradit oprávněnému újmu vzniklou na majetku oprávněného v důsledku činnosti povinného nebo povinným pověřených osob.

  - Oprávněný je povinen nahradit Povinnému veškerou škodu způsobenou výhradně Oprávněným v souvislosti se služebností, kterou bude Povinný povinen nahradit jakékoliv třetí osobě, a to do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Povinného.

  - Ode dne účinnosti této Smlouvy je Oprávněný oprávněn užívat Dotčené pozemky v rozsahu stanoveném služebností dle Smlouvy.

- Vklad do katastru nemovitostí

  - Smluvní strany berou na vědomí, že služebnost vznikne vkladem do katastru nemovitostí s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad práva odpovídajícího služebnosti na základě této Smlouvy do katastru nemovitostí vypracuje a podá ke Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, Oprávněný.

  - Náklady spojené se vkladem služebnosti do katastru nemovitostí ponese Oprávněný.

  - Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost v řízení před katastrálním úřadem, zejména doložit potřebné doklady za účelem vkladu služebnosti dle této Smlouvy do katastru nemovitostí.

  - Smluvní strany se zavazují pro případ neplatnosti nebo neúčinnosti nebo nevymahatelnosti některého ujednání této Smlouvy nebo pro případ, kdy podle této Smlouvy katastrální úřad neprovede vklad služebnosti do katastru nemovitostí, nahradit příslušná ujednání této Smlouvy ustanoveními platnými, účinnými či vymahatelnými, případně uzavřít smlouvu novou tak, aby nejlépe odpovídala vůli účastníků projevené v této Smlouvě a aby byla listinou způsobilou k provedení vkladu služebnosti dle této Smlouvy do katastru nemovitostí, a to nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne vzniku takovéto právní skutečnosti.

  - Služebnost bude zavazovat případné právní nástupce obou smluvních stran.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.

  - Podmiňuje-li zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZRS“), nabytí účinnosti Smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv dle ZRS, pak bez ohledu na ostatní smluvní ustanovení nabude Smlouva účinnosti nejdříve okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv dle ZRS. Pokud Smlouva podléhá povinnosti uveřejnit ji v registru smluv, tak v souladu se ZRS, se Povinný zavazuje, že Smlouvu uveřejní do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž v rámci uveřejnění Smlouvy v registru smluv začerní (anonymizuje) veškeré osobní údaje v této Smlouvě obsažené.

  - Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy, ani Smlouvy jako celku, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení Smlouvy.

  - Veškeré změny této Smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatek se vždy stává nedílnou součástí této Smlouvy.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy. Okamžikem nabytí účinnosti této Smlouvy pozbývají platnosti veškerá ústní a písemná ujednání mezi smluvními stranami, týkající se předmětu této Smlouvy, s výjimkou dohod a smluv, na které tato Smlouva výslovně odkazuje. Právní jednání smluvních stran z této Smlouvy vyvolává jen ty právní následky, které jsou v ní vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona. Povinný na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

  - Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

  - Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

| Příloha č. 1: Příloha č. 2: | Geometrický plán č. (bude doplněno ve finální smlouvě) Ceník samosprávy platný ke dni uzavření Smlouvy |
| --- | --- |

  - Tato Smlouva byla vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve třech (3) stejnopisech, přičemž jeden (1) stejnopis obdrží každá ze smluvních stran a jeden (1) stejnopis opatřený úředně ověřenými podpisy je určený pro vklad do katastru nemovitostí.

Povinný prohlašuje, že zřízení služebnosti podle této Smlouvy schválila Rada města na svém jednání č. .... dne ................ (usnesení č. R/../.../202.), ve smyslu ust. § 102 odst. 3. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.

Oprávněný bere na vědomí, že Povinný pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Oprávněný uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu.

Oprávněný výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách Povinného.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| Oprávněný V _____________ dne _____________ |  | Povinný V _____________ dne _____________ |
| --- | --- | --- |
| ...................................................................... Scancom s.r.o. XXXXXX jednatel | ...................................................................... Město Černošice Mgr. Filip Kořínek starosta |  |