PAGE  
[image: image1.jpg]MO/Z AIK

www.mozaik-stavby.cz





Smlouva o dílo č. 06/22/2022
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
1. Smluvní strany

Objednatel:           Střední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha

se sídlem:               Pod Táborem 300, Praha 9, 190 00

zastoupený:           Ing. Janem Staňkem, ředitelem školy    

IČO:                         61386278   

DIČ:                          CZ61386278 (neplátce DPH)  

bankovní spojení: 

č.účtu.:                    
tel.:                          


e-mail:                    

 (dále jen „objednatel“, na straně jedné)

a

Zhotovitel:                MOZAIK spol. s  r. o.          

se sídlem:                  Za Strahovem 277/14, 169 00 Praha 6

zastoupený:              Mgr. Janem Dvořákem, jednatelem společnosti

IČO:                            493 57 999

DIČ:                            CZ 49357999

bankovní spojení:    Komerční banka Praha 6

č.účtu.:                       34902061/0100

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

2. Předmět smlouvy a místo plnění
Stavební práce: Stavební práce pro pořízení odborné učebny v rozsahu výzvy k podání nabídek ze dne 10.06.2022 a předložené nabídky - viz přílohy smlouvy.
Místo stavby/adresa: Střední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha

Pod Táborem 300, Praha 9, 190 00

3.  Čas plnění díla

Zahájení prací:   25.07.2022
Ukončení prací: 6 týdnů od převzetí staveniště (31.08.2022)
4. Záruční lhůta

Záruka na provedené práce je 36 měsíců, na materiály dle záručních lhůt jejich dodavatelů.

5. Způsob úhrady ceny a platební podmínky
Cena díla se sjednává dohodou. Dle přiložené cenové nabídky činí 489.819,50 Kč bez DPH, cena díla včetně 21% DPH činí 592.681,60 Kč.
Zhotovitel prohlašuje na základě odborného posouzení, že nabídka obsahuje veškeré práce k řádnému provedení díla.
Změny a vícepráce budou upřesněny zápisem ve stavebním deníku a cena bude upravena dle skutečně provedených prací a dodávek materiálů na základě vykázání těchto skutečností objednateli.

Cena díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli po předání díla na základě vystavené faktury.  

Splatnost faktury se sjednává na 14 dní od jejího převzetí objednatelem.

Smluvní pokuta za pozdní úhradu faktury je sjednána na 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení dokončení díla ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % za každý den prodlení z ceny celého díla, počínaje 15. dnem prodlení až do data skutečného ukončení díla. Toto ujednání neplatí, je-li prodlení způsobeno důvody na straně objednatele, zejména z důvodu požadavků na změnu v provedení díla, vícepracemi, překážkami 
v přístupu k dílu, vyšší mocí, klimatickými vlivy, které zabrání provedení díla dle technologických postupů nebo prodlením, neuhrazením či neúplným uhrazením vystavených faktur.

6. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

A. Objednatel zajistí následující:

1. umožní přístup pracovníkům zhotovitele k místu provádění díla podle potřeby i ve dnech pracovního volna 
2. el. stavební odběr. + záměšovou vodu

3. nenese žádnou odpovědnost za zničení, poškození či ztrátu tam umístěných movitých věcí

B. Zhotovitel:

1. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškerá bezpečnostní a protipožární  

    opatření vyplývající z platných právních předpisů a norem.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na svém pracovišti pořádek a čistotu a odstranit odpadky a 

    nečistoty vzniklé jeho pracemi.

3. Po ukončení prací do 14 ti kalendářních dnů vyklidit zřízení staveniště.

4. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele předem k jeho předání a převzetí v místě 

    plnění.
5. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, v němž objednatel 

    výslovně uvede, zda dílo přejímá či nikoliv a pokud dílo nepřijme z jakých důvodů.

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla řádně vést stavební deník, který bude

    oběma stranám k dispozici na místě stavby. 

7. Zhotovitel je povinen respektovat občasný technický dozor investora, který bude prováděn

   odborně vzdělanou osobou a technický dozor investora je oprávněn činit zápisy do

   stavebního deníku. 

8. Zhotovitel je povinen dle požadavku objednatele či TDI objednatele svolat podle svých 

   možností, nejpozději do 48 hodin na místo samé kontrolní den a takového kontrolního dne 

   se zúčastnit. 

7. Závěrečná ujednání

a) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

b) Smluvní strany se dohodly řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy přednostně 

     smírnou cestou.

c) Smlouvu je možné změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným 

    oběma smluvními stranami.
d) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právními poměry z ní vyplývající a 

     vznikající občanským zákoníkem.
e) Společnost je pojištěná na škody způsobené svojí činností do výše 20.000.000,- Kč.

f) Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 originálu. 

g) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění zajistí Střední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha, Pod Táborem 300, Praha 9, 190 00.

h) Nedílnou součástí této smlouvy je Výzva k podání nabídek objednatele ze dne 10.06.2022 a Cenová nabídka zhotovitele ze dne 22.06.2022.
Přílohy: 

· Výzva k podání nabídek objednatele ze dne 10.06.2022
· Cenová nabídka zhotovitele ze dne 22.06.2022
V Praze, dne 25.07.2022
za objednatele: Ing. Jan Staněk v. r., ředitel školy

za zhotovitele: Mgr. Jan Dvořák v. r., jednatel společnosti
MOZAIK, spol. s r.o., Za Strahovem 277/14, 169 00 PRAHA 6

                                                             tel.: + 420 235 355 372 

IČO: 49357999
                                                                                                                               mobil: + 420 601 165 878
DIČ: CZ49357999                                                                                                                     e-mail: info@mozaik-stavby.cz
Číslo účtu: 34902061/0100, KB Praha 6
                                                                                  web: www.mozaik-stavby.cz

[image: image1.jpg]