číslo dodatku č. 1 objednatele: 800/OŠK/D1/22

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo na opravu stavby číslo 22007**

**„MŠ Občanská – výměna střeš. krytiny, včetně klempířských prvků**

**a zateplení podlahy půdy”**

(číslo smlouvy objednatele: 571/OŠK/22)

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov

se sídlem Svornosti 86/2

736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:XXXXX, vedoucí odboru školství a kultury

- ve věcech technických

a ve věcech stavby: XXXXX, investiční referent odboru školství a kultury

e-mail: xxxxx

XXXXX, investiční referent odboru školství a kultury

e-mail: xxxxx

ID datové schránky: 7zhb6tn

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

Identifikační číslo: 00297488

DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: VDS, spol. s r.o.

se sídlem: Kotkova 271/6

703 00 Ostrava-Vítkovice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2975

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: XXXXX, jednatel

- ve věcech technických: XXXXX, jednatel

- ve věcech stavby: XXXXX, jednatel

e-mail: xxxxx

ID datové schránky: hd99x9b

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ: 45194980

DIČ: CZ45194980

dále také obecně „smluvní strany“

**Část B**

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 28. 6 2022 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 571/OŠK/22) na zhotovení stavby č. 22007 „MŠ Občanská – výměna střešní krytiny, včetně klempířských prvků a zateplení podlahy půdy“ (dále jen „původní smlouva“).

**Část C**

**Změna obsahu původní smlouvy**

**Změna č. 1**

Mění se ustanovení Článek VI – Termín plnění odst. 2 původní smlouvy z důvodu přerušení prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek takto:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dílo nejpozději do 53 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

**Část D**

**Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila vedoucí odboru školství a kultury 31. 8. 2022.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Havířově 12.09.2022 V Havířově 13.09.2022

Za objednavatele: Za zhotovitele:

……………………………. ..……………………………

XXXXX XXXXX

vedoucí odboru školství a kultury jednatel firmy

*Za správnost: Andrea Miavcová, investiční referent OŠK*

*Havířov dne 13.09.2022*