Dodatek č. 2

 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: 0046057

„Oprava havarijního stavu fasády objektu B“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola**

 **elektrotechniky, multimédií a informatiky**

se sídlem: Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy

IČ: 14891409

bankovní spojení: PPF Praha 1

číslo účtu: 2003420018/6000

(dále jen "objednatel")

**a**

1. zhotovitel: **JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.**

se sídlem: Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov

zapsán v ŽR: KS v Brně, oddíl C, vložka 23767

zastoupený: Ing. Josefem Tománkem – jednatelem společnosti

bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s.

Číslo účtu: 40002-759106724/0600

IČ: 25302809

DIČ: CZ25302809

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

**I.**

 **I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O S T A V B Ě**

Číslo stavby: **0046057**

Název stavby**: „Oprava havarijního stavu fasády objektu B“**

Místo stavby:**areál VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9**

Zadavatel a investor: **VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9**

**II.**

# P Ř E D M Ě T S M L O U V Y

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 2. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací a termínu plnění zakázky, které vyplynuly v průběhu realizace u akce **č.: 0046057** -**„Oprava havarijního stavu fasády objektu B“ v areálu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9.** Jedná se ovynucené úpravy v termínu plnění zakázky na základě rozšířeného rozsahu předmětu zakázky a tím i rozsahu nákladovosti zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – **z důvodu prodloužení vlastní realizace až do roku 2022 a tím zohlednění značnému nárustu stavebních prací a materiálu.** Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: **22. 08. 2022,** a dále v rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **30. 06. 2021**

**III.**

 **D O B A P L N Ě N Í**

**Článek III. odst. 2 se upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději** **do:** – **02. 08. 2021**

Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do: - 30. 09. 2022**

**IV.**

 **C E N A D Í L A A P L A T E B N Í P O D M Í N K Y**

**Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne **30. 06. 2021** jako cena nejvýše přípustná a činí:

 **Základní cena bez DPH celkem 2 949 179,- Kč**

 **DPH 21 % 619 328,- Kč**

**Celková cena včetně DPH 3 568 506,- Kč**

**Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1**

 **nabídková cena bez DPH 424 417,- Kč**

 **DPH 21 % 89 128,- Kč**

 **Cena celkem včetně DPH 513 545,- Kč**

 **Celková konečná cena předmětu zakázky:**

 **celková cena bez DPH 3 373 596,- Kč**

 **DPH 21% 708 455,- Kč**

 **Cena celkem včetně DPH 4 082 051,- Kč**

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2022. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

***Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plněn***

**XIV.**

 **Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **14. 06. 2021** a dodatku č. 1 uzavřeného dne: **10. 11. 2021**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo jevyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

####  V Praze dne: 26. 08. 2022 V Praze dne:: 26. 08. 2022

 ....................................... .......................................

 *objednatel zhotovitel*

 Ing. Marcela Davídková Antošová CSc. Ing. Josef Tománek

 ředitelka VOŠIS a SŠEMI, jednatel společnosti

 Novovysočanská 280/48, Praha 9 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.