Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci

mezi smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem:		Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupena:	Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová, ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí

IČ: 			00551023

číslo účtu: 		2229001/0710

ID datové schránky: 	sc9aavg

(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Požární bezpečnost staveb s.r.o.

se sídlem		 Částkova 1752/97, 326 00 Plzeň

zastoupena: 		 Ing. Petr Boháč

IČ:			 26399857

# DIČ:			 CZ26399857

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzni v oddíle C vložka

17803

(dále jen „Odborník“)

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci (dále také jen „Dodatek č. 1“).

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Poskytovatel uzavřel s odborníkem dne 28. dubna 2022 Smlouvu o spolupráci (dále jen „Smlouva“). Smlouva měla zajistit spolupráci v souvislosti se splněním požadavků požární ochrany při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině z hlediska požární bezpečnosti staveb – poskytování konzultací pro pracovníky MPSV a zpracování věcného podkladu. Materiál má vysvětlovat základní podmínky, které objednatel bude z hlediska plánované a předpokládané novelizace pravidel požární ochrany muset splňovat. Materiál má být srozumitelný i pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině nebo zájemce o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Odborníkem zpracovaný materiál poslouží rovněž ke konkretizaci podmínek jednotlivých výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost a Národního plánu obnovy na podporu vybudování nových dětských skupin a adaptaci stávajících dětských skupin na nové podmínky stanovené novelou zákona o DS s ohledem na splnění požadavků požární ochrany.

1.2. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je ujednání smluvních stran o prodloužení termínu odevzdání výstupu (materiálu), neboť bylo nezbytné ze strany Odborníka zajistit intenzivní konzultace Odborníka s Ministerstvem vnitra, Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV – GŘ HZS ČR), zapracování připomínek a požadavků na změny tak, aby výsledný dokument co nejvíce odpovídal aktuálnímu stavu legislativního procesu souvisejících předpisů. Konzultace bylo nezbytné přizpůsobit časovým možnostem odpovědných osob z MV – GŘ HZS ČR. Pro kvalitu výsledného materiálu byl tento postup zásadní a nebylo možné jeho průběh předjímat. Konkrétní změny Smlouvy jsou specifikovány dále v čl. 2 Dodatku č. 1.

# PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

  - Smluvní strany se v souvislosti s ust. odst. 1.2. Dodatku č. 1 dohodly na úpravě čl. I bodu 1) Smlouvy, a to následovně:

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 15. 9. 2022.

2.2. Smluvní strany dále ujednaly, že v případě prodlení Odborníka s předáním materiálu Objednateli v termínu smluvními stranami sjednaném v čl. 2.1. Dodatku č. 1, se Odborník zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. Tímto Dodatkem č. 1 se nemění hodinová ani celková cena za konzultaci ujednaná ve Smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že v období od 16. 6. 2022 do nabytí účinnosti Dodatku č. 1 byly a jsou v platném a účinném právním vztahu.

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku č. 1 v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

  - Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva stejnopisy obdrží Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož připojují jejich oprávnění zástupci své podpisy.

| Odborník V Praze dne ........................................................... Ing. Petr Boháč jednatel společnosti Požární bezpečnost staveb s.r.o. | Objednatel V Praze dne ................................................. Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| --- | --- |